## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Youth Hostel Merkenveld | 1 |  |  | 2012-09-17 08:00 | 2013-06-18 16:00 | 196d 7h |  |  | 0 |  |  | 0 | 274.3333
1 | Plaatsbeschrijving van wegenis, voetpaden en bestaande gebouwen | 1.1 |  | FS2;FS3 | 2012-09-17 08:00 | 2012-09-17 17:00 | 1d | Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
2 | Plaatsen hekkens + zeilen | 1.2 | 1FS | FS4 | 2012-09-18 08:00 | 2012-09-18 12:00 | 4h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
3 | Plaatsen werfborden | 1.3 | 1FS | FS4 | 2012-09-18 08:00 | 2012-09-18 10:00 | 2h | Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
4 | Steiger als vluchtweg voor bestaande lokalen plaatsen | 1.4 | 2FS;3FS | FS5 | 2012-09-18 13:00 | 2012-09-20 12:00 | 2d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583
5 | Stofvrije afscherming bestaande lokalen plaatsen | 1.5 | 4FS | FS6;FS11;FS12;FS13;FS15 | 2012-09-20 13:00 | 2012-09-21 12:00 | 1d | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95833
6 | Verwijderen binnendeuren | 1.6 | 5FS | FS7;FS16 | 2012-09-21 13:00 | 2012-09-21 15:00 | 2h | Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
7 | Afbraak dak vezelcementplaten | 1.7 | 6FS | FS9 | 2012-11-15 15:00 | 2012-11-20 10:00 | 2d 4h | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
8 | Onder vezelcementplaten | 1.8 | 10FS | FS14 | 2012-11-29 15:00 | 2012-12-04 10:00 | 2d 4h | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7917
9 | Afbraak dak dakpannen/onderdak | 1.9 | 7FS | FS10 | 2012-11-20 10:00 | 2012-11-21 15:00 | 1d 4h | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083
10 | Afbraak dak platte daken | 1.10 | 9FS | FS8;FS14 | 2012-11-21 15:00 | 2012-11-29 15:00 | 6d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
11 | Afbraak eerste verdieping 1e fase/afbraak buitenschrijnwerk | 1.11 | 5FS | FS14 | 2012-09-21 13:00 | 2012-09-24 12:00 | 1d | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583
12 | Afbraak houten buitenwanden | 1.12 | 5FS | FS14;FS17 | 2012-09-25 16:00 | 2012-09-26 11:00 | 4h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167
13 | Afbraak trap | 1.13 | 5FS |  | 2012-10-23 08:00 | 2012-10-26 15:00 | 3d 6h | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2917
14 | Afbraak vloerplaat | 1.14 | 10FS;11FS;12FS;8FS | FS28 | 2012-12-04 10:00 | 2012-12-07 10:00 | 3d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
15 | Afbraak binnenmuren gelijksvloers pleisterwerk | 1.15 | 5FS | FS18 | 2012-09-24 13:00 | 2012-09-25 16:00 | 1d 3h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125
16 | Afbraak stijlwanden | 1.16 | 6FS | FS18 | 2012-09-27 14:00 | 2012-09-28 17:00 | 1d 3h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125
17 | Afbraak houten trappen | 1.17 | 12FS | FS18 | 2012-09-26 11:00 | 2012-09-27 14:00 | 1d 2h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125
18 | Afbraak vloer | 1.18 | 15FS;16FS;17FS | FS19 | 2012-10-01 08:00 | 2012-10-04 17:00 | 4d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.375
19 | Leidingen gelijksvloers | 1.19 | 18FS | FS20 | 2012-10-05 08:00 | 2012-10-09 17:00 | 3d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
20 | Afvoer alle puin | 1.20 | 19FS | FS21 | 2012-10-10 08:00 | 2012-10-15 10:00 | 3d 2h | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0833
21 | Uitzetten bouw gelijksvloer | 1.21 | 20FS | FS22 | 2012-10-15 10:00 | 2012-10-16 10:00 | 1d | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
22 | Bouwputten en sleuven graven (zowel voor funderingszolen en rioleringen) | 1.22 | 21FS | FS23;FS24 | 2012-10-16 10:00 | 2012-10-19 10:00 | 3d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
23 | Plaatsen rioleringselementen | 1.23 | 22FS |  | 2012-10-19 10:00 | 2012-10-22 10:00 | 1d | Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
24 | Wapenen van funderingssleuven en putten | 1.24 | 22FS | FS25;FS26 | 2012-10-19 10:00 | 2012-10-19 15:00 | 4h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
25 | Storten van funderingssleuven en putten | 1.25 | 24FS | FS27 | 2012-10-22 10:00 | 2012-10-22 17:00 | 6h | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29167
26 | Uitvoeren herstellingen bestaande funderingen op staal | 1.26 | 24FS | FS27 | 2012-10-19 15:00 | 2012-10-22 10:00 | 4h | Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7917
27 | Opbouw nieuwe indeling gelijkvloers dragend en niet-dragend | 1.27 | 25FS;26FS | FS28 | 2012-11-05 08:00 | 2012-11-15 15:00 | 8d 6h | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2917
28 | Aanbrengen potten en balken | 1.28 | 14FS;27FS | FS29 | 2012-12-07 10:00 | 2012-12-17 10:00 | 6d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
29 | Aanbrengen druklaag op potten en balken + uitzetten bous | 1.29 | 28FS | FS30 | 2012-12-17 10:00 | 2012-12-18 15:00 | 1d 4h | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2083
30 | Plaatsen prefabtrap | 1.30 | 29FS | FS31 | 2013-01-02 08:00 | 2013-01-07 17:00 | 4d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.375
31 | Opstaand metselwerk verdieping binnenspouwblad | 1.31 | 30FS | FS32 | 2013-01-08 08:00 | 2013-01-22 17:00 | 11d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.375
32 | Plaatsen houten roostering (2e verdiep) | 1.32 | 31FS | FS33 | 2013-01-23 08:00 | 2013-01-25 17:00 | 3d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375
33 | Binnenspouwblad 2e verdiep | 1.33 | 32FS | FS35 | 2013-01-28 08:00 | 2013-02-01 17:00 | 5d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375
34 | Buitenspouwbladen +isolatie 2e verdiep (isolatie/hout/zink) | 1.34 | 35FS | FS36;FS37 | 2013-03-04 08:00 | 2013-03-20 12:00 | 12d 4h | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1667
35 | Buitenspouwbladen + isolatie 1e verdiep | 1.35 | 33FS | FS34 | 2013-02-04 08:00 | 2013-03-01 17:00 | 20d | Arbeider[4.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.375
36 | Aanbrengen dak | 1.36 | 34FS | FS38;FS39;FS40 | 2013-03-20 13:00 | 2013-04-10 12:00 | 15d | Schrijnwerker;Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9583
37 | Aanbrengen dorpels bij vensters en deuropeningen | 1.37 | 34FS | FS41 | 2013-03-20 13:00 | 2013-03-22 12:00 | 2d | Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9583
38 | Aanbrengen leidingen centrale verwarming | 1.38 | 36FS | FS44 | 2013-04-10 13:00 | 2013-04-17 12:00 | 5d | Chauffagist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9583
39 | Aanbrengen leidingen en sanitair | 1.39 | 36FS | FS44 | 2013-04-17 13:00 | 2013-04-24 12:00 | 5d | Chauffagist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9583
40 | Plaatsen buitenschrijnwerk | 1.40 | 36FS | FS44 | 2013-04-10 13:00 | 2013-04-16 16:00 | 4d 3h | Schrijnwerker;Arbeider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.125
41 | Aanbrengen elektriciteitsleidingen | 1.41 | 37FS | FS44 | 2013-03-22 13:00 | 2013-04-01 15:00 | 6d 2h | Electricien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0833
42 | Aanbrengen dekvloer | 1.42 | 44FS | FS43 | 2013-05-21 16:00 | 2013-05-28 16:00 | 5d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
43 | Aanbrengen vloeren | 1.43 | 42FS | FS45 | 2013-05-28 16:00 | 2013-06-04 16:00 | 5d | Arbeider[3.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
44 | Aanbrengen pleisterwerken | 1.44 | 38FS;39FS;40FS;41FS | FS42 | 2013-04-24 13:00 | 2013-05-21 16:00 | 19d 3h | Stukadoor[2.00 #2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.125
45 | Binnenschrijnwerk | 1.45 | 43FS | FS46 | 2013-06-04 16:00 | 2013-06-11 16:00 | 5d | Schrijnwerker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
46 | Sanitair plaatsen + afwerking | 1.46 | 45FS |  | 2013-06-11 16:00 | 2013-06-18 16:00 | 5d | Chauffagist;Arbeider[2.00 #4] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost
1 | Arbeider | Renewable | 4 workers | 0 | 0 | 1;2[2.00 Arbeider];3;4[3.00 Arbeider];5[2.00 Arbeider];6;7[4.00 Arbeider];8[4.00 Arbeider];9[3.00 Arbeider];10[4.00 Arbeider];11[2.00 Arbeider];12[2.00 Arbeider];13[3.00 Arbeider];14[3.00 Arbeider];15[2.00 Arbeider];16[2.00 Arbeider];17[2.00 Arbeider];18[3.00 Arbeider];19[3.00 Arbeider];20[3.00 Arbeider];21[2.00 Arbeider];22[3.00 Arbeider];23;24[2.00 Arbeider];25[3.00 Arbeider];26[2.00 Arbeider];27[4.00 Arbeider];28[4.00 Arbeider];29[4.00 Arbeider];30[3.00 Arbeider];31[4.00 Arbeider];32[4.00 Arbeider];33[4.00 Arbeider];34[4.00 Arbeider];35[4.00 Arbeider];36[2.00 Arbeider];37;40;42[3.00 Arbeider];43[3.00 Arbeider];46[2.00 Arbeider]; | 0
2 | Schrijnwerker | Renewable | 1 cabinetmakers | 0 | 0 | 36;40;45; | 0
3 | Stukadoor | Renewable | 2 stucco-workers | 0 | 0 | 44[2.00 Stukadoor]; | 0
4 | Chauffagist | Renewable | 1 chauffagist | 0 | 0 | 38;39;46; | 0
5 | Electricien | Renewable | 1 electrician | 0 | 0 | 41; | 0

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Youth Hostel Merkenveld | 1575h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | Plaatsbeschrijving van wegenis, voetpaden en bestaande gebouwen | 8h | manual - absolute | 7 | 8 | 10 | 87 | 100 | 125
2 | Plaatsen hekkens + zeilen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | Plaatsen werfborden | 2h | manual - relative | 99 | 100 | 101 | 99 | 100 | 101
4 | Steiger als vluchtweg voor bestaande lokalen plaatsen | 16h | manual - absolute | 15 | 16 | 20 | 93 | 100 | 125
5 | Stofvrije afscherming bestaande lokalen plaatsen | 8h | manual - absolute | 7 | 8 | 10 | 87 | 100 | 125
6 | Verwijderen binnendeuren | 2h | manual - absolute | 1 | 2 | 3 | 50 | 100 | 150
7 | Afbraak dak vezelcementplaten | 20h | manual - absolute | 18 | 20 | 24 | 90 | 100 | 120
8 | Onder vezelcementplaten | 20h | manual - absolute | 18 | 20 | 24 | 90 | 100 | 120
9 | Afbraak dak dakpannen/onderdak | 12h | manual - absolute | 10 | 12 | 15 | 83 | 100 | 125
10 | Afbraak dak platte daken | 48h | manual - absolute | 43 | 48 | 59 | 89 | 100 | 122
11 | Afbraak eerste verdieping 1e fase/afbraak buitenschrijnwerk | 8h | manual - absolute | 7 | 8 | 10 | 87 | 100 | 125
12 | Afbraak houten buitenwanden | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
13 | Afbraak trap | 30h | manual - relative | 99 | 100 | 101 | 99 | 100 | 101
14 | Afbraak vloerplaat | 24h | manual - absolute | 22 | 24 | 29 | 91 | 100 | 120
15 | Afbraak binnenmuren gelijksvloers pleisterwerk | 11h | manual - absolute | 10 | 11 | 15 | 90 | 100 | 136
16 | Afbraak stijlwanden | 11h | manual - absolute | 10 | 11 | 14 | 90 | 100 | 127
17 | Afbraak houten trappen | 10h | manual - absolute | 9 | 10 | 12 | 90 | 100 | 120
18 | Afbraak vloer | 32h | manual - absolute | 28 | 32 | 40 | 87 | 100 | 125
19 | Leidingen gelijksvloers | 24h | manual - absolute | 21 | 24 | 30 | 87 | 100 | 125
20 | Afvoer alle puin | 26h | manual - absolute | 23 | 26 | 32 | 88 | 100 | 123
21 | Uitzetten bouw gelijksvloer | 8h | manual - absolute | 7 | 8 | 10 | 87 | 100 | 125
22 | Bouwputten en sleuven graven (zowel voor funderingszolen en rioleringen) | 24h | manual - absolute | 22 | 24 | 40 | 91 | 100 | 166
23 | Plaatsen rioleringselementen | 8h | manual - absolute | 7 | 8 | 15 | 87 | 100 | 187
24 | Wapenen van funderingssleuven en putten | 4h | manual - absolute | 3 | 4 | 8 | 75 | 100 | 200
25 | Storten van funderingssleuven en putten | 6h | manual - absolute | 5 | 6 | 10 | 83 | 100 | 166
26 | Uitvoeren herstellingen bestaande funderingen op staal | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | Opbouw nieuwe indeling gelijkvloers dragend en niet-dragend | 70h | manual - absolute | 61 | 70 | 80 | 87 | 100 | 114
28 | Aanbrengen potten en balken | 48h | manual - absolute | 44 | 48 | 57 | 91 | 100 | 118
29 | Aanbrengen druklaag op potten en balken + uitzetten bous | 12h | manual - absolute | 11 | 12 | 15 | 91 | 100 | 125
30 | Plaatsen prefabtrap | 32h | manual - absolute | 28 | 32 | 39 | 87 | 100 | 121
31 | Opstaand metselwerk verdieping binnenspouwblad | 88h | manual - absolute | 80 | 88 | 110 | 90 | 100 | 125
32 | Plaatsen houten roostering (2e verdiep) | 24h | manual - absolute | 22 | 24 | 29 | 91 | 100 | 120
33 | Binnenspouwblad 2e verdiep | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 50 | 90 | 100 | 125
34 | Buitenspouwbladen +isolatie 2e verdiep (isolatie/hout/zink) | 100h | manual - absolute | 90 | 100 | 128 | 90 | 100 | 128
35 | Buitenspouwbladen + isolatie 1e verdiep | 160h | manual - absolute | 147 | 160 | 209 | 91 | 100 | 130
36 | Aanbrengen dak | 120h | manual - absolute | 105 | 120 | 147 | 87 | 100 | 122
37 | Aanbrengen dorpels bij vensters en deuropeningen | 16h | manual - absolute | 14 | 16 | 20 | 87 | 100 | 125
38 | Aanbrengen leidingen centrale verwarming | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 48 | 90 | 100 | 120
39 | Aanbrengen leidingen en sanitair | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 49 | 90 | 100 | 122
40 | Plaatsen buitenschrijnwerk | 35h | manual - absolute | 30 | 35 | 50 | 85 | 100 | 142
41 | Aanbrengen elektriciteitsleidingen | 50h | manual - absolute | 44 | 50 | 59 | 88 | 100 | 118
42 | Aanbrengen dekvloer | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 50 | 90 | 100 | 125
43 | Aanbrengen vloeren | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 48 | 90 | 100 | 120
44 | Aanbrengen pleisterwerken | 155h | manual - absolute | 136 | 155 | 200 | 87 | 100 | 129
45 | Binnenschrijnwerk | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 48 | 90 | 100 | 120
46 | Sanitair plaatsen + afwerking | 40h | manual - absolute | 36 | 40 | 48 | 90 | 100 | 120

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold