## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Sewage Plant Hove | 1 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 | 562.375
1 | RWZI-HOVE | 1.1 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375
2 | P1-P2-P3 | 1.2 |  |  | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 557.375
3 | werfinstallatie | 1.3 |  |  | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 | 37.375
4 | installatie werfketen | 1.3.1 |  |  | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 4.375
5 | sonderingen | 1.3.2 |  |  | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 4.375
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 1.3.3 |  |  | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 11.375
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 1.3.4 |  |  | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 4.375
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 1.3.5 |  | FS9 | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 4.375
9 | afgraven teelaarde | 1.3.6 | 8FS | FS10 | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2.375
10 | voorbereidende grondwerken | 1.3.7 | 9FS | FS11;FS12 | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2.375
11 | plaatsen bemaling | 1.3.8 | 10FS | FS14;FS32 | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 4.375
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 1.3.9 | 10FS |  | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 13.375
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 1.4 |  |  | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 | 159.375
14 | grondwerk | 1.4.1 | 11FS | FS16 | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2.375
15 | betonwerken | 1.4.2 |  |  | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 | 22.375
16 | zuiverheidsbeton | 1.4.2.1 | 14FS | FS17 | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 0.375
17 | vloerplaat | 1.4.2.2 | 16FS | FS18 | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2.375
18 | wanden | 1.4.2.3 | 17FS | FS19;FS20 | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 13.375
19 | waterdichtheidsproef | 1.4.2.4 | 18FS | FS27;FS28;FS29;FS30 | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 4.375
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 1.4.3 | 18FS | FS21 | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 10.375
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 1.4.4 | 20FS | FS22 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 0.375
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 1.4.5 | 21FS |  | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 1.375
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 1.4.6 | 48FS |  | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 6.375
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 1.4.7 | 29FS |  | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2.375
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 1.4.8 |  |  | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.375
26 | werken EM (lotII) | 1.5 |  |  | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 | 8.375
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 1.5.1 | 19FS |  | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 1.5.2 | 19FS |  | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 1.5.3 | 19FS | FS24 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 1.5.4 | 19FS |  | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.375
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 1.6 |  |  | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 | 166.375
32 | beschoeiing | 1.6.1 | 11FS | FS33 | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 6.375
33 | grondwerk | 1.6.2 | 32FS | FS34 | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 8.375
34 | palen | 1.6.3 | 33FS | FS35;SF75 | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 | 6.375
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 1.6.4 | 34FS | FS37 | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 4.375
36 | betonwerken | 1.6.5 |  |  | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 | 106.375
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 1.6.5.1 | 35FS | FS38 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2.375
38 | leidingen | 1.6.5.2 | 37FS | FS39 | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 4.375
39 | kern | 1.6.5.3 | 38FS | FS40 | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2.375
40 | vloerplaat | 1.6.5.4 | 39FS | FS41;FS43;FS56 | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 13.375
41 | wanden | 1.6.5.5 | 40FS | FS42;FS117 | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 27.375
42 | putten | 1.6.5.6 | 41FS | FS44;FS46 | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 13.375
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 1.6.5.7 | 40FS |  | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 13.375
44 | inbetonneren leveringen lot II | 1.6.5.8 | 42FS | FS45 | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 5.375
45 | waterdichtheidsproeven | 1.6.5.9 | 44FS | FS47;FS51;FS52;FS53;FS54 | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 6.375
46 | afwerking | 1.6.5.10 | 42FS |  | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 13.375
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 1.6.6 | 45FS | FS48 | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 8.375
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 1.6.7 | 47FS | FS23 | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 4.375
49 | looproosters en leuningen | 1.6.8 |  |  | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 18.375
50 | werken EM (lot II) | 1.7 |  |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 | 13.375
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 1.7.1 | 45FS |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 1.7.2 | 45FS |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 1.7.3 | 45FS |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 1.7.4 | 45FS |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 1.8 |  |  | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 | 61.375
56 | afbreken trapstruktuur | 1.8.1 | 40FS | FS57 | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 3.375
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 1.8.2 | 56FS | FS58 | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 1.375
58 | grondwerken | 1.8.3 | 57FS | FS59 | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 1.375
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 1.8.4 | 58FS | FS61 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2.375
60 | betonwerken | 1.8.5 |  |  | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 | 27.375
61 | zuiverheidsbeton | 1.8.5.1 | 59FS | FS62 | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 0.375
62 | vloerplaat | 1.8.5.2 | 61FS | FS63 | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 5.375
63 | wanden | 1.8.5.3 | 62FS | FS64 | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 15.375
64 | waterdichtheidsproeven | 1.8.5.4 | 63FS | FS65;FS70;FS72 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2.375
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 1.8.6 | 64FS | FS66 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 4.375
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 1.8.7 | 65FS | FS67 | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 1.375
67 | aanvullen bouwput | 1.8.8 | 66FS |  | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 4.375
68 | leuningen trappen en roosters | 1.8.9 |  |  | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 13.375
69 | werken EM (lot II) | 1.9 |  |  | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 | 6.375
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 1.9.1 | 64FS |  | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
71 | interventie AQUAFIN | 1.10 |  |  | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 | 6.375
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 1.10.1 | 64FS |  | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 1.11 |  |  | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 | 118.375
74 | grondwerk | 1.11.1 | 75SF |  | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 4.375
75 | palen | 1.11.2 | 34SF | SF74;FS76 | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 1.375
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 1.11.3 | 75FS | FS78 | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 0.375
77 | betonwerken | 1.11.4 |  |  | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 | 80.375
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 1.11.4.1 | 76FS | FS79 | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2.375
79 | vloerplaten | 1.11.4.2 | 78FS | FS80 | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 7.375
80 | wanden | 1.11.4.3 | 79FS | FS81 | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 25.375
81 | uitvullingsbeton | 1.11.4.4 | 80FS | FS82 | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 4.375
82 | waterdichtheidsproeven | 1.11.4.5 | 81FS | FS83 | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2.375
83 | afwerking | 1.11.4.6 | 82FS | FS84;FS87;FS88;FS89;SS91 | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 13.375
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 1.11.5 | 83FS |  | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 5.375
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 1.11.6 |  |  | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 13.375
86 | werken EM (lot II) | 1.12 |  |  | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 | 13.375
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 1.12.1 | 83FS |  | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 1.12.2 | 83FS |  | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 1.12.3 | 83FS |  | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 1.13 |  |  | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 | 38.375
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 1.13.1 | 83SS | FS92;SS97 | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 13.375
92 | afwerken vloeroppervlak | 1.13.2 | 91FS | FS93 | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 6.375
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 1.13.3 | 92FS | FS94 | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 5.375
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 1.13.4 | 93FS | FS95 | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 5.375
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 1.13.5 | 94FS | FS98 | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 5.375
96 | werken EM (lot II) | 1.14 |  |  | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 | 81.375
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 1.14.1 | 91SS |  | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 1.14.2 | 95FS | FS99;FS100 | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 1.14.3 | 98FS |  | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 1.14.4 | 98FS | FS101;FS102;FF104 | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 1.14.5 | 100FS |  | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 1.14.6 | 100FS |  | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
103 | interventie AQUAFIN | 1.15 |  |  | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.375
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 1.15.1 | 100FF |  | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 1.16 |  |  | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 | 13.375
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 1.16.1 |  | FS107;FS110 | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2.375
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 1.16.2 | 106FS | FS108 | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 3.375
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 1.16.3 | 107FS |  | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 6.375
109 | werken EM (lot II) | 1.17 |  |  | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 | 38.375
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 1.17.1 | 106FS | FS111;SS115 | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 1.17.2 | 110FS | FS112 | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.375
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 1.17.3 | 111FS | FS113 | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 1.17.4 | 112FS |  | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
114 | interventie AQUAFIN | 1.18 |  |  | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.375
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 1.18.1 | 110SS |  | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 1.19 |  |  | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 | 70.375
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 1.19.1 | 41FS | FS118 | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 3.375
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 1.19.2 | 117FS | FS120 | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 3.375
119 | betonwerken | 1.19.3 |  |  | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 | 24.375
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 1.19.3.1 | 118FS | FS121 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 0.375
121 | zuiverheidsberton | 1.19.3.2 | 120FS | FS122 | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 1.375
122 | vloerplaat | 1.19.3.3 | 121FS | FS123 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 4.375
123 | wanden | 1.19.3.4 | 122FS | FS125;FS126 | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 8.375
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 1.19.3.5 | 126FS |  | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 1.375
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 1.19.4 | 123FS | FS130;SS133 | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 5.375
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 1.19.5 | 123FS | FS124;FS127 | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 5.375
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 1.19.6 | 126FS |  | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2.375
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 1.19.7 |  |  | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 11.375
129 | werken EM (lotII) | 1.20 |  |  | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 | 20.375
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 1.20.1 | 125FS | FS131 | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.375
131 | bekabeling en lokaal bord | 1.20.2 | 130FS |  | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
132 | interventie AQUAFIN | 1.21 |  |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 | 8.375
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 1.21.1 | 125SS |  | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.375
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 1.22 |  |  | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 | 81.375
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 1.22.1 |  | FS136;SS143 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 11.375
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 1.22.2 | 135FS | FS138;FS139;FS144 | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 11.375
137 | betonwerken | 1.22.3 |  |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 | 11.375
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 1.22.3.1 | 136FS |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 11.375
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 1.22.3.2 | 136FS |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 11.375
140 | blowerleiding (in volle grond) | 1.22.4 |  |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 11.375
141 | leuningen | 1.22.5 |  |  | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 11.375
142 | werken EM (lot II) | 1.23 |  |  | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 | 67.375
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 1.23.1 | 135SS |  | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 1.23.2 | 136FS |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 1.23.3 |  |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 1.23.4 |  | FS148 | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
147 | costrueren aanzuigkoker | 1.23.5 |  |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 1.23.6 | 146FS |  | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 1.24 |  |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 | 179.375
150 | influentgoten | 1.24.1 |  |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 | 25.375
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 1.24.1.1 |  | FS152;FS154 | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 11.375
152 | aanpassen beton thv instroom | 1.24.1.2 | 151FS |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 11.375
153 | vernieuwen trapstruktuur | 1.24.1.3 |  |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 11.375
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 1.24.1.4 | 151FS |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 11.375
155 | selektortank | 1.24.2 |  |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 | 109.375
156 | verwijderen trappen en leuningen | 1.24.2.1 |  | FS157 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 11.375
157 | uitbreken kopse wand | 1.24.2.2 | 156FS | FS158 | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 11.375
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 1.24.2.3 | 157FS | FS159;FS162 | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 11.375
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 1.24.2.4 | 158FS |  | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 11.375
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 1.24.2.5 |  |  | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 11.375
161 | werken EM | 1.24.3 |  |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 | 39.375
162 | ombouwen ruimerbrug | 1.24.3.1 | 158FS | FS163 | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 1.24.3.2 | 162FS | FS164 | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 1.24.3.3 | 163FS |  | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
165 | anoxisch bekken 1 | 1.24.4 |  |  | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 | 123.375
166 | verwijderen trappen en leuningen | 1.24.4.1 |  | FS167 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 11.375
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 1.24.4.2 | 166FS | FS168 | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 11.375
168 | afdichten toevoeropeningen | 1.24.4.3 | 167FS | FS169 | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 11.375
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 1.24.4.4 | 168FS | FS170 | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 11.375
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 1.24.4.5 | 169FS | FS173 | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 11.375
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 1.24.4.6 |  |  | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 11.375
172 | werken EM | 1.24.5 |  |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 | 39.375
173 | ombouwen ruimerbrug | 1.24.5.1 | 170FS | FS174 | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 1.24.5.2 | 173FS | FS175 | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 1.24.5.3 | 174FS |  | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
176 | interventie AQUAFIN | 1.24.6 |  |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 | 123.375
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 1.24.6.1 |  |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 123.375
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 1.25 |  |  | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 | 67.375
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 1.25.1 |  | FS180;FS186 | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 1.25.2 | 179FS | FS181 | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 1.25.3 | 180FS | FS182 | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 1.25.4 | 181FS | FS183 | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 1.25.5 | 182FS |  | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 1.25.6 |  |  | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 11.375
185 | werken EM (lot II) | 1.25.7 |  |  | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 | 39.375
186 | ombouwen ruimerbrug | 1.25.7.1 | 179FS | FS187 | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 1.25.7.2 | 186FS | FS188 | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 1.25.7.3 | 187FS |  | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 1.26 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 | 11.375
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 1.26.1 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 1.26.2 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 1.26.3 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 1.26.4 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 1.26.5 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
195 | vullingsbeton | 1.26.6 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
196 | blowerleiding | 1.26.7 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
197 | sokkels voor blowergroep | 1.26.8 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 1.26.9 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 1.26.10 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 11.375
200 | werken EM | 1.26.11 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 | 11.375
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 1.26.11.1 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 1.26.11.2 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 1.26.11.3 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
204 | meettoestellen | 1.26.11.4 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
205 | optrekken overstortrand | 1.26.11.5 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
206 | revisie steekschuiven | 1.26.11.6 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
207 | FeCl³-doseerleiding | 1.26.11.7 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 1.26.11.8 |  |  | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.375
209 | interventie AQUAFIN | 1.27 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 | 13.375
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 1.27.1 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 1.28 |  |  | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.375
212 | verwijderen looproosters | 1.29 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
213 | maken doorstroomopening | 1.30 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
214 | maken van geleidingswand | 1.31 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
215 | vullingsbeton | 1.32 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 1.33 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 1.34 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 13.375
218 | werken EM | 1.35 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
219 | interventie AQUAFIN | 1.36 |  |  | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.375
220 | Wegeniswerken en afwerking | 1.37 |  |  | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 | 109.375

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Sewage Plant Hove | 3224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | RWZI-HOVE | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
2 | P1-P2-P3 | 3200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | werfinstallatie | 224h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
4 | installatie werfketen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
5 | sonderingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
9 | afgraven teelaarde | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | voorbereidende grondwerken | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | plaatsen bemaling | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 912h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
14 | grondwerk | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | betonwerken | 136h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
16 | zuiverheidsbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
17 | vloerplaat | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
18 | wanden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | waterdichtheidsproef | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | werken EM (lotII) | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 952h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
32 | beschoeiing | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | grondwerk | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
34 | palen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | betonwerken | 616h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
38 | leidingen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
39 | kern | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
40 | vloerplaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | wanden | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
42 | putten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
44 | inbetonneren leveringen lot II | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
45 | waterdichtheidsproeven | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
46 | afwerking | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
49 | looproosters en leuningen | 104h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
50 | werken EM (lot II) | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 352h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
56 | afbreken trapstruktuur | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
58 | grondwerken | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
60 | betonwerken | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
61 | zuiverheidsbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
62 | vloerplaat | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
63 | wanden | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
64 | waterdichtheidsproeven | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | aanvullen bouwput | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
68 | leuningen trappen en roosters | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
69 | werken EM (lot II) | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
71 | interventie AQUAFIN | 40h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 680h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
74 | grondwerk | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
75 | palen | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
77 | betonwerken | 472h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
79 | vloerplaten | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
80 | wanden | 144h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
81 | uitvullingsbeton | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
82 | waterdichtheidsproeven | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
83 | afwerking | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
86 | werken EM (lot II) | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 216h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | afwerken vloeroppervlak | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | werken EM (lot II) | 464h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | interventie AQUAFIN | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
109 | werken EM (lot II) | 216h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | interventie AQUAFIN | 8h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 408h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
119 | betonwerken | 152h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
121 | zuiverheidsberton | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | vloerplaat | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
123 | wanden | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | werken EM (lotII) | 120h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
131 | bekabeling en lokaal bord | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
132 | interventie AQUAFIN | 56h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 480h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | betonwerken | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
140 | blowerleiding (in volle grond) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | werken EM (lot II) | 400h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | costrueren aanzuigkoker | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 1040h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
150 | influentgoten | 160h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | aanpassen beton thv instroom | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | vernieuwen trapstruktuur | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
155 | selektortank | 640h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
156 | verwijderen trappen en leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
157 | uitbreken kopse wand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
161 | werken EM | 240h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
162 | ombouwen ruimerbrug | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | anoxisch bekken 1 | 720h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
166 | verwijderen trappen en leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
168 | afdichten toevoeropeningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | werken EM | 240h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
173 | ombouwen ruimerbrug | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | interventie AQUAFIN | 720h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 720h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 400h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
185 | werken EM (lot II) | 240h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
186 | ombouwen ruimerbrug | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
195 | vullingsbeton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
196 | blowerleiding | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
197 | sokkels voor blowergroep | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
200 | werken EM | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
204 | meettoestellen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
205 | optrekken overstortrand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
206 | revisie steekschuiven | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
207 | FeCl³-doseerleiding | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
209 | interventie AQUAFIN | 80h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
212 | verwijderen looproosters | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
213 | maken doorstroomopening | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
214 | maken van geleidingswand | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
215 | vullingsbeton | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
218 | werken EM | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
219 | interventie AQUAFIN | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
220 | Wegeniswerken en afwerking | 640h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2004-06-30 17:00 |  | TP Name | 30/06, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 46d | [5 empty] | 130420.9558 |  | 11.36% |  | 140466.5162 | 250890.7767
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 43d | 23801.3608 | 197606.647 | 357d | 0 | 0 | 23801.3608 | 197606.647 | 10.75% | Started | 23801.3612 | 23801.3608 | 100 | 10.75 | 10.75 | 100 | 10.75 | 10.75
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 14d | [5 empty] | 2783.3296 |  | 57.08% |  | 3099.996 | 3071.3456
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 11d | [5 empty] | 1183.3328 |  | 75% |  | 1499.9992 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 |  | 0 | 0 | 499.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 499.92 | 0% | Not Started | 0 | 499.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 571.4272 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 2d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 14d | [5 empty] | 25500 |  | 7.096% |  | 25500 | 69176.667
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 |  | 0 | 0 | 14500.0005 | 3d | 0 | 0 | 0 | 14500.0005 | 0% | Not Started | 0 | 14500.0005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 4176.6665
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 |  | 0 | 0 | 12529.9995 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0% | Not Started | 0 | 4176.6665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 |  | 0 | 0 | 20600 | 5d | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 |  | 0 | 0 | 19999.9995 | 3d | 0 | 0 | 0 | 19999.9995 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 60000 | 20d | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 |  | 0 | 0 | 32973.0005 | 10d | 0 | 0 | 0 | 32973.0005 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 |  | 0 | 0 | 27280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 27280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 |  | 0 | 0 | 5999.84 | 7d | 0 | 0 | 0 | 5999.84 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 |  | 0 | 0 | 1387 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 |  | 0 | 0 | 12015 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 |  | 0 | 0 | 1999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 |  | 0 | 0 | 23040 | 12d | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 3d | [5 empty] | 3336 |  | 2.448% |  | 3336 | 57396.3323
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 |  | 0 | 0 | 13333 | 2d | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0% | Not Started | 0 | 13333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 |  | 0 | 0 | 3332.8 | 1d | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0% | Not Started | 0 | 3332.8 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 37394.5322
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 |  | 0 | 0 | 11311.1997 | 3d | 0 | 0 | 0 | 11311.1997 | 0% | Not Started | 0 | 11311.1997 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 |  | 0 | 0 | 31299.999 | 6d | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0% | Not Started | 0 | 26083.3325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 |  | 0 | 0 | 22999.6802 | 18d | 0 | 0 | 0 | 22999.6802 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 |  | 0 | 0 | 12856.0796 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 |  | 0 | 0 | 6828 | 3d | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 |  | 0 | 0 | 10780 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 |  | 0 | 0 | 10200 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 |  | 0 | 0 | 7860 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 |  | 0 | 0 | 4999.9991 | 7d | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 |  | 0 | 0 | 14504.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP2
| TP Status Date | 2004-07-31 17:00 |  | TP Name | 31/07, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 68d | [5 empty] | 186179.9434 |  | 15.87% |  | 196212.0498 | 322097.4664
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 65d | 35978.8013 | 184875.6865 | 334d | 0 | 0 | 35978.8013 | 184875.6865 | 16.29% | Started | 36068.9747 | 35978.8013 | 100 | 16.25 | 16.2907 | 100 | 16.25 | 16.2907
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 36d | [5 empty] | 4449.8096 |  | 75.49% |  | 4099.916 | 4930.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 829.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 22d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 36d | [5 empty] | 39666.6675 |  | 11.13% |  | 40000.0005 | 98130
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 33129.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 |  | 0 | 0 | 12529.9995 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0% | Not Started | 0 | 12529.9995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 |  | 0 | 0 | 20600 | 5d | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0% | Not Started | 0 | 20600 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 |  | 0 | 0 | 19999.9995 | 3d | 0 | 0 | 0 | 19999.9995 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 60000 | 20d | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 |  | 0 | 0 | 32973.0005 | 10d | 0 | 0 | 0 | 32973.0005 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 |  | 0 | 0 | 27280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 27280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 |  | 0 | 0 | 5999.84 | 7d | 0 | 0 | 0 | 5999.84 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 |  | 0 | 0 | 1387 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 |  | 0 | 0 | 12015 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 |  | 0 | 0 | 1999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 |  | 0 | 0 | 23040 | 12d | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 25d | [5 empty] | 31083.3997 |  | 22.98% |  | 31312.9998 | 85612.679
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 19d | [5 empty] | 11081.5996 |  | 11.77% |  | 11311.1997 | 65610.8789
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 |  | 0 | 0 | 31299.999 | 6d | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0% | Not Started | 0 | 31299.999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 |  | 0 | 0 | 22999.6802 | 18d | 0 | 0 | 0 | 22999.6802 | 0% | Not Started | 0 | 22999.6802 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 |  | 0 | 0 | 12856.0796 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 |  | 0 | 0 | 6828 | 3d | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 |  | 0 | 0 | 10780 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 |  | 0 | 0 | 10200 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 |  | 0 | 0 | 7860 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 |  | 0 | 0 | 4999.9991 | 7d | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 |  | 0 | 0 | 14504.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP3
| TP Status Date | 2004-08-31 17:00 |  | TP Name | 31/08, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 90d | [5 empty] | 272953.782 |  | 24.94% |  | 308445.178 | 454729.266
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 87d | 48156.2417 | 172698.2461 | 312d | 0 | 0 | 48156.2417 | 172698.2461 | 21.8% | Started | 48276.9346 | 48156.2417 | 100 | 21.75 | 21.8045 | 100 | 21.75 | 21.8045
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 58d | [5 empty] | 4449.8096 |  | 75.49% |  | 4099.916 | 4930.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 829.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 44d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 58d | [5 empty] | 78796.6665 |  | 28.88% |  | 103796.6667 | 178129.9995
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 21d | [5 empty] | 39129.999 |  | 27.34% |  | 63796.6662 | 113129.999
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 8d | 16000 | 14000 | 7d | -10000 | -10000 | 6000 | 4000 | 53.33% | Started | 10666.6672 | 20000 | 100 | 80 | 53.3333 | 100 | 30 | 53.3333
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 |  | 0 | 0 | 60000 | 20d | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0% | Not Started | 0 | 24000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 |  | 0 | 0 | 32973.0005 | 10d | 0 | 0 | 0 | 32973.0005 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 20000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0% | Not Started | 0 | 16000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 |  | 0 | 0 | 27280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 27280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 |  | 0 | 0 | 5999.84 | 7d | 0 | 0 | 0 | 5999.84 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 15735.28
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 |  | 0 | 0 | 1387 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0% | Not Started | 0 | 1387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 |  | 0 | 0 | 12015 | 2d | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0% | Not Started | 0 | 12015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 |  | 0 | 0 | 1999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0% | Not Started | 0 | 1333.28 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 |  | 0 | 0 | 23040 | 12d | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 47d | [5 empty] | 66549.7988 |  | 49.56% |  | 67541.5017 | 108530.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 41d | [5 empty] | 46547.9988 |  | 49.48% |  | 47539.7017 | 88528.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 15d | 19166.4001 | 70276.8005 | 55d | -15000 | -50000 | 4166.4001 | 20276.8005 | 21.43% | Started | 4928.5029 | 22999.6802 | 100 | 83.3333 | 21.4286 | 100 | 18.115 | 21.4286
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 |  | 0 | 0 | 12856.0796 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0% | Not Started | 0 | 12856.0796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 |  | 0 | 0 | 6828 | 3d | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0% | Not Started | 0 | 6828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 |  | 0 | 0 | 10780 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0% | Not Started | 0 | 3234 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 |  | 0 | 0 | 10200 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1800
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 1800 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 |  | 0 | 0 | 7860 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 |  | 0 | 0 | 4999.9991 | 7d | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 |  | 0 | 0 | 14504.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP4
| TP Status Date | 2004-09-30 17:00 |  | TP Name | 30/09, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 112d | [5 empty] | 350791.9828 |  | 32.22% |  | 398415.5708 | 645300.547
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 110d | 60887.2021 | 160520.8057 | 290d | 0 | 0 | 60887.2021 | 160520.8057 | 27.5% | Started | 60887.2035 | 60333.6821 | 100 | 27.5 | 27.5 | 100 | 27.5 | 27.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 80d | [5 empty] | 4449.8096 |  | 75.49% |  | 4099.916 | 4930.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 829.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 66d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 80d | [5 empty] | 119391.2666 |  | 43.83% |  | 157526.3998 | 251103
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 43d | [5 empty] | 79724.5991 |  | 50.36% |  | 117526.3993 | 186102.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 10d | 30000 | 30000 | 10d | -10000 | -10000 | 20000 | 20000 | 50% | Started | 30000 | 60000 | 100 | 50 | 50 | 100 | 33.3333 | 50
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 2d | 6594.6001 | 42864.9006 | 13d | 0 | -20000 | 6594.6001 | 22864.9006 | 13.33% | Started | 4396.4003 | 32973.0005 | 100 | 20 | 13.3333 | 100 | 20 | 13.3333
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 10d | 20000 | 20000 | 10d | -10000 | -10000 | 10000 | 10000 | 50% | Started | 10000 | 20000 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 50
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 |  | 0 | 0 | 27280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 27280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 |  | 0 | 0 | 15000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 |  | 0 | 0 | 5999.84 | 7d | 0 | 0 | 0 | 5999.84 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 20d | [5 empty] | 16401.92 |  | 19.04% |  | 16401.92 | 66108.4801
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 10000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 10000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 |  | 0 | 0 | 23040 | 12d | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0% | Not Started | 0 | 23040 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 1666.64 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 69d | [5 empty] | 74660.519 |  | 54.87% |  | 74769.9725 | 131276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 63d | [5 empty] | 54658.719 |  | 57.01% |  | 54768.1725 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 37d | 47277.1204 | 42166.0803 | 33d | -35000 | -30000 | 12277.1204 | 12166.0803 | 52.86% | Started | 12156.9738 | 22999.6802 | 100 | 205.5556 | 52.8571 | 100 | 53.3795 | 52.8571
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 |  | 0 | 0 | 12856.0796 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0% | Not Started | 0 | 12856.0796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 |  | 0 | 0 | 6828 | 3d | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0% | Not Started | 0 | 6828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 |  | 0 | 0 | 10780 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0% | Not Started | 0 | 10780 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 |  | 0 | 0 | 10200 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0% | Not Started | 0 | 10200 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 26430
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 6000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 |  | 0 | 0 | 7860 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0% | Not Started | 0 | 3930 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 7666.64
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 5666.64
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 1666.64 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 |  | 0 | 0 | 4999.9991 | 7d | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 |  | 0 | 0 | 14504.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP5
| TP Status Date | 2004-10-31 17:00 |  | TP Name | 31/10, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 133d | [5 empty] | 513542.8041 |  | 46.5% |  | 575046.6512 | 799211.9464
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 132d | 73064.6426 | 148343.3652 | 268d | 0 | 0 | 73064.6426 | 148343.3652 | 33% | Started | 73064.6455 | 71957.6025 | 100 | 33 | 33 | 100 | 33 | 33
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 101d | [5 empty] | 4449.8096 |  | 75.49% |  | 4099.916 | 4930.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 829.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 87d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 101d | [5 empty] | 201536.1672 |  | 73.84% |  | 265383.0002 | 338228.92
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 64d | [5 empty] | 161869.4998 |  | 96.57% |  | 225382.9997 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 8d | 12000 | 3000 | 2d | 0 | 0 | 12000 | 3000 | 80% | Started | 12000.0002 | 15000 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 |  | 0 | 0 | 5999.84 | 7d | 0 | 0 | 0 | 5999.84 | 0% | Not Started | 0 | 5999.84 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 30000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 3846.0801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 41d | [5 empty] | 59441.92 |  | 68.99% |  | 59441.92 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 21d | [5 empty] | 43040 |  | 89.59% |  | 43040 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 6720.9998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 90d | [5 empty] | 94048.9993 |  | 60.41% |  | 82327.0106 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 84d | [5 empty] | 74047.1992 |  | 64.87% |  | 62325.2105 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 60d | 76665.6006 | 12777.6001 | 10d | -45000 | -10000 | 31665.6006 | 2777.6001 | 85.71% | Started | 19714.0118 | 22999.6802 | 100 | 333.3333 | 85.7143 | 100 | 137.6784 | 85.7143
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 |  | 0 | 0 | 12856.0796 | 3d | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0% | Not Started | 0 | 12856.0796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 |  | 0 | 0 | 6828 | 3d | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0% | Not Started | 0 | 6828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 |  | 0 | 0 | 10780 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0% | Not Started | 0 | 10780 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 |  | 0 | 0 | 10200 | 4d | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0% | Not Started | 0 | 10200 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 10000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0% | Not Started | 0 | 10000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 10d | [5 empty] | 6000 |  | 19.76% |  | 6000 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 |  | 0 | 0 | 5500 | 4d | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0% | Not Started | 0 | 5500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 |  | 0 | 0 | 7860 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0% | Not Started | 0 | 7860 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 4
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 1000.08 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 6000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 3
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 21829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 |  | 0 | 0 | 4999.9991 | 7d | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0% | Not Started | 0 | 4999.9991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 1830 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 |  | 0 | 0 | 14504.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP6
| TP Status Date | 2004-11-30 17:00 |  | TP Name | 30/11, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 158d | [5 empty] | 653353.4836 |  | 57.05% |  | 705494.0333 | 838046.8272
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 155d | 85795.603 | 135612.4048 | 245d | 0 | 0 | 85795.603 | 135612.4048 | 38.75% | Started | 85795.6004 | 84135.043 | 100 | 38.75 | 38.75 | 100 | 38.75 | 38.75
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 123d | [5 empty] | 4449.8096 |  | 75.49% |  | 4099.916 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 500 | 5d | 0 | 0 | 0 | 500 | 0% | Not Started | 0 | 500 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 |  | 0 | 0 | 829.9992 | 3d | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0% | Not Started | 0 | 829.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 109d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 123d | [5 empty] | 213107.3672 |  | 76.35% |  | 274382.84 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 86d | [5 empty] | 164869.4998 |  | 97.86% |  | 228382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 30000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0% | Not Started | 0 | 30000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 24999.5205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 21d | [5 empty] | 1 |  | 25% |  | 1 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 63d | [5 empty] | 64441.8401 |  | 74.79% |  | 64441.8401 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 |  | 0 | 0 | 6720.9998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0% | Not Started | 0 | 6720.9998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 147390.679 |  | 96.26% |  | 131176.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 2d | 5100 | 5100 | 2d | 0 | 0 | 5100 | 5100 | 50% | Started | 5100 | 10200 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 12d | [5 empty] | 1 |  | 16.67% |  | 1 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 1000.08 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 6000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 21d | [5 empty] | 15999.9191 |  | 59.63% |  | 15999.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 13d | [5 empty] | 13999.9191 |  | 93.33% |  | 13999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 2000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 1000 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0% | Not Started | 0 | 1000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 |  | 0 | 0 | 1830 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0% | Not Started | 0 | 1830 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 12d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 27.02% |  | 14504.0002 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 12d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 52.16% |  | 14504.0002 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP7
| TP Status Date | 2004-12-31 17:00 |  | TP Name | 31/12, 2004
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 178d | [5 empty] | 718419.883 |  | 62.31% |  | 770560.4353 | 850777.7877
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 175d | 96866.0034 | 124542.0044 | 225d | 0 | 0 | 96866.0034 | 124542.0044 | 43.75% | Started | 96866.0034 | 96866.0034 | 100 | 43.75 | 43.75 | 100 | 43.75 | 43.75
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 146d | [5 empty] | 5779.8088 |  | 99.98% |  | 5429.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 132d | [5 empty] | 3 |  | 75% |  | 3 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 7d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 146d | [5 empty] | 248107.3672 |  | 86.09% |  | 309382.84 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 |  | 0 | 0 | 24999.5205 | 13d | 0 | 0 | 0 | 24999.5205 | 0% | Not Started | 0 | 24999.5205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 86d | [5 empty] | 71162.8398 |  | 82.59% |  | 71162.8398 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 35d | [5 empty] | 4 |  | 66.67% |  | 4 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 1000.08 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 6000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 23d | [5 empty] | 2 |  | 50% |  | 2 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 42d | [5 empty] | 21829.9191 |  | 81.36% |  | 21829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 23d | [5 empty] | 1 |  | 50% |  | 1 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 35d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 27.02% |  | 14504.0002 | 0
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 35d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 52.16% |  | 14504.0002 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 |  | 0 | 0 | 1890 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1890 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 2017 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 |  | 0 | 0 | 2575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 |  | 0 | 0 | 2270 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 |  | 0 | 0 | 575 | 10d | 0 | 0 | 0 | 575 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP8
| TP Status Date | 2005-01-31 17:00 |  | TP Name | 31/01, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 199d | [5 empty] | 752401.8437 |  | 65.74% |  | 812924.5573 | 873387.5079
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 198d | 109596.9639 | 111811.0439 | 202d | 0 | 0 | 109596.9639 | 111811.0439 | 49.5% | Started | 109596.9649 | 108489.9238 | 100 | 49.5 | 49.5 | 100 | 49.5 | 49.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 167d | [5 empty] | 5779.8088 |  | 99.98% |  | 5429.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 25d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 167d | [5 empty] | 260722.5674 |  | 89.57% |  | 321882.6002 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 5d | 9615.2002 | 9615.2002 | 5d | 3000 | 0 | 12615.2002 | 9615.2002 | 50% | Started | 12499.7603 | 24999.5205 | 100 | 38.4615 | 50 | 100 | 50.4618 | 50
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 107d | [5 empty] | 71162.8398 |  | 82.59% |  | 71162.8398 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 |  | 0 | 0 | 4999.92 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0% | Not Started | 0 | 4999.92 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 5d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 |  | 0 | 0 | 1000.08 | 3d | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0% | Not Started | 0 | 1000.08 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 2d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 6000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0% | Not Started | 0 | 6000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 63d | [5 empty] | 21829.9191 |  | 81.36% |  | 21829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 5000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0% | Not Started | 0 | 5000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 44d | [5 empty] | 1 |  | 50% |  | 1 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 56d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 27.02% |  | 14504.0002 | 10984.7998
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 |  | 0 | 0 | 6784.7998 | 10d | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0% | Not Started | 0 | 6784.7998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 |  | 0 | 0 | 7000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0% | Not Started | 0 | 4200 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 56d | [5 empty] | 14504.0002 |  | 52.16% |  | 14504.0002 | 0
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 |  | 0 | 0 | 13304.0002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 |  | 0 | 0 | 4503.9999 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 |  | 0 | 0 | 7575.2002 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7575.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 11d | [5 empty] | 8628.8 |  | 38.49% |  | 17126.4002 | 0
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 11d | [5 empty] | 2681.6001 |  | 55% |  | 9363.2001 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 2d | 851.2 | 3404.8 | 8d | 0 | 0 | 851.2 | 3404.8 | 20% | Started | 851.2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 100 | 20 | 20
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 9d | [5 empty] | 4801.2 |  | 59.03% |  | 4801.2001 | 0
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 189 | 1d | 0 | 0 | 1701 | 189 | 90% | Started | 1701 | 0 | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 6d | 1210.2 | 806.8 | 4d | 0 | 0 | 1210.2 | 806.8 | 60% | Started | 1210.2 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 6d | 1545 | 1030 | 4d | 0 | 0 | 1545 | 1030 | 60% | Started | 1545.0001 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 6d | 345 | 230 | 4d | 0 | 0 | 345 | 230 | 60% | Started | 345 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 |  | 0 | 0 | 1077 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 9d | [5 empty] | 1 |  | 33.33% |  | 1 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 1d | 0 | 0 | 1 | 0 | 90% | Started | 1 | 0 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 9d | [5 empty] | 1144 |  | 15.31% |  | 2960 | 0
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 2000 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 6d | 345 | 230 | 4d | 0 | 0 | 345 | 230 | 60% | Started | 345 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 6d | 345 | 230 | 4d | 0 | 0 | 345 | 230 | 60% | Started | 345 | 0 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 |  | 0 | 0 | 4256.0001 | 10d | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 |  | 0 | 0 | 9655 | 10d | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 9d | [5 empty] | 1 |  | 33.33% |  | 1 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 90d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP9
| TP Status Date | 2005-02-28 17:00 |  | TP Name | 28/02, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 221d | [5 empty] | 864755.1646 |  | 75.61% |  | 935041.2408 | 924342.5087
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 218d | 120667.3643 | 100740.6436 | 182d | 0 | 0 | 120667.3643 | 100740.6436 | 54.5% | Started | 120667.368 | 119560.3242 | 100 | 54.5 | 54.5 | 100 | 54.5 | 54.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 187d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 44295.2003
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 2702.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 5
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 33d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 6570.2
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 3100.2
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 1210.2 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 3470
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 1200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 12d | 1 | 0 | 15d | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.44% | Started | 1 | 0 | 100 | 13.3333 | 44.4444 | 100 | 100 | 44.4444
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP10
| TP Status Date | 2005-03-31 17:00 |  | TP Name | 31/03, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 242d | [5 empty] | 876932.605 |  | 76.6% |  | 947218.6828 | 951485.5493
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 240d | 132844.8047 | 88563.2031 | 160d | 0 | 0 | 132844.8047 | 88563.2031 | 60% | Started | 132844.81 | 132291.2847 | 100 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 210d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 52914.4804
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 6817.6802 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 12362
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 0
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 6999.5
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 517.5 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 5362.5
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 517.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 0
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP11
| TP Status Date | 2005-04-30 17:00 |  | TP Name | 30/04, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 263d | [5 empty] | 907365.063 |  | 79.29% |  | 980477.7963 | 985265.99
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 262d | 145022.2451 | 76385.7627 | 138d | 0 | 0 | 145022.2451 | 76385.7627 | 65.5% | Started | 145022.2388 | 143915.2051 | 100 | 65.5 | 65.5 | 100 | 65.5 | 65.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 231d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 33761.0003
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 7057
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 2
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 9676.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 1
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 20d | [5 empty] | 18255.0176 |  | 45.24% |  | 21081.6847 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 6d | 4659.9408 | 6213.2544 | 8d | 0 | 0 | 4659.9408 | 6213.2544 | 42.86% | Started | 3328.5292 | 0 | 100 | 60 | 42.8571 | 100 | 60 | 42.8571
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 6d | 4659.9408 | 11649.852 | 15d | 0 | 0 | 4659.9408 | 11649.852 | 28.57% | Started | 2219.0195 | 0 | 100 | 60 | 28.5714 | 100 | 60 | 28.5714
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 |  | 0 | 0 | 7766.568 | 10d | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 20d | [5 empty] | 1 |  | 33.33% |  | 1 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP12
| TP Status Date | 2005-05-31 17:00 |  | TP Name | 31/05, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 285d | [5 empty] | 941494.2659 |  | 82.38% |  | 1018729.4811 | 1000454.4304
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 285d | 157753.2056 | 63654.8022 | 115d | 0 | 0 | 157753.2056 | 63654.8022 | 71.25% | Started | 157753.2003 | 156092.6455 | 100 | 71.25 | 71.25 | 100 | 71.25 | 71.25
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 253d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 36772.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 11607.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 1931 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0% |  | 0 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP13
| TP Status Date | 2005-06-30 17:00 |  | TP Name | 30/06, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 307d | [5 empty] | 962569.9561 |  | 84.25% |  | 1041877.9387 | 1020355.8708
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 307d | 169930.646 | 51477.3618 | 93d | 0 | 0 | 169930.646 | 51477.3618 | 76.75% | Started | 169930.6423 | 168270.0859 | 100 | 76.75 | 76.75 | 100 | 76.75 | 76.75
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 275d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 44496.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 19331.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 8d | [5 empty] | 8897.2498 |  | 34.52% |  | 10970.0155 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 5d | 1588.616 | 635.4464 | 2d | 0 | 0 | 1588.616 | 635.4464 | 71.43% | Started | 2269.4515 | 0 | 100 | 50 | 71.4286 | 100 | 50 | 71.4286
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 5d | 1588.616 | 2859.5089 | 9d | 0 | 0 | 1588.616 | 2859.5089 | 35.71% | Started | 1134.7258 | 0 | 100 | 50 | 35.7143 | 100 | 50 | 35.7143
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 2541.7856 | 4130.4017 | 13d | 0 | 0 | 2541.7856 | 4130.4017 | 38.1% | Started | 1210.3741 | 0 | 100 | 80 | 38.0952 | 100 | 80 | 38.0952
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 12.5% |  | 1 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP14
| TP Status Date | 2005-07-31 17:00 |  | TP Name | 31/07, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 328d | [5 empty] | 977265.7134 |  | 85.55% |  | 1057865.4864 | 1037275.1752
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 327d | 181001.0464 | 40406.9614 | 73d | 0 | 0 | 181001.0464 | 40406.9614 | 81.75% | Started | 181001.0453 | 179894.0063 | 100 | 81.75 | 81.75 | 100 | 81.75 | 81.75
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 296d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 44496.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 19331.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 0
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 0
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 29d | [5 empty] | 12522.6067 |  | 49.99% |  | 15887.1603 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 3448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 108.5261 | 100
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 21d | 6672.1873 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 3672.1873 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 115.5782 | 100
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 |  | 0 | 0 | 3177.2321 | 10d | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 29d | [5 empty] | 1 |  | 12.5% |  | 1 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 |  | 0 | 0 | 84726.1426 | 80d | 0 | 0 | 0 | 84726.1426 | 0% | Not Started | 0 | 5295.3839 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP15
| TP Status Date | 2005-08-31 17:00 |  | TP Name | 31/08, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 351d | [5 empty] | 1029389.0912 |  | 89.83% |  | 1110848.3737 | 1088345.724
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 350d | 193732.0068 | 27676.001 | 50d | 0 | 0 | 193732.0068 | 27676.001 | 87.5% | Started | 193732.0068 | 192624.9668 | 100 | 87.5 | 87.5 | 100 | 87.5 | 87.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 319d | [5 empty] | 261337.7676 |  | 93.04% |  | 334382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 25000 | 5d | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0% | Not Started | 0 | 25000 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 169869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 40000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 29459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 89.3443 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 44496.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 19331.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 13980.8224
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 6213.2544 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 1
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 47d | [5 empty] | 27556.2581 |  | 100% |  | 31780.3206 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 3448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 108.5261 | 100
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 21d | 6672.1873 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 3672.1873 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 115.5782 | 100
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 3177.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 92.9479 | 100
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 47d | [5 empty] | 8 |  | 100% |  | 8 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 |  | 0 | 0 | 2118.152 | 10d | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0% | Not Started | 0 | 2118.152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 | 2005-08-01 08:00 | 23d | 24358.766 | 60367.3766 | 57d | 0 | 0 | 24358.766 | 60367.3766 | 28.75% | Started | 24358.7655 | 29654.1499 | 100 | 28.75 | 28.75 | 100 | 28.75 | 28.75

## TP16
| TP Status Date | 2005-09-30 17:00 |  | TP Name | 30/09, 2005
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 373d | [5 empty] | 1101470.0929 |  | 95.66% |  | 1182929.3785 | 1140911.3032
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 370d | 204802.4072 | 16605.6006 | 30d | 0 | 0 | 204802.4072 | 16605.6006 | 92.5% | Started | 204802.4099 | 204802.4072 | 100 | 92.5 | 92.5 | 100 | 92.5 | 92.5
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 330d | [5 empty] | 286337.7676 |  | 100% |  | 359382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 | 2005-09-09 08:00 | 5d | 25000 | 0 | 0 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 25000 | 25000 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 194869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 45000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 44496.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 19331.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 31069.272
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 47d | [5 empty] | 27556.2581 |  | 100% |  | 31780.3206 | 0
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 3448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 108.5261 | 100
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 21d | 6672.1873 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 3672.1873 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 210 | 100 | 100 | 115.5782 | 100
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 3177.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 0 | 100 | 30 | 100 | 100 | 92.9479 | 100
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 47d | [5 empty] | 8 |  | 100% |  | 8 | 0
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-09-09 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 10d | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | Not Started | 0 | 1 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 | 2005-08-01 08:00 | 45d | 47658.4552 | 37067.6874 | 35d | 0 | 0 | 47658.4552 | 37067.6874 | 56.25% | Started | 47658.4552 | 52953.8391 | 100 | 56.25 | 56.25 | 100 | 56.25 | 56.25

## TP17
| TP Status Date | 2005-11-11 17:00 |  | TP Name | Actual Schedule
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Sewage Plant Hove | 2004-04-28 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 403d |  |  | 58 |  |  | 1236603.6638 |  | 408d | [5 empty] | 1146444.3809 |  | 100% |  | 1236603.6638 | 1236603.6638
1 | RWZI-HOVE | 2004-04-28 08:00 | 2004-04-28 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-04-28 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | P1-P2-P3 | 2004-05-03 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 400d |  | 0 | 0 | 69.19 | 221408.0078 | 221408.0078 | 2004-05-03 08:00 | 400d | 221408.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221408.0078 | 0 | 100% | Finished | 221408.0078 | 221408.0078 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | werfinstallatie | 2004-05-03 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 28d |  |  | 0 |  |  | 84728.159 |  | 39d | [5 empty] | 74999.2654 |  | 100% |  | 84728.159 | 84728.159
4 | installatie werfketen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 35.45 | 1418 | 1418 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 0 | 100% | Finished | 1418 | 1418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | sonderingen | 2004-05-03 08:00 | 2004-05-07 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 311.75 | 12470 | 12470 | 2004-05-03 08:00 | 5d | 12470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470 | 0 | 100% | Finished | 12470 | 12470 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | afbraak slibverwerkingsgebouw | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 375 | 30000 | 30000 | 2004-05-26 08:00 | 10d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | opbreken gedeelte terrein riolering | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 309.175 | 12366.9995 | 12366.9995 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 12366.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12366.9995 | 0 | 100% | Finished | 12366.9995 | 12366.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | opbreken gedeelte bestaande wegenis | 2004-05-10 08:00 | 2004-05-14 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 41.5 | 1660 | 1660 | 2004-06-03 08:00 | 5d | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660 | 0 | 100% | Finished | 1660 | 1660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | afgraven teelaarde | 2004-05-17 08:00 | 2004-05-19 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-19 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
10 | voorbereidende grondwerken | 2004-05-24 08:00 | 2004-05-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2004-05-26 08:00 | 7d | 2333.5199 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1333.5199 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 133.3413 | 100
11 | plaatsen bemaling | 2004-05-27 08:00 | 2004-05-31 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 617.2083 | 14812.9995 | 14812.9995 | 2004-06-07 08:00 | 4d | 19750.666 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 4750.666 | 0 | 100% | Finished | 14812.9995 | 14812.9995 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 32.0709 | 100
12 | inbuizen van de beek en opvangen van drains (grasland) | 2004-05-27 08:00 | 2004-06-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-06-11 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | effluentmeting en lozingskonstruktie (deelwerk 2) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 114d |  |  | 1 |  |  | 5430.9152 |  | 178d | [5 empty] | 5780.8088 |  | 100% |  | 5430.9152 | 5430.9152
14 | grondwerk | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-11 08:00 | 3d | 499.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.9992 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | betonwerken | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 17d |  |  | 0 |  |  | 1999.9192 |  | 18d | [5 empty] | 2349.8128 |  | 100% |  | 1999.9192 | 1999.9192
16 | zuiverheidsbeton | 2004-06-07 08:00 | 2004-06-07 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 62.5 | 500 | 500 | 2004-06-16 08:00 | 1d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | vloerplaat | 2004-06-08 08:00 | 2004-06-10 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.8333 | 499.9992 | 499.9992 | 2004-06-17 08:00 | 2d | 333.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3328 | 0 | 100% | Finished | 499.9992 | 499.9992 | 100 | 66.6667 | 100 | 100 | 66.6667 | 100
18 | wanden | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 6.25 | 500 | 500 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
19 | waterdichtheidsproef | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 20.83 | 499.92 | 499.92 | 2004-07-01 08:00 | 7d | 1166.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.48 | 0 | 100% | Finished | 499.92 | 499.92 | 100 | 233.3333 | 100 | 100 | 233.3333 | 100
20 | plaatsen stortbuizen (omlegging effluentwater) | 2004-06-25 08:00 | 2004-07-05 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 17.8571 | 999.9976 | 999.9976 | 2004-06-21 08:00 | 7d | 999.9976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.9976 | 0 | 100% | Finished | 999.9976 | 999.9976 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | aansluiting op bestaande effluentkoker NBT1/2 | 2004-07-06 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 12.5 | 100 | 100 | 2004-06-30 08:00 | 1d | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100% | Finished | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | opbraak gedeelte van bestaande effluentafvoerkoker | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 31.25 | 500 | 500 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | plaatsen nieuwe effluentkoker en aansluiting kopmuur | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 12.5 | 500 | 500 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100% | Finished | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
24 | aanleg lekwaterleiding dia 150 | 2004-07-07 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 34.5833 | 829.9992 | 829.9992 | 2004-12-14 08:00 | 3d | 829.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.9992 | 0 | 100% | Finished | 829.9992 | 829.9992 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | looproosters, deksels, ladder,.. | 2004-07-09 08:00 | 2004-08-12 17:00 | 25d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100
26 | werken EM (lotII) | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 152d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
27 | leveren en plaatsen : 2 manuele wandafsluiters | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | leveren en plaatsen : leiding en debietsmeter dia 600 | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-07-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
29 | leveren en plaatsen : lekwaterpompje | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-07 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | electriciteit : kabels en lokaalbord | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-08 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-20 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | nabezinktank 3 en recirkulatiepompstation (deelwerk 3) | 2004-06-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 119d |  |  | 0 |  |  | 359382.3605 |  | 330d | [5 empty] | 286337.7676 |  | 100% |  | 359382.3605 | 359382.3605
32 | beschoeiing | 2004-06-02 08:00 | 2004-06-08 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 375 | 15000 | 15000 | 2004-06-11 08:00 | 5d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
33 | grondwerk | 2004-06-09 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 187.5 | 10500 | 10500 | 2004-06-17 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | -4500 | 0 | 10500 | 0 | 100% | Finished | 10500 | 10500 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | palen | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-24 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 625 | 25000 | 25000 | 2005-09-09 08:00 | 5d | 25000 | 0 | 0 | -25000 | 0 | 0 | 0 | 100% | Finished | 25000 | 25000 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
35 | grondwerk rond de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-25 08:00 | 2004-06-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 604.1667 | 14500.0005 | 14500.0005 | 2004-07-05 08:00 | 5d | 24166.6675 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 14166.6675 | 0 | 100% | Finished | 14500.0005 | 14500.0005 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 97.7012 | 100
36 | betonwerken | 2004-06-30 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 77d |  |  | 0 |  |  | 233382.9995 |  | 99d | [5 empty] | 194869.4998 |  | 100% |  | 233382.9995 | 233382.9995
37 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-30 08:00 | 2004-07-02 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 522.0833 | 12529.9995 | 12529.9995 | 2004-08-03 08:00 | 3d | 12529.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12529.9995 | 0 | 100% | Finished | 12529.9995 | 12529.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | leidingen | 2004-07-05 08:00 | 2004-07-09 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 515 | 20600 | 20600 | 2004-08-06 08:00 | 5d | 20600 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 10600 | 0 | 100% | Finished | 20600 | 20600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 51.4563 | 100
39 | kern | 2004-08-03 08:00 | 2004-08-05 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 833.3333 | 19999.9995 | 19999.9995 | 2004-08-20 08:00 | 3d | 19999.9995 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 9999.9995 | 0 | 100% | Finished | 19999.9995 | 19999.9995 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100
40 | vloerplaat | 2004-08-06 08:00 | 2004-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-08-26 08:00 | 15d | 30000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 150 | 100 | 100 | 50 | 100
41 | wanden | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 20d |  | 0 | 0 | 375 | 60000 | 60000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 60000 | 0 | 0 | -15000 | 0 | 45000 | 0 | 100% | Finished | 60000 | 60000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100
42 | putten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 412.1625 | 32973.0005 | 32973.0005 | 2004-09-29 08:00 | 15d | 49459.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49459.5007 | 0 | 100% | Finished | 32973.0005 | 32973.0005 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
43 | kolommen en vloerplaten centraal | 2004-08-20 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 250 | 20000 | 20000 | 2004-09-15 08:00 | 20d | 40000 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 20000 | 0 | 100% | Finished | 20000 | 20000 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100
44 | inbetonneren leveringen lot II | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 852.5 | 27280 | 27280 | 2004-10-20 08:00 | 4d | 27280 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 17280 | 0 | 100% | Finished | 27280 | 27280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63.3431 | 100
45 | waterdichtheidsproeven | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 125 | 5000 | 5000 | 2004-12-13 08:00 | 5d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
46 | afwerking | 2004-10-01 08:00 | 2004-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 187.5 | 15000 | 15000 | 2004-10-20 08:00 | 10d | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 100% | Finished | 15000 | 15000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | leidingen buiten de konstruktie (toevoer, afvoer en rc-persleiding) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 107.14 | 5999.84 | 5999.84 | 2004-11-16 08:00 | 10d | 8571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8571.2 | 0 | 100% | Finished | 5999.84 | 5999.84 | 100 | 142.8571 | 100 | 100 | 142.8571 | 100
48 | aanvullingen en wegnemen beschoeiing | 2004-10-25 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 750 | 30000 | 30000 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100% | Finished | 30000 | 30000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
49 | looproosters en leuningen | 2004-10-28 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 13d |  | 0 | 0 | 240.38 | 24999.5205 | 24999.5205 | 2005-01-25 08:00 | 10d | 19230.4004 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 13230.4004 | 0 | 100% | Finished | 24999.5205 | 24999.5205 | 100 | 76.9231 | 100 | 100 | 52.9226 | 100
50 | werken EM (lot II) | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 40d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
51 | leveren en plaatsen : ruimerbrug, overstortranden, drijflaagafvoer,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | leveren en plaatsen : spuislibpompen, leidingen, appendages,.. | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-02 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
53 | leveren en plaatsen : em-debietsmeting, appendages,isolatie en tracing | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | electriciteit : kabels en lokaal bord | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | verdeelkamer nabezinktank 1/2 & 3 (deelwerk 4) | 2004-08-20 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 44d |  |  | 0 |  |  | 86162.6799 |  | 120d | [5 empty] | 86162.6799 |  | 100% |  | 86162.6799 | 86162.6799
56 | afbreken trapstruktuur | 2004-08-20 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 86.6875 | 1387 | 1387 | 2004-09-03 08:00 | 2d | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387 | 0 | 100% | Finished | 1387 | 1387 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | sonderen en traceren bestaande leidingen | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-25 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-09-21 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | grondwerken | 2004-08-26 08:00 | 2004-08-27 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 750.9375 | 12015 | 12015 | 2004-09-23 08:00 | 2d | 12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12015 | 0 | 100% | Finished | 12015 | 12015 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | ondersteuning bestaande toevoerleiding NBT 1/2 | 2004-08-30 08:00 | 2004-09-01 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 83.33 | 1999.92 | 1999.92 | 2004-09-27 08:00 | 3d | 1999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.92 | 0 | 100% | Finished | 1999.92 | 1999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | betonwerken | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 48039.92 |  | 27d | [5 empty] | 48039.92 |  | 100% |  | 48039.92 | 48039.92
61 | zuiverheidsbeton | 2004-09-02 08:00 | 2004-09-02 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 1250 | 10000 | 10000 | 2004-10-01 08:00 | 1d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
62 | vloerplaat | 2004-09-03 08:00 | 2004-09-08 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 312.5 | 10000 | 10000 | 2004-10-05 08:00 | 4d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
63 | wanden | 2004-09-09 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 12d |  | 0 | 0 | 240 | 23040 | 23040 | 2004-10-14 08:00 | 12d | 23040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23040 | 0 | 100% | Finished | 23040 | 23040 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | waterdichtheidsproeven | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-04 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | ontmantelen bestaande verdeelput en leiding dia 900 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-08 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
66 | aansluiten nieuwe leidingen | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-11 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
67 | aanvullen bouwput | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2005-02-15 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
68 | leuningen trappen en roosters | 2004-10-07 08:00 | 2004-10-20 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.0125 | 6720.9998 | 6720.9998 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 6720.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720.9998 | 0 | 100% | Finished | 6720.9998 | 6720.9998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | werken EM (lot II) | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
70 | leveren en plaatsen manuelen overstortschuiven | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | interventie AQUAFIN | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
72 | overpompen van beluchting naar verdeelkamer NBT3 | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-06 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
73 | slibbuffertanks (deelwerk 5) | 2004-06-11 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 85d |  |  | 0 |  |  | 136276.7585 |  | 115d | [5 empty] | 152490.679 |  | 100% |  | 136276.7585 | 136276.7585
74 | grondwerk | 2004-06-11 08:00 | 2004-06-15 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 139 | 3336 | 3336 | 2004-06-28 08:00 | 3d | 3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336 | 0 | 100% | Finished | 3336 | 3336 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
75 | palen | 2004-06-16 08:00 | 2004-06-17 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 833.3125 | 13333 | 13333 | 2004-07-01 08:00 | 2d | 13333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13333 | 0 | 100% | Finished | 13333 | 13333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
76 | grondwerk tussen de palen voor zuiverheidsbeton | 2004-06-18 08:00 | 2004-06-18 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 416.6 | 3332.8 | 3332.8 | 2004-07-05 08:00 | 1d | 3332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3332.8 | 0 | 100% | Finished | 3332.8 | 3332.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | betonwerken | 2004-06-21 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 59d |  |  | 0 |  |  | 96074.9585 |  | 109d | [5 empty] | 112288.8789 |  | 100% |  | 96074.9585 | 96074.9585
78 | zuiverheidsbeton, incl afkappen van de palen | 2004-06-21 08:00 | 2004-06-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 471.3 | 11311.1997 | 11311.1997 | 2004-07-06 08:00 | 4d | 15081.5996 | 0 | 0 | -4000 | 0 | 11081.5996 | 0 | 100% | Finished | 11311.1997 | 11311.1997 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 97.9702 | 100
79 | vloerplaten | 2004-06-24 08:00 | 2004-07-01 17:00 | 6d |  | 0 | 0 | 652.0833 | 31299.999 | 31299.999 | 2004-08-03 08:00 | 6d | 31299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31299.999 | 0 | 100% | Finished | 31299.999 | 31299.999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | wanden | 2004-07-02 08:00 | 2004-07-27 17:00 | 18d |  | 0 | 0 | 159.72 | 22999.6802 | 22999.6802 | 2004-08-11 08:00 | 70d | 89443.2007 | 0 | 0 | -50000 | 0 | 39443.2007 | 0 | 100% | Finished | 22999.6802 | 22999.6802 | 100 | 388.8889 | 100 | 100 | 171.4946 | 100
81 | uitvullingsbeton | 2004-08-19 08:00 | 2004-08-23 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 535.67 | 12856.0796 | 12856.0796 | 2004-11-22 08:00 | 3d | 12856.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.0796 | 0 | 100% | Finished | 12856.0796 | 12856.0796 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
82 | waterdichtheidsproeven | 2004-08-24 08:00 | 2004-08-26 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 284.5 | 6828 | 6828 | 2004-11-25 08:00 | 3d | 6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828 | 0 | 100% | Finished | 6828 | 6828 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | afwerking | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 134.75 | 10780 | 10780 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10780 | 0 | 100% | Finished | 10780 | 10780 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | plaatsen persleiding voedingspompen | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-15 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 318.75 | 10200 | 10200 | 2004-11-29 08:00 | 4d | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 100% | Finished | 10200 | 10200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
85 | staalstruktuur met trap en bordessen | 2004-09-24 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 125 | 10000 | 10000 | 2004-11-22 08:00 | 10d | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 10000 | 10000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
86 | werken EM (lot II) | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 10d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
87 | leveren en plaatsen mixers, meettoestellen,.. | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | leveren en plaatsen leidingen met appendages, isolatie en tracing | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-23 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
90 | pompenkelder slibbehandeling (deelwerk 6) | 2004-08-27 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 27d |  |  | 0 |  |  | 30360 |  | 30d | [5 empty] | 32660 |  | 100% |  | 30360 | 30360
91 | opbreken bestaande sokkels in overleg met lot II | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 75 | 6000 | 6000 | 2004-10-18 08:00 | 10d | 6000 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 8300 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 138.3333 | 100
92 | afwerken vloeroppervlak | 2004-09-10 08:00 | 2004-09-16 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 137.5 | 5500 | 5500 | 2004-11-02 08:00 | 5d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | dichten van oude doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-22 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-09 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
94 | maken nieuwe doorvoeropeningen (leidingen en kabels) | 2004-09-23 08:00 | 2004-09-28 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 171.875 | 5500 | 5500 | 2004-11-17 08:00 | 4d | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 100% | Finished | 5500 | 5500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | betonwerken : sokkels (voedingspompen slibbuffertanks) | 2004-09-29 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 245.625 | 7860 | 7860 | 2004-11-23 08:00 | 4d | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 100% | Finished | 7860 | 7860 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | werken EM (lot II) | 2004-08-27 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 58d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 50d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
97 | demonteren van oude voedingspompen (incl leidingen, kabels,..) | 2004-08-27 08:00 | 2004-09-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
98 | leveren en plaatsen nieuwe excenterwormpompen (incl leidingen,..) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | aansluiten zuigleiding nieuwe pompen | 2004-10-19 08:00 | 2004-11-01 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
101 | demontage voedingspompen voormalige slibbuffertank (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | demontage oude voedingspompen indikker (incl leidingen, kabels,..) | 2004-11-03 08:00 | 2004-11-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
103 | interventie AQUAFIN | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
104 | gedurende 8 uren niet spuien | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-02 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
105 | voeding indikker (deelwerk 7) | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 12000.08 |  | 9d | [5 empty] | 16000.08 |  | 100% |  | 12000.08 | 12000.08
106 | verwijderen oude trappen en bordes over RC | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-07 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 41.67 | 1000.08 | 1000.08 | 2005-02-01 08:00 | 3d | 1000.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.08 | 0 | 100% | Finished | 1000.08 | 1000.08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | maken leidingdoorvoer in wand RC (vijzelput) | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-11 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 312.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-03 08:00 | 2d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
108 | aanleg van persleiding in volle grond (dia 90) | 2004-10-12 08:00 | 2004-10-18 17:00 | 5d |  | 0 | 0 | 150 | 6000 | 6000 | 2005-02-07 08:00 | 5d | 6000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 10000 | 0 | 100% | Finished | 6000 | 6000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
109 | werken EM (lot II) | 2004-10-08 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 27d |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 38d | [5 empty] | 4 |  | 100% |  | 4 | 4
110 | reviseren bestaande wandafsluiter | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | leveren en plaatsen van 2 dompelpompen | 2004-10-11 08:00 | 2004-10-15 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | leveren en plaatsen leidingen, appendages, isolatie en tracing | 2004-10-18 08:00 | 2004-10-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2004-11-02 08:00 | 2004-11-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | interventie AQUAFIN | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
115 | gedurende 8 uren de RC-vijzels niet opstarten | 2004-10-08 08:00 | 2004-10-08 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-14 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
116 | SWA-lijn (deelwerk 8) | 2004-09-17 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 51d |  |  | 0 |  |  | 26829.9191 |  | 77d | [5 empty] | 32652.9191 |  | 100% |  | 26829.9191 | 26829.9191
117 | verwijderen trap en bordes struktuur over roostergoten | 2004-09-17 08:00 | 2004-09-20 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-11-04 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | grondwerken en eventuele beschoeiing | 2004-09-21 08:00 | 2004-09-24 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-11-08 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
119 | betonwerken | 2004-09-27 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 19d |  |  | 0 |  |  | 14999.9191 |  | 19d | [5 empty] | 14999.9191 |  | 100% |  | 14999.9191 | 14999.9191
120 | plaatsen bocht 90° dia 600 | 2004-09-27 08:00 | 2004-09-27 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 250 | 2000 | 2000 | 2004-11-16 08:00 | 1d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | zuiverheidsberton | 2004-09-28 08:00 | 2004-09-29 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 125 | 2000 | 2000 | 2004-11-17 08:00 | 2d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | vloerplaat | 2004-09-30 08:00 | 2004-10-04 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 208.33 | 4999.92 | 4999.92 | 2004-11-19 08:00 | 3d | 4999.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.92 | 0 | 100% | Finished | 4999.92 | 4999.92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
123 | wanden | 2004-10-05 08:00 | 2004-10-13 17:00 | 7d |  | 0 | 0 | 89.2857 | 4999.9991 | 4999.9991 | 2004-11-24 08:00 | 7d | 4999.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4999.9991 | 0 | 100% | Finished | 4999.9991 | 4999.9991 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | aanvullen (herstellen van talud) | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-21 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 62.5 | 1000 | 1000 | 2004-12-09 08:00 | 2d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
125 | creëren van de overstortopening in de roostergoten naar nieuwe put | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 62.5 | 2000 | 2000 | 2004-12-14 08:00 | 4d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
126 | SWA-leiding tot aan de bestaande RWA-afvoergoot | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-19 17:00 | 4d |  | 0 | 0 | 31.25 | 1000 | 1000 | 2004-12-03 08:00 | 4d | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 100% | Finished | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | aansluiten nieuwe SWA-leiding in de wand van de bestaande RWA-goot | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 76.25 | 1830 | 1830 | 2004-12-09 08:00 | 3d | 1830 | 0 | 0 | 5823 | 0 | 7653 | 0 | 100% | Finished | 1830 | 1830 | 100 | 100 | 100 | 100 | 418.1967 | 100
128 | nieuw bordes en tapstructuur | 2004-11-15 08:00 | 2004-11-26 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 62.5 | 5000 | 5000 | 2005-02-07 08:00 | 10d | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100% | Finished | 5000 | 5000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
129 | werken EM (lotII) | 2004-10-20 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 15d |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 59d | [5 empty] | 2 |  | 100% |  | 2 | 2
130 | leveren en plaatsen van motorische overstortschuif | 2004-10-20 08:00 | 2004-10-26 17:00 | 5d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 5d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | bekabeling en lokaal bord | 2004-10-27 08:00 | 2004-11-09 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-08 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
132 | interventie AQUAFIN | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
133 | enkel de DWA-influentvijzels zijn in gebruik, de RWA-fractie verpompen | 2004-10-14 08:00 | 2004-10-22 17:00 | 7d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004-12-01 08:00 | 7d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | beluchtingstank 1 (deelwerk 9) | 2005-01-10 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 60d |  |  | 0 |  |  | 53672.0004 |  | 75d | [5 empty] | 48013.0004 |  | 100% |  | 53672.0004 | 53672.0004
135 | maken doorvoering voor leiding dia 1200 | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 84.81 | 6784.7998 | 6784.7998 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 6784.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.7998 | 0 | 100% | Finished | 6784.7998 | 6784.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
136 | leiding dia 1200 naar bestaande RBT | 2005-01-24 08:00 | 2005-02-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 87.5 | 7000 | 7000 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 100% | Finished | 7000 | 7000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | betonwerken | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  |  | 0 |  |  | 27808.0005 |  | 75d | [5 empty] | 27808.0005 |  | 100% |  | 27808.0005 | 27808.0005
138 | sokkels voor blowers in pompenkelder | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 181.3 | 14504.0002 | 14504.0002 | 2004-11-15 08:00 | 10d | 14504.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14504.0002 | 0 | 100% | Finished | 14504.0002 | 14504.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | plaatsen waterdichte 'wand' (zie doorvoering beluchting 2) | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 166.3 | 13304.0002 | 13304.0002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 13304.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.0002 | 0 | 100% | Finished | 13304.0002 | 13304.0002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
140 | blowerleiding (in volle grond) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 56.3 | 4503.9999 | 4503.9999 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 4503.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4503.9999 | 0 | 100% | Finished | 4503.9999 | 4503.9999 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | leuningen | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 94.69 | 7575.2002 | 7575.2002 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 7575.2002 | 0 | 0 | -5659 | 0 | 1916.2002 | 0 | 100% | Finished | 7575.2002 | 7575.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25.2957 | 100
142 | werken EM (lot II) | 2005-01-10 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 50d |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 10d | [5 empty] | 6 |  | 100% |  | 6 | 6
143 | verwijderen bestaande EM-uitrusting | 2005-01-10 08:00 | 2005-01-21 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | leveren en plaatsen manuele wandafsluiter dia 1200 | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | leveren en plaatsen meng en meettoestellen | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
146 | leveren en plaatsen van beluchtingssysteem (blowers, leidingen, schotels,..) | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | costrueren aanzuigkoker | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
148 | electriciteit : kabels en lokale borden | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-14 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | influentgoot na zandvanger, selektortank en anoxische reactor 1 (deelwerk 10) | 2005-02-07 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 130d |  |  | 7 |  |  | 44496.0002 |  | 46d | [5 empty] | 33955.6002 |  | 100% |  | 44496.0002 | 44496.0002
150 | influentgoten | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 20d |  |  | 0 |  |  | 17024.0002 |  | 33d | [5 empty] | 10342.4002 |  | 100% |  | 17024.0002 | 17024.0002
151 | afbreken scheidingswand (l=7m), afwerken betonoppervlak | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-19 08:00 | 7d | 2979.2 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 979.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 70 | 100 | 100 | 23.0075 | 100
152 | aanpassen beton thv instroom | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-28 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | vernieuwen trapstruktuur | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-17 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | plaatsen voorlopige afdichting in toevoergoot naar huidige RBT's | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-01-17 08:00 | 2d | 851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851.2 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
155 | selektortank | 2005-02-07 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 80d |  |  | 0 |  |  | 8133.9999 |  | 24d | [5 empty] | 6091.1999 |  | 100% |  | 8133.9999 | 8133.9999
156 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 23.625 | 1890 | 1890 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1701 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 701 | 0 | 100% | Finished | 1890 | 1890 | 100 | 90 | 100 | 100 | 37.0899 | 100
157 | uitbreken kopse wand | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25.2125 | 2017 | 2017 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 2823.8 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 1823.8 | 0 | 100% | Finished | 2017 | 2017 | 100 | 140 | 100 | 100 | 90.4214 | 100
158 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaat | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 32.1875 | 2575 | 2575 | 2005-01-24 08:00 | 14d | 3605 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 2605 | 0 | 100% | Finished | 2575 | 2575 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.165 | 100
159 | betonneren duikschotten en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 21d | 1207.5 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 207.5 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 210 | 100 | 100 | 36.087 | 100
160 | plaatsen nieuwe loopbruggen, trappen, leuningen,.. | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 13.4625 | 1077 | 1077 | 2005-02-11 08:00 | 7d | 753.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 100% | Finished | 1077 | 1077 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
161 | werken EM | 2005-04-04 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
162 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
163 | leveren en plaatsen van mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | anoxisch bekken 1 | 2005-02-07 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 90d |  |  | 0 |  |  | 19331.0001 |  | 27d | [5 empty] | 17515.0001 |  | 100% |  | 19331.0001 | 19331.0001
166 | verwijderen trappen en leuningen | 2005-02-07 08:00 | 2005-02-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 28.375 | 2270 | 2270 | 2005-01-19 08:00 | 2d | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 0 | 100% | Finished | 2270 | 2270 | 100 | 20 | 100 | 100 | 20 | 100
167 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-04 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 25 | 2000 | 2000 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 100% | Finished | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | afdichten toevoeropeningen | 2005-03-07 08:00 | 2005-03-18 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | creëren van doorvoeropening en geleidingswand | 2005-03-21 08:00 | 2005-04-01 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 7.1875 | 575 | 575 | 2005-01-24 08:00 | 10d | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 100% | Finished | 575 | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
170 | aanbrengen van uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-15 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 53.2 | 4256.0001 | 4256.0001 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 4256.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4256.0001 | 0 | 100% | Finished | 4256.0001 | 4256.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-05-30 08:00 | 2005-06-10 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 120.6875 | 9655 | 9655 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9655 | 0 | 100% | Finished | 9655 | 9655 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | werken EM | 2005-04-18 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 27d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
173 | ombouwen ruimerbrug | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-29 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-01-19 08:00 | 9d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | leveren en plaatsen van schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-05-02 08:00 | 2005-05-13 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
175 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-05-16 08:00 | 2005-05-27 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | interventie AQUAFIN | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
177 | RWA-vijzels: 250l/s via bestaande RBT1/2 (=VBT); 500l/s via nieuwe SWA-overstort | 2005-04-04 08:00 | 2005-08-05 17:00 | 90d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-02-11 08:00 | 27d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | anoxische reactor 2 (deelwerk 11) | 2005-08-08 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 50d |  |  | 3 |  |  | 46602.408 |  | 39d | [5 empty] | 39653.2599 |  | 100% |  | 46602.408 | 46602.408
179 | verwijderen trappen, leuningen, bordessen,.. | 2005-08-08 08:00 | 2005-08-19 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
180 | opvullen slibkuilen en aanpassen leeglaten | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | -6599 | 0 | 1167.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15.0333 | 100
181 | maken van doorvoer leiding dia 1200 en geleidingswand (incl afwerken betonoppervlak) | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 14d | 10873.1952 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 7873.1952 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 140 | 100 | 100 | 101.3729 | 100
182 | uitvullingsbeton en dichtstorten bestaande uitstroom | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-04-22 08:00 | 21d | 16309.7928 | 0 | 0 | -9000 | 0 | 7309.7928 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 210 | 100 | 100 | 94.1187 | 100
183 | creëren doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | loopbruggen, trappen en leuningen | 2005-10-03 08:00 | 2005-10-14 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 97.0821 | 7766.568 | 7766.568 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 7766.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7766.568 | 0 | 100% | Finished | 7766.568 | 7766.568 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | werken EM (lot II) | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 30d |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 39d | [5 empty] | 3 |  | 100% |  | 3 | 3
186 | ombouwen ruimerbrug | 2005-08-22 08:00 | 2005-09-02 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
187 | leveren en plaatsen schotbalken, mixers, wandafsluiters en meettoestellen | 2005-09-05 08:00 | 2005-09-16 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-09-19 08:00 | 2005-09-30 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-05-13 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | beluchtingstank 2 en beluchtingsreactor 3 (deelwerk 12) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 31780.3206 |  | 47d | [5 empty] | 27556.2581 |  | 100% |  | 31780.3206 | 31780.3206
190 | verwijderen looproosters, bordessen, trappen en leuningen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 30 | 100 | 100 | 30 | 100
191 | maken doorstroomopening (1 naar 2) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
192 | afdichten bestaande verbindingsleiding (dia 400) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
193 | aanleggen procesleiding (dia 1200) (2 naar 3) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-24 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 3448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 140 | 100 | 100 | 108.5261 | 100
194 | creëren geleidingswanden in reactor 3 en doorvoeren interne recirculatie | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-06-21 08:00 | 21d | 6672.1873 | 0 | 0 | -3000 | 0 | 3672.1873 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 210 | 100 | 100 | 115.5782 | 100
195 | vullingsbeton | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
196 | blowerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 14d | 4448.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.1249 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 140 | 100 | 100 | 140 | 100
197 | sokkels voor blowergroep | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 7d | 2224.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.0624 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 70 | 100 | 100 | 70 | 100
198 | nieuwe leuningen, loopbruggen en trappen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 3177.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.2321 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
199 | plaatsen waterdichte wand (beluchting 1en 2/ deelwerk 13) | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 39.7154 | 3177.2321 | 3177.2321 | 2005-08-11 08:00 | 3d | 953.1696 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2953.1696 | 0 | 100% | Finished | 3177.2321 | 3177.2321 | 100 | 30 | 100 | 100 | 92.9479 | 100
200 | werken EM | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 47d | [5 empty] | 8 |  | 100% |  | 8 | 8
201 | demontage bestaande EM-uitrusting | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | leveren en plaatsen(BB2): schotbalken, wandafsluiter,meng en meettoestellen, beluchtingssysteem,... | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-05 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
203 | leveren en plaatsen(BR3): voorstuwers,beluchtingssysteem | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
204 | meettoestellen | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
205 | optrekken overstortrand | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
206 | revisie steekschuiven | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
207 | FeCl³-doseerleiding | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
208 | electriciteit: kabels en lokale borden | 2005-10-17 08:00 | 2005-10-28 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-08-11 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
209 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8d | [5 empty] | 1 |  | 100% |  | 1 | 1
210 | RWA-vijzels: 500l/s ;afvoer via de SWA-afvoergoot; DWA-vijzels: 250l/s ..(voorlopig vlottende puntbeluchters) | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-06-21 08:00 | 8d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100
211 | beluchtingsreactor 4 (deelwerk 13) | 2005-10-31 08:00 | 2005-10-31 17:00 | 1d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-09-09 08:00 | 1d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
212 | verwijderen looproosters | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
213 | maken doorstroomopening | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
214 | maken van geleidingswand | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
215 | vullingsbeton | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
216 | doorvoeren interne recirculatie leidingen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
217 | plaatsen leuningen, looproosters en trappen | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 0 | 26.4769 | 2118.152 | 2118.152 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 2118.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.152 | 0 | 100% | Finished | 2118.152 | 2118.152 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
218 | werken EM | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-10-10 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
219 | interventie AQUAFIN | 2004-04-28 08:00 | 2004-05-11 17:00 | 10d |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2005-09-09 08:00 | 10d | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | Finished | 1 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
220 | Wegeniswerken en afwerking | 2005-07-25 08:00 | 2005-11-11 17:00 | 80d |  | 0 | 0 | 132.3846 | 84726.1426 | 84726.1426 | 2005-08-01 08:00 | 80d | 84726.1426 | 0 | 0 | -8700 | 0 | 76026.1426 | 0 | 100% | Finished | 84726.1426 | 84726.1426 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89.7316 | 100

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No
7:00 - 8:00 | No
8:00 - 9:00 | Yes
9:00 - 10:00 | Yes
10:00 - 11:00 | Yes
11:00 - 12:00 | Yes
12:00 - 13:00 | No
13:00 - 14:00 | Yes
14:00 - 15:00 | Yes
15:00 - 16:00 | Yes
16:00 - 17:00 | Yes
17:00 - 18:00 | No
18:00 - 19:00 | No
19:00 - 20:00 | No
20:00 - 21:00 | No
21:00 - 22:00 | No
22:00 - 23:00 | No
23:00 - 0:00 | No
Generated by PMConverter v1.1.3

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold
30/06, 2004 | 2004-04-28 08:00 | 2004-06-30 17:00 | 250890.7767 | 140466.5162 | 130420.9558 | 2004-06-15 10:00 | -110424.2605 | 55.99% | 10045.5603 | 107.7% | -11d 6h | 74.46% | 90.93% | 2006-01-02 17:00 | 2007-01-30 15:00 | 2006-11-20 11:00 | 2005-12-12 10:00 | 2007-01-30 15:00 | 2006-11-23 14:00 | 2005-11-29 15:00 | 2006-05-25 10:00 | 2006-04-05 16:00 | 1226558.1035 | 1148167.0949 | 2088259.0788 | 1602605.1541 | 1948242.9272 | 1497320.8799 | 1256288.2751 | 1215133.5357 | 0.74457 | 1.077 | 0.55987 | 0.90935 | -11.75 | 1.077 | 1 | 0.74457 | 1
31/07, 2004 | 2004-06-30 17:00 | 2004-07-31 17:00 | 322097.4664 | 196212.0498 | 186179.9434 | 2004-06-23 16:00 | -125885.4166 | 60.92% | 10032.1065 | 105.4% | -27d 1h | 60.11% | 83.63% | 2006-01-09 17:00 | 2006-11-09 12:00 | 2006-09-22 15:00 | 2005-12-20 14:00 | 2006-11-09 12:00 | 2006-09-28 10:00 | 2005-12-21 09:00 | 2006-11-22 11:00 | 2006-10-10 14:00 | 1226571.5573 | 1173377.4775 | 1894064.3634 | 1916984.3409 | 1806742.11 | 1828490.2143 | 1264371.7748 | 1266177.5203 | 0.6011 | 1.0539 | 0.60917 | 0.83635 | -27.125 | 1.0539 | 1 | 0.6011 | 1
31/08, 2004 | 2004-07-31 17:00 | 2004-08-31 17:00 | 454729.266 | 308445.178 | 272953.782 | 2004-07-19 11:00 | -146284.088 | 67.83% | 35491.396 | 113% | -31d 5h | 64.86% | 84.38% | 2006-01-18 14:00 | 2006-08-08 09:00 | 2006-05-03 15:00 | 2005-12-22 17:00 | 2006-08-08 09:00 | 2006-05-18 09:00 | 2005-12-27 14:00 | 2006-09-14 11:00 | 2006-06-21 10:00 | 1201112.2678 | 1094313.2554 | 1641303.3529 | 1703947.5931 | 1483853.537 | 1539289.5869 | 1165686.2162 | 1170814.9105 | 0.64861 | 1.13 | 0.67831 | 0.84382 | -31.625 | 1.13 | 1 | 0.64861 | 1
30/09, 2004 | 2004-08-31 17:00 | 2004-09-30 17:00 | 645300.547 | 398415.5708 | 350791.9828 | 2004-08-24 11:00 | -246884.9762 | 61.74% | 47623.588 | 113.6% | -27d 5h | 75.33% | 84.16% | 2006-03-06 12:00 | 2006-10-27 15:00 | 2006-07-11 15:00 | 2006-01-11 16:00 | 2006-10-27 15:00 | 2006-07-31 09:00 | 2005-12-21 14:00 | 2006-05-16 17:00 | 2006-03-07 11:00 | 1188980.0758 | 1088789.4023 | 1708377.5657 | 1463409.0663 | 1546102.0394 | 1330415.2241 | 1162918.663 | 1142074.5849 | 0.75335 | 1.1358 | 0.61741 | 0.84159 | -27.625 | 1.1358 | 1 | 0.75335 | 1
31/10, 2004 | 2004-09-30 17:00 | 2004-10-31 17:00 | 799211.9464 | 575046.6512 | 513542.8041 | 2004-09-20 15:00 | -224165.2952 | 71.95% | 61503.8471 | 112% | -29d 2h | 78.01% | 84.11% | 2006-02-22 17:00 | 2006-06-21 09:00 | 2006-03-29 10:00 | 2006-01-04 10:00 | 2006-06-21 09:00 | 2006-04-18 11:00 | 2005-12-23 10:00 | 2006-04-20 14:00 | 2006-02-22 14:00 | 1175099.8167 | 1104343.2942 | 1432988.6727 | 1361611.0709 | 1334649.7675 | 1270906.3239 | 1149830.0065 | 1142503.2544 | 0.78008 | 1.1198 | 0.71952 | 0.84108 | -29.25 | 1.1198 | 1 | 0.78008 | 1
30/11, 2004 | 2004-10-31 17:00 | 2004-11-30 17:00 | 838046.8272 | 705494.0333 | 653353.4836 | 2004-10-07 11:00 | -132552.7939 | 84.18% | 52140.5497 | 108% | -38d 5h | 75.08% | 92.1% | 2006-01-12 10:00 | 2006-02-27 15:00 | 2006-01-09 11:00 | 2005-12-16 12:00 | 2006-02-27 15:00 | 2006-01-24 15:00 | 2006-01-05 14:00 | 2006-05-18 15:00 | 2006-04-10 12:00 | 1184463.1141 | 1145210.6942 | 1284251.4356 | 1360739.028 | 1237624.0165 | 1308458.6835 | 1167889.9671 | 1177127.7125 | 0.75081 | 1.0798 | 0.84183 | 0.92103 | -38.625 | 1.0798 | 1 | 0.75081 | 1
31/12, 2004 | 2004-11-30 17:00 | 2004-12-31 17:00 | 850777.7877 | 770560.4353 | 718419.883 | 2004-10-26 09:00 | -80217.3524 | 90.57% | 52140.5523 | 107.3% | -48d 7h | 72.54% | 91.59% | 2005-12-20 09:00 | 2006-01-10 17:00 | 2005-11-29 16:00 | 2005-12-06 15:00 | 2006-01-10 17:00 | 2005-12-15 16:00 | 2006-01-19 16:00 | 2006-06-14 12:00 | 2006-05-09 17:00 | 1184463.1115 | 1152927.9454 | 1232979.4279 | 1360864.7595 | 1198161.3687 | 1317393.2429 | 1166881.6379 | 1183001.705 | 0.72542 | 1.0726 | 0.90571 | 0.91595 | -48.875 | 1.0726 | 1 | 0.72542 | 1
31/01, 2005 | 2004-12-31 17:00 | 2005-01-31 17:00 | 873387.5079 | 812924.5573 | 752401.8437 | 2004-11-08 10:00 | -60462.9506 | 93.08% | 60522.7136 | 108% | -60d 6h | 69.47% | 91.86% | 2005-12-09 15:00 | 2005-12-23 17:00 | 2005-11-09 15:00 | 2005-12-01 15:00 | 2005-12-23 17:00 | 2005-11-30 12:00 | 2006-02-06 15:00 | 2006-07-19 09:00 | 2006-06-08 15:00 | 1176080.9502 | 1144537.7904 | 1207592.9628 | 1362254.5901 | 1173703.715 | 1316850.6928 | 1155711.4516 | 1174689.0065 | 0.69472 | 1.0804 | 0.93077 | 0.91859 | -60.75 | 1.0804 | 1 | 0.69472 | 1
28/02, 2005 | 2005-01-31 17:00 | 2005-02-28 17:00 | 924342.5087 | 935041.2408 | 864755.1646 | 2005-03-14 16:00 | 10698.7321 | 101.2% | 70286.0762 | 108.1% | 9d 7h | 104.5% | 95.5% | 2005-11-08 12:00 | 2005-11-07 11:00 | 2005-09-26 12:00 | 2005-11-09 12:00 | 2005-11-07 11:00 | 2005-10-18 16:00 | 2005-10-31 09:00 | 2005-10-19 14:00 | 2005-10-03 09:00 | 1166317.5876 | 1143649.4544 | 1162867.1135 | 1153306.429 | 1140458.3488 | 1131616.331 | 1147292.1799 | 1145528.7903 | 1.0451 | 1.0813 | 1.0116 | 0.95501 | 9.875 | 1.0813 | 1 | 1.0451 | 1
31/03, 2005 | 2005-02-28 17:00 | 2005-03-31 17:00 | 951485.5493 | 947218.6828 | 876932.605 | 2005-03-28 17:00 | -4266.8665 | 99.55% | 70286.0778 | 108% | -3d | 98.76% | 96.02% | 2005-11-15 11:00 | 2005-11-15 16:00 | 2005-10-04 15:00 | 2005-11-15 09:00 | 2005-11-15 16:00 | 2005-10-28 15:00 | 2005-11-16 17:00 | 2005-11-18 17:00 | 2005-11-02 15:00 | 1166317.586 | 1144844.4715 | 1167621.1573 | 1169950.0335 | 1146051.3144 | 1148207.3819 | 1149109.7186 | 1149515.4187 | 0.9876 | 1.0801 | 0.99552 | 0.96019 | -3 | 1.0801 | 1 | 0.9876 | 1
30/04, 2005 | 2005-03-31 17:00 | 2005-04-30 17:00 | 985265.99 | 980477.7963 | 907365.063 | 2005-04-26 12:00 | -4788.1937 | 99.51% | 73112.7333 | 108.1% | -3d 4h | 98.67% | 96.15% | 2005-11-15 12:00 | 2005-11-15 17:00 | 2005-10-04 15:00 | 2005-11-15 10:00 | 2005-11-15 17:00 | 2005-11-01 11:00 | 2005-11-17 12:00 | 2005-11-21 11:00 | 2005-11-04 14:00 | 1163490.9305 | 1144392.0154 | 1164741.7291 | 1166945.422 | 1145549.5439 | 1147588.9107 | 1148200.387 | 1148583.6271 | 0.98669 | 1.0806 | 0.99514 | 0.96153 | -3.5 | 1.0806 | 1 | 0.98669 | 1
31/05, 2005 | 2005-04-30 17:00 | 2005-05-31 17:00 | 1000454.4304 | 1018729.4811 | 941494.2659 | 2005-06-28 09:00 | 18275.0507 | 101.8% | 77235.2152 | 108.2% | 19d 1h | 106.7% | 95.42% | 2005-11-03 17:00 | 2005-11-02 15:00 | 2005-09-21 15:00 | 2005-11-04 15:00 | 2005-11-02 15:00 | 2005-10-21 11:00 | 2005-10-17 16:00 | 2005-10-07 14:00 | 2005-09-28 14:00 | 1159368.4486 | 1142850.2662 | 1155459.9902 | 1145667.3594 | 1139238.1285 | 1130187.9283 | 1145251.8914 | 1143407.4486 | 1.0671 | 1.082 | 1.0183 | 0.95422 | 19.125 | 1.082 | 1 | 1.0671 | 1
30/06, 2005 | 2005-05-31 17:00 | 2005-06-30 17:00 | 1020355.8708 | 1041877.9387 | 962569.9561 | 2005-08-03 16:00 | 21522.0678 | 102.1% | 79307.9826 | 108.2% | 23d 7h | 107.8% | 94.47% | 2005-11-02 17:00 | 2005-11-01 14:00 | 2005-09-20 14:00 | 2005-11-03 12:00 | 2005-11-01 14:00 | 2005-10-21 17:00 | 2005-10-11 09:00 | 2005-10-03 16:00 | 2005-09-26 16:00 | 1157295.6812 | 1142473.1153 | 1153273.2328 | 1143244.8261 | 1138756.8566 | 1129491.8144 | 1144534.1546 | 1142626.9296 | 1.0778 | 1.0824 | 1.0211 | 0.94471 | 23.875 | 1.0824 | 1 | 1.0778 | 1
31/07, 2005 | 2005-06-30 17:00 | 2005-07-31 17:00 | 1037275.1752 | 1057865.4864 | 977265.7134 | 2005-08-15 10:00 | 20590.3113 | 102% | 80599.7731 | 108.2% | 10d 2h | 103.1% | 94.48% | 2005-11-03 10:00 | 2005-11-02 09:00 | 2005-09-20 17:00 | 2005-11-03 12:00 | 2005-11-02 09:00 | 2005-10-25 17:00 | 2005-10-28 15:00 | 2005-10-26 15:00 | 2005-10-19 17:00 | 1156003.8908 | 1142385.6598 | 1152524.9279 | 1150587.5824 | 1139171.7624 | 1137382.0251 | 1144318.5609 | 1143963.35 | 1.0312 | 1.0825 | 1.0199 | 0.94477 | 10.25 | 1.0825 | 1 | 1.0312 | 1
31/08, 2005 | 2005-07-31 17:00 | 2005-08-31 17:00 | 1088345.724 | 1110848.3737 | 1029389.0912 | 2005-09-14 12:00 | 22502.6497 | 102.1% | 81459.2825 | 107.9% | 9d 4h | 102.7% | 94.85% | 2005-11-02 14:00 | 2005-11-01 16:00 | 2005-09-21 16:00 | 2005-11-02 15:00 | 2005-11-01 16:00 | 2005-10-27 14:00 | 2005-10-31 12:00 | 2005-10-28 11:00 | 2005-10-25 11:00 | 1155144.3814 | 1145922.6586 | 1152596.9345 | 1151830.4417 | 1143562.0178 | 1142851.7324 | 1147199.032 | 1147058.1628 | 1.0271 | 1.0791 | 1.0207 | 0.9485 | 9.5 | 1.0791 | 1 | 1.0271 | 1
30/09, 2005 | 2005-08-31 17:00 | 2005-09-30 17:00 | 1140911.3032 | 1182929.3785 | 1101470.0929 | 2005-10-19 10:00 | 42018.0753 | 103.7% | 81459.2856 | 107.4% | 12d 2h | 103.3% | 97.88% | 2005-10-25 10:00 | 2005-10-24 14:00 | 2005-09-15 16:00 | 2005-10-25 10:00 | 2005-10-24 14:00 | 2005-10-21 14:00 | 2005-10-26 15:00 | 2005-10-26 09:00 | 2005-10-24 17:00 | 1155144.3782 | 1151448.2413 | 1153237.8484 | 1153437.6683 | 1149672.9996 | 1149859.0594 | 1151796.1952 | 1151833.8472 | 1.0328 | 1.074 | 1.0368 | 0.97883 | 12.25 | 1.074 | 1 | 1.0328 | 1
Actual Schedule | 2005-09-30 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 1236603.6638 | 1236603.6638 | 1146444.3809 | 2005-11-11 17:00 | 0 | 100% | 90159.283 | 107.9% | 0 | 100% | 100% | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-10-03 14:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 2005-11-11 17:00 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1146444.3809 | 1 | 1.0786 | 1 | 1 | 0 | 1.0786 | 1 | 1 | 1