## Baseline Schedule
General |  |  | Relations |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs
ID | Name | WBS | Predecessors | Successors | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Baseline duration (in calendar days)
0 | Fire Station | 1 |  |  | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 | 454.0833
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 1.1 |  | FS2 | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 0.375
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 1.2 | 1FS | FS3 | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 5
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 1.3 | 2FS | FS4 | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 3
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 1.4 | 3FS | FS5 | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 4
5 | Plaatsen werfinrichting | 1.5 | 4FS | FS6 | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 0.25
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 1.6 | 5FS | FS7;FS8;FS9;FS10;FS11;FS13 | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 9.9583
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 1.7 | 6FS |  | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 0.041667
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 1.8 | 6FS |  | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 0.083333
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 1.9 | 6FS |  | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 0.041667
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 1.10 | 6FS |  | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 0.041667
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 1.11 | 6FS | FS12 | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 0.041667
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 1.12 | 11FS |  | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 1
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 1.13 | 6FS | FS14;FS16 | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 40.9583
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 1.14 | 13FS | FS15 | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 11.9583
15 | Plaatsen aardingslus | 1.15 | 14FS |  | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 0.125
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 1.16 | 13FS | FS17 | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 3.9583
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 1.17 | 16FS | FS18;FS19 | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 8.9583
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 1.18 | 17FS | FS19;FS20 | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 29.9583
19 | Aanvullen fundering + riolering | 1.19 | 18FS;17FS | FS21 | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 26.9583
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 1.20 | 18FS | FS21 | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 48.9583
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 1.21 | 19FS;20FS | FS22 | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 6.9583
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 1.22 | 21FS | FS23 | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 0.125
23 | Wapenen vloerplaat | 1.23 | 22FS | FS24 | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 20
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 1.24 | 23FS | FS25 | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 4
25 | Ontkisten vloerplaat | 1.25 | 24FS | FS26;FS43 | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 0.041667
26 | Plaatsen holle wanden | 1.26 | 25FS | FS27 | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 0.375
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 1.27 | 26FS | FS28;FS30;SS31 | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 0.041667
28 | Plaatsen prefabkolommen | 1.28 | 27FS | SS29;FS30;FS32 | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 0.20833
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 1.29 | 28SS | FS31 | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 0.083333
30 | Storten en trillen holle wanden | 1.30 | 27FS;28FS | FS32 | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 1
31 | Metsen binnenmetselwerk | 1.31 | 27SS;29FS | FS47;FS190 | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 0.16667
32 | Plaatsen prefabbalken | 1.32 | 30FS;28FS | FS33;SS36 | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 6
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 1.33 | 32FS | FS34 | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 0.041667
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 1.34 | 33FS | FS35;FS60 | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 0.95833
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 1.35 | 34FS | FS40;FS41 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 0.91667
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 1.36 | 32SS | FS37 | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 0.83333
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 1.37 | 36FS | FS38 | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 0.16667
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 1.38 | 37FS | FS39 | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 5
39 | Wegnemen stelling | 1.39 | 38FS |  | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 1.40 | 35FS | FS41 | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 3.9583
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 1.41 | 35FS;40FS | FS42 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 12.9583
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 1.42 | 41FS | FS59 | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 3.9583
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 1.43 | 25FS | FS44 | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 8.375
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 1.44 | 43FS | FS45 | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 4.375
45 | Plaasten I liggers (OA) | 1.45 | 44FS | FS46;SS47;FS48 | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 15.375
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 1.46 | 45FS | FS48 | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 13.375
47 | Metsen binnenmetselwerk | 1.47 | 45SS;31FS | FS69;FS104 | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 14.1667
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 1.48 | 45FS;46FS | FS49 | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 | 0.375
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 1.49 | 48FS | SS50;FS54;FS57;FS58 | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 | 13.375
50 | Plaatsen bekisting plinten | 1.50 | 49SS | FS51 | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 | 3.3333
51 | Plaatsen wapening plinten | 1.51 | 50FS | FS52 | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 | 1
52 | Storten en trillen plinten | 1.52 | 51FS | FS53 | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 | 0.041667
53 | Ontkisten plinten | 1.53 | 52FS | FS54 | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 | 0.375
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 1.54 | 49FS;53FS | FS55 | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 | 6.375
55 | Isoleren loods (OA) | 1.55 | 54FS | FS56 | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 | 13.375
56 | Plaatsen beplating (OA) | 1.56 | 55FS | FS58 | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0.375
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 1.57 | 49FS | FS58 | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 | 11.375
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 1.58 | 49FS;57FS;56FS | FS59 | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 | 8.375
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 1.59 | 58FS;42FS |  | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0.375
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 1.60 | 34FS | SS61;FS64;SS69 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 0.79167
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 1.61 | 60SS | FS62 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 0.79167
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 1.62 | 61FS | FS63 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 0.041667
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 1.63 | 62FS | FS65 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 0.041667
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 1.64 | 60FS | FS65 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 0.041667
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 1.65 | 64FS;63FS | FS66 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 0.20833
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 1.66 | 65FS | FS67;FS70 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 3.8333
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 1.67 | 66FS | FS68 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 0.125
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 1.68 | 67FS | FS75 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 0.70833
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 1.69 | 60SS;47FS | FS104 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 0.875
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 1.70 | 66FS | FS71 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 34.9583
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 1.71 | 70FS | FS72;SS80 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 | 1.9583
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 1.72 | 71FS | FS73 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 | 3.875
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 1.73 | 72FS | FS74 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 | 2.2083
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 1.74 | 73FS | FS75;FS82 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 0.83333
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 1.75 | 68FS;74FS | FS76;SS77 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 | 5.125
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 1.76 | 75FS | SS78;FS77 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 | 3
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 1.77 | 76FS;75SS | FS78 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 | 3.8333
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 1.78 | 77FS;76SS | FS79 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 | 1.25
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 1.79 | 78FS | FS87;FS95 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 | 0.041667
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 1.80 | 71SS | FS81 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 | 0.041667
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 1.81 | 80FS | FS82 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 | 1.0833
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 1.82 | 74FS;81FS | FS83 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 | 0.125
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 1.83 | 82FS | FS84 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 | 0.083333
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 1.84 | 83FS | FS85 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 | 3.8333
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 1.85 | 84FS | FS86 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 | 0.16667
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 1.86 | 85FS | FS87;FS90 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 | 1.375
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 1.87 | 86FS;79FS | FS88 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 | 0.29167
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 1.88 | 87FS | FS89 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 | 0.95833
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 1.89 | 88FS | FS92 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 | 2.8333
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 1.90 | 86FS | FS91 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 | 0.041667
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 1.91 | 90FS | FS92 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 | 0.29167
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 1.92 | 91FS;89FS | FS93 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 | 0.041667
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 1.93 | 92FS | FS94 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 0.125
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 1.94 | 93FS | FS127 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 | 0.041667
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 1.95 | 79FS | SS96;FS99 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 | 0.083333
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 1.96 | 95SS | FS97 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 | 0.083333
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 1.97 | 96FS | FS98;FS100 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 | 1.0417
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 1.98 | 97FS | FS99 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 | 0.041667
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 1.99 | 98FS;95FS | FS100;SS104 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 | 0.083333
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1.100 | 97FS;99FS | FS101 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 | 2.875
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1.101 | 100FS | FS102;FS105 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 | 0.041667
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1.102 | 101FS | FS103 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 | 0.041667
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1.103 | 102FS | FS110 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 0.75
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 1.104 | 99SS;69FS;47FS | FS134 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 | 7.0417
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 1.105 | 101FS | FS106 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 | 2.7917
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 1.106 | 105FS | FS107;SS113 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 | 1.25
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 1.107 | 106FS | FS108 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 | 4.8333
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 1.108 | 107FS | FS109 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 | 0.25
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 1.109 | 108FS | FF110;FS115 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 | 5.125
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 1.110 | 103FS;109FF | FS111 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 | 1
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 1.111 | 110FS | FS112 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 1
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 1.112 | 111FS |  | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 | 0.91667
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 1.113 | 106SS | FS114 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 | 0.041667
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 1.114 | 113FS | FS115 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 | 0.083333
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 1.115 | 109FS;114FS | FS116 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 | 0.041667
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 1.116 | 115FS | FS117 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 | 0.083333
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 1.117 | 116FS | FS118 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 1
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 1.118 | 117FS | FS119;FS120 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 | 0.83333
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 1.119 | 118FS | FS123;FS120 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 1
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 1.120 | 119FS;118FS | FS121 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 | 0.125
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 1.121 | 120FS | FS122 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 3
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 1.122 | 121FS | FS128;FS125 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 | 0.79167
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 1.123 | 119FS | FS124 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 | 0.20833
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 1.124 | 123FS | FS125 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 | 2.75
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 1.125 | 124FS;122FS | FS126 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 | 1
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 1.126 | 125FS | FS127 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 | 1
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 1.127 | 126FS;94FS | FS157 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 | 0.041667
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 1.128 | 122FS | FS129;SS134 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 0.125
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 1.129 | 128FS | FS130 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 | 0.041667
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 1.130 | 129FS | FS131 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 | 0.083333
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 1.131 | 130FS | FS132;FS135 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 | 0.70833
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 1.132 | 131FS | FS133 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 | 0.20833
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 1.133 | 132FS | FS140 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 | 0.041667
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 1.134 | 128SS;104FS | FS164 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 | 0.041667
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 1.135 | 131FS | FS136 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 0.083333
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 1.136 | 135FS | FS137;SS143 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 | 14
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 1.137 | 136FS | FS138 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 | 2.1667
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 1.138 | 137FS | FS139 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 | 2.8333
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 1.139 | 138FS | FF140;FS145 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 3
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 1.140 | 133FS;139FF | FS141 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 | 1
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 1.141 | 140FS | FS142 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 | 1
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 1.142 | 141FS | FS158;FS150 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 | 2.9167
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 1.143 | 136SS | FS144;FS189;FS145 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 | 0.041667
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 1.144 | 143FS |  | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 | 0.083333
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 1.145 | 139FS;143FS | FS146 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 0.91667
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 1.146 | 145FS | FS147 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 | 0.20833
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 1.147 | 146FS | FS148 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2.875
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 1.148 | 147FS | FS149 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 | 0.041667
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 1.149 | 148FS | FS153;FS150 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 0.95833
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 1.150 | 149FS;142FS | FS151 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 | 0.16667
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 1.151 | 150FS | FS152 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 | 0.16667
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 1.152 | 151FS |  | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 | 4.9583
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 1.153 | 149FS | FS154 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 | 0.95833
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 1.154 | 153FS | FS155 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 | 0.95833
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 1.155 | 154FS | FS156 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 | 0.041667
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 1.156 | 155FS | FS157 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 0.125
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 1.157 | 156FS;127FS | FS183 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 | 0.041667
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 1.158 | 142FS | FS159;FS164 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 | 0.083333
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 1.159 | 158FS | FS160 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 | 0.041667
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 1.160 | 159FS | FS161 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 | 0.16667
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 1.161 | 160FS | FS162;FS165 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 | 0.083333
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 1.162 | 161FS | FS163 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 | 0.041667
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 1.163 | 162FS | FS170 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 0.125
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 1.164 | 158FS;134FS | FS187 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 | 21
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 1.165 | 161FS | FS166 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 | 2.0833
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 1.166 | 165FS | FS167;SS173 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 | 3.8333
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 1.167 | 166FS | FS168 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 | 2
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 1.168 | 167FS | FS169 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 | 0.33333
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 1.169 | 168FS | FF170;FS175 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 4.375
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 1.170 | 163FS;169FF | FS171 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 | 0.375
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 1.171 | 170FS | FS172 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 | 0.375
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 1.172 | 171FS |  | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 | 0.29167
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 1.173 | 166SS | FS174;FS180 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 | 0.041667
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 1.174 | 173FS | FS175 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 | 0.041667
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 1.175 | 169FS;174FS | FS176 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 0.16667
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 1.176 | 175FS | FS177 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 | 0.125
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 1.177 | 176FS | FS178 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 0.79167
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 1.178 | 177FS | FS179 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 | 0.041667
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 1.179 | 178FS | FS180;FS183 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 0.83333
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 1.180 | 179FS;173FS | FS181 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 | 0.25
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 1.181 | 180FS | FS182 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 | 0.83333
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 1.182 | 181FS | FS185 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 | 0.20833
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 1.183 | 179FS;157FS | FS184 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 | 1
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 1.184 | 183FS | FS185 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 | 3
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 1.185 | 184FS;182FS | FS186 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 | 0.041667
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 1.186 | 185FS | FS187 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 0.16667
187 | Metsen opstand dak | 1.187 | 186FS;164FS | FS188;FS194 | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 | 6.7917
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 1.188 | 187FS |  | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 1
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 1.189 | 143FS | FS190 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 | 7.9583
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 1.190 | 189FS;31FS | FS191;FS192;SS193 | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 | 28.0833
191 | Wegnemen stelling (0A) | 1.191 | 190FS |  | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 | 6
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 1.192 | 190FS |  | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 | 11
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 1.193 | 190SS | FS204 | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 | 27.9583
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 1.194 | 187FS | FS195 | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 | 16
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 1.195 | 194FS | FS196 | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 | 12
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 1.196 | 195FS | FS197 | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 | 56
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 1.197 | 196FS | FS198 | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 | 7
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 1.198 | 197FS | FS199 | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 | 7
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 1.199 | 198FS | FS200 | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 0.041667
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 1.200 | 199FS | FS201;SS203 | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 | 4
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 1.201 | 200FS | FS202 | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 | 6
202 | Wegnemen torenkraan | 1.202 | 201FS |  | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 | 1
203 | Plaatsen groen dak | 1.203 | 200SS | SS204 | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 | 7
204 | Plaatsen buitentrap | 1.204 | 193FS;203SS |  | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 | 14

## Resources
General |  |  |  | Resource Cost |  | Resource Demand
ID | Name | Type | Availability | Cost/Use | Cost/Unit | Assigned To | Total Cost

## Risk Analysis
General |  | Baseline | Activity Duration Distribution Profiles
ID | Name | Duration | Description | Optimistic | Most Probable | Pessimistic | Optimistic (%) | Most probable (%) | Pessimistic (%)
0 | Fire Station | 2274h |  |  |  |  | 99 | 100 | 101
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
5 | Plaatsen werfinrichting | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 72h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
15 | Plaatsen aardingslus | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 176h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
19 | Aanvullen fundering + riolering | 152h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 280h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
23 | Wapenen vloerplaat | 112h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
25 | Ontkisten vloerplaat | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
26 | Plaatsen holle wanden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
28 | Plaatsen prefabkolommen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
30 | Storten en trillen holle wanden | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
31 | Metsen binnenmetselwerk | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
32 | Plaatsen prefabbalken | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
39 | Wegnemen stelling | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
45 | Plaasten I liggers (OA) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
47 | Metsen binnenmetselwerk | 44h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
50 | Plaatsen bekisting plinten | 15h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
51 | Plaatsen wapening plinten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
52 | Storten en trillen plinten | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
53 | Ontkisten plinten | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
55 | Isoleren loods (OA) | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
56 | Plaatsen beplating (OA) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 14h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 20h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 26h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 10h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 9h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 41h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 20h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 21h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 27h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 19h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 120h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 18h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 13h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 16h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 7h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 24h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 6h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 5h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 4h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 3h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
187 | Metsen opstand dak | 36h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 48h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 162h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
191 | Wegnemen stelling (0A) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 56h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 160h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 96h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 64h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 200h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 1h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 32h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
202 | Wegnemen torenkraan | 8h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
203 | Plaatsen groen dak | 40h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120
204 | Plaatsen buitentrap | 80h | standard - symmetric | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120

## Project Control - TP1
| TP Status Date | 2010-06-30 17:00 |  | TP Name | 30/06, 2010
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 22d | [5 empty] | 248407.8473 |  | 13.24% |  | 248106.1773 | 248106.1773
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 3d 4h | 2702.7 | 2597.76 | 5d 4h | 0 | 0 | 2702.7 | 2597.76 | 38.89% | Started | 2702.7 | 2702.7 | 100 | 38.8889 | 38.8889 | 100 | 50.9899 | 38.8889
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 |  | 0 | 0 | 16810.9597 | 8d | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 |  | 0 | 0 | 460.46 | 3h | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 |  | 0 | 0 | 1120 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 |  | 0 | 0 | 9519.2302 | 7d | 0 | 0 | 0 | 9519.2302 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 |  | 0 | 0 | 53719.7622 | 22d | 0 | 0 | 0 | 53719.7622 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 |  | 0 | 0 | 21676.78 | 19d | 0 | 0 | 0 | 21676.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 |  | 0 | 0 | 56604.5803 | 35d | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 |  | 0 | 0 | 29974.5891 | 5d | 0 | 0 | 0 | 29974.5891 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 |  | 0 | 0 | 1468.93 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 |  | 0 | 0 | 26070.2808 | 14d | 0 | 0 | 0 | 26070.2808 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 |  | 0 | 0 | 16288.6401 | 2d | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 |  | 0 | 0 | 17278.7605 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17278.7605 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 |  | 0 | 0 | 348.03 | 1h | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 |  | 0 | 0 | 2056.14 | 4h | 0 | 0 | 0 | 2056.14 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 2h | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 |  | 0 | 0 | 2000.36 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 |  | 0 | 0 | 3891.2101 | 3h | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 |  | 0 | 0 | 7763.3901 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7763.3901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 |  | 0 | 0 | 11039.8397 | 1h | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 |  | 0 | 0 | 1901.71 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 |  | 0 | 0 | 1807.11 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 |  | 0 | 0 | 857.32 | 5h | 0 | 0 | 0 | 857.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 120 | 3h | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 |  | 0 | 0 | 14362.4304 | 3d | 0 | 0 | 0 | 14362.4304 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 640 | 2d | 0 | 0 | 0 | 640 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 |  | 0 | 0 | 7935.6899 | 2d | 0 | 0 | 0 | 7935.6899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 |  | 0 | 0 | 15961.3496 | 4d | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 |  | 0 | 0 | 9694.5596 | 4d | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 |  | 0 | 0 | 23185.1895 | 7d | 0 | 0 | 0 | 23185.1895 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 |  | 0 | 0 | 5118.7402 | 3d | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 |  | 0 | 0 | 34952 | 7d | 0 | 0 | 0 | 34952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 |  | 0 | 0 | 64952 | 10d | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 |  | 0 | 0 | 10389.2902 | 5d 4h | 0 | 0 | 0 | 10389.2902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 |  | 0 | 0 | 1110.78 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 |  | 0 | 0 | 20437.0508 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 |  | 0 | 0 | 1506.83 | 1d 7h | 0 | 0 | 0 | 1506.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 |  | 0 | 0 | 1110.7 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 |  | 0 | 0 | 548.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 548.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 |  | 0 | 0 | 755.76 | 1d | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 |  | 0 | 0 | 22454.1094 | 5d | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 |  | 0 | 0 | 17305.3008 | 10d | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 |  | 0 | 0 | 36382.5117 | 1d | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 |  | 0 | 0 | 12978.9697 | 8d | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 |  | 0 | 0 | 53118.7188 | 7d | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 |  | 0 | 0 | 17560.9492 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 |  | 0 | 0 | 8837.5404 | 4h | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 |  | 0 | 0 | 502.62 | 4h | 0 | 0 | 0 | 502.62 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 |  | 0 | 0 | 148.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 |  | 0 | 0 | 168.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 |  | 0 | 0 | 13205.0204 | 1h | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 |  | 0 | 0 | 1777.6801 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1777.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 |  | 0 | 0 | 16662.9902 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 16662.9902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 |  | 0 | 0 | 1502.7701 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1502.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 |  | 0 | 0 | 16813.8298 | 6h | 0 | 0 | 0 | 16813.8298 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 |  | 0 | 0 | 18669.5906 | 20d | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 |  | 0 | 0 | 3412.4701 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 |  | 0 | 0 | 1746.73 | 1d 6h | 0 | 0 | 0 | 1746.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 |  | 0 | 0 | 4079.8201 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 4079.8201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 |  | 0 | 0 | 23172.4296 | 3d 2h | 0 | 0 | 0 | 23172.4296 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 |  | 0 | 0 | 4793.9301 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 |  | 0 | 0 | 1627.76 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1627.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 |  | 0 | 0 | 1529.51 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 |  | 0 | 0 | 1975.7201 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 |  | 0 | 0 | 4320.0799 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 |  | 0 | 0 | 8402.9599 | 1d 2h | 0 | 0 | 0 | 8402.9599 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 |  | 0 | 0 | 1152.77 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 |  | 0 | 0 | 849.58 | 2h | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 |  | 0 | 0 | 1584.96 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1584.96 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 |  | 0 | 0 | 1773.42 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1773.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 |  | 0 | 0 | 1854.5601 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 |  | 0 | 0 | 10774.8497 | 6h | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 |  | 0 | 0 | 1817.42 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 |  | 0 | 0 | 1498.91 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1498.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 |  | 0 | 0 | 389.77 | 1h | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 |  | 0 | 0 | 1088.58 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1088.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 |  | 0 | 0 | 494.46 | 1h | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 |  | 0 | 0 | 1674.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 |  | 0 | 0 | 678.76 | 2h | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 |  | 0 | 0 | 1158.42 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 |  | 0 | 0 | 1268.55 | 1d 1h | 0 | 0 | 0 | 1268.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 |  | 0 | 0 | 527.74 | 1h | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 |  | 0 | 0 | 11244.9899 | 2h | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 |  | 0 | 0 | 1431.66 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1431.66 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 |  | 0 | 0 | 7564.9798 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 |  | 0 | 0 | 770.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 770.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 |  | 0 | 0 | 9047.1602 | 5d 1h | 0 | 0 | 0 | 9047.1602 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 |  | 0 | 0 | 2448.6801 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 2448.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 |  | 0 | 0 | 3146.4701 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 |  | 0 | 0 | 2564.5901 | 2d 5h | 0 | 0 | 0 | 2564.5901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 |  | 0 | 0 | 2219.19 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2219.19 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 |  | 0 | 0 | 3260.0501 | 3d 3h | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 |  | 0 | 0 | 2770.2001 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 |  | 0 | 0 | 13020.8301 | 6h | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 |  | 0 | 0 | 1346.13 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 |  | 0 | 0 | 1355.85 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 |  | 0 | 0 | 2333.41 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2333.41 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 |  | 0 | 0 | 6575.4601 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 |  | 0 | 0 | 1105.29 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1105.29 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 |  | 0 | 0 | 826.69 | 2h | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 |  | 0 | 0 | 6626.33 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6626.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 |  | 0 | 0 | 1078.75 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 |  | 0 | 0 | 909.38 | 3h | 0 | 0 | 0 | 909.38 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 |  | 0 | 0 | 1296.82 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1296.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 |  | 0 | 0 | 1460.26 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 |  | 0 | 0 | 629.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 |  | 0 | 0 | 1720.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 |  | 0 | 0 | 3269.1201 | 2h | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 |  | 0 | 0 | 9006.57 | 2h | 0 | 0 | 0 | 9006.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 |  | 0 | 0 | 1028.32 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 |  | 0 | 0 | 7754.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 |  | 0 | 0 | 634.87 | 1h | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 |  | 0 | 0 | 19823.8403 | 10d | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 |  | 0 | 0 | 2284.1101 | 2d 3h | 0 | 0 | 0 | 2284.1101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 |  | 0 | 0 | 2261.33 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 |  | 0 | 0 | 13883.8601 | 1d | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 |  | 0 | 0 | 2350.23 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 |  | 0 | 0 | 1876.97 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1876.97 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 |  | 0 | 0 | 4986.0301 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 |  | 0 | 0 | 6150.2101 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 |  | 0 | 0 | 939.83 | 4h | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 |  | 0 | 0 | 654.51 | 1h | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 |  | 0 | 0 | 6941.64 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 |  | 0 | 0 | 1110.25 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1110.25 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 |  | 0 | 0 | 3295.9501 | 3d | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 |  | 0 | 0 | 1340.85 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 |  | 0 | 0 | 1524.52 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 |  | 0 | 0 | 690.89 | 1h | 0 | 0 | 0 | 690.89 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 |  | 0 | 0 | 1547.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1547.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 |  | 0 | 0 | 5419.0002 | 2h | 0 | 0 | 0 | 5419.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 |  | 0 | 0 | 7162.3402 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 |  | 0 | 0 | 929.13 | 4h | 0 | 0 | 0 | 929.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 |  | 0 | 0 | 6597.0998 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 |  | 0 | 0 | 427.53 | 1h | 0 | 0 | 0 | 427.53 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 |  | 0 | 0 | 28271.4001 | 15d | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 |  | 0 | 0 | 2202.7701 | 2d 2h | 0 | 0 | 0 | 2202.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 |  | 0 | 0 | 2969.5101 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 2969.5101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 |  | 0 | 0 | 1970.9501 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 |  | 0 | 0 | 2466.23 | 7h | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 |  | 0 | 0 | 15536.2 | 1d | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 |  | 0 | 0 | 2385.4301 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 |  | 0 | 0 | 2027.08 | 6h | 0 | 0 | 0 | 2027.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 |  | 0 | 0 | 2693.93 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 |  | 0 | 0 | 5430.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 5430.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 |  | 0 | 0 | 663.05 | 3h | 0 | 0 | 0 | 663.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 |  | 0 | 0 | 472.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 |  | 0 | 0 | 7884.01 | 5h | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 |  | 0 | 0 | 1308.63 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 |  | 0 | 0 | 1129.57 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1129.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 |  | 0 | 0 | 1284.44 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 |  | 0 | 0 | 1446.1201 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 |  | 0 | 0 | 611.58 | 1h | 0 | 0 | 0 | 611.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 |  | 0 | 0 | 8208.4601 | 4d 4h | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 1d | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 1920 | 6d | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 |  | 0 | 0 | 78970.4097 | 20d 2h | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 |  | 0 | 0 | 1280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 |  | 0 | 0 | 12641.3903 | 7d | 0 | 0 | 0 | 12641.3903 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 |  | 0 | 0 | 25706 | 20d | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 |  | 0 | 0 | 46588.7812 | 12d | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP2
| TP Status Date | 2010-08-31 17:00 |  | TP Name | 31/08, 2010
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 46d | [5 empty] | 321118.2991 |  | 17.11% |  | 320743.3492 | 320743.3491
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 9d 4h | 42128.7618 | 11591.0004 | 12d 4h | 0 | 0 | 42128.7618 | 11591.0004 | 43.18% | Started | 42128.762 | 42128.7618 | 100 | 43.1818 | 43.1818 | 100 | 78.4232 | 43.1818
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 |  | 0 | 0 | 21676.78 | 19d | 0 | 0 | 0 | 21676.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 |  | 0 | 0 | 56604.5803 | 35d | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 |  | 0 | 0 | 29974.5891 | 5d | 0 | 0 | 0 | 29974.5891 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 |  | 0 | 0 | 1468.93 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 |  | 0 | 0 | 26070.2808 | 14d | 0 | 0 | 0 | 26070.2808 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 |  | 0 | 0 | 16288.6401 | 2d | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 |  | 0 | 0 | 17278.7605 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17278.7605 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 |  | 0 | 0 | 348.03 | 1h | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 |  | 0 | 0 | 2056.14 | 4h | 0 | 0 | 0 | 2056.14 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 2h | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 |  | 0 | 0 | 2000.36 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 |  | 0 | 0 | 3891.2101 | 3h | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 |  | 0 | 0 | 7763.3901 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7763.3901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 |  | 0 | 0 | 11039.8397 | 1h | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 |  | 0 | 0 | 1901.71 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 |  | 0 | 0 | 1807.11 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 |  | 0 | 0 | 857.32 | 5h | 0 | 0 | 0 | 857.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 120 | 3h | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 |  | 0 | 0 | 14362.4304 | 3d | 0 | 0 | 0 | 14362.4304 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 640 | 2d | 0 | 0 | 0 | 640 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 |  | 0 | 0 | 7935.6899 | 2d | 0 | 0 | 0 | 7935.6899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 |  | 0 | 0 | 15961.3496 | 4d | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 |  | 0 | 0 | 9694.5596 | 4d | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 |  | 0 | 0 | 23185.1895 | 7d | 0 | 0 | 0 | 23185.1895 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 |  | 0 | 0 | 5118.7402 | 3d | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 |  | 0 | 0 | 34952 | 7d | 0 | 0 | 0 | 34952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 |  | 0 | 0 | 64952 | 10d | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 |  | 0 | 0 | 10389.2902 | 5d 4h | 0 | 0 | 0 | 10389.2902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 |  | 0 | 0 | 1110.78 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 |  | 0 | 0 | 20437.0508 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 |  | 0 | 0 | 1506.83 | 1d 7h | 0 | 0 | 0 | 1506.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 |  | 0 | 0 | 1110.7 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 |  | 0 | 0 | 548.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 548.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 |  | 0 | 0 | 755.76 | 1d | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 |  | 0 | 0 | 22454.1094 | 5d | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 |  | 0 | 0 | 17305.3008 | 10d | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 |  | 0 | 0 | 36382.5117 | 1d | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 |  | 0 | 0 | 12978.9697 | 8d | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 |  | 0 | 0 | 53118.7188 | 7d | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 |  | 0 | 0 | 17560.9492 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 |  | 0 | 0 | 8837.5404 | 4h | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 |  | 0 | 0 | 502.62 | 4h | 0 | 0 | 0 | 502.62 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 |  | 0 | 0 | 148.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 |  | 0 | 0 | 168.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 |  | 0 | 0 | 13205.0204 | 1h | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 |  | 0 | 0 | 1777.6801 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1777.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 |  | 0 | 0 | 16662.9902 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 16662.9902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 |  | 0 | 0 | 1502.7701 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1502.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 |  | 0 | 0 | 16813.8298 | 6h | 0 | 0 | 0 | 16813.8298 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 |  | 0 | 0 | 18669.5906 | 20d | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 |  | 0 | 0 | 3412.4701 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 |  | 0 | 0 | 1746.73 | 1d 6h | 0 | 0 | 0 | 1746.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 |  | 0 | 0 | 4079.8201 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 4079.8201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 |  | 0 | 0 | 23172.4296 | 3d 2h | 0 | 0 | 0 | 23172.4296 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 |  | 0 | 0 | 4793.9301 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 |  | 0 | 0 | 1627.76 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1627.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 |  | 0 | 0 | 1529.51 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 |  | 0 | 0 | 1975.7201 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 |  | 0 | 0 | 4320.0799 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 |  | 0 | 0 | 8402.9599 | 1d 2h | 0 | 0 | 0 | 8402.9599 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 |  | 0 | 0 | 1152.77 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 |  | 0 | 0 | 849.58 | 2h | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 |  | 0 | 0 | 1584.96 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1584.96 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 |  | 0 | 0 | 1773.42 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1773.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 |  | 0 | 0 | 1854.5601 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 |  | 0 | 0 | 10774.8497 | 6h | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 |  | 0 | 0 | 1817.42 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 |  | 0 | 0 | 1498.91 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1498.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 |  | 0 | 0 | 389.77 | 1h | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 |  | 0 | 0 | 1088.58 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1088.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 |  | 0 | 0 | 494.46 | 1h | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 |  | 0 | 0 | 1674.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 |  | 0 | 0 | 678.76 | 2h | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 |  | 0 | 0 | 1158.42 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 |  | 0 | 0 | 1268.55 | 1d 1h | 0 | 0 | 0 | 1268.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 |  | 0 | 0 | 527.74 | 1h | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 |  | 0 | 0 | 11244.9899 | 2h | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 |  | 0 | 0 | 1431.66 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1431.66 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 |  | 0 | 0 | 7564.9798 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 |  | 0 | 0 | 770.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 770.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 |  | 0 | 0 | 9047.1602 | 5d 1h | 0 | 0 | 0 | 9047.1602 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 |  | 0 | 0 | 2448.6801 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 2448.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 |  | 0 | 0 | 3146.4701 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 |  | 0 | 0 | 2564.5901 | 2d 5h | 0 | 0 | 0 | 2564.5901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 |  | 0 | 0 | 2219.19 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2219.19 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 |  | 0 | 0 | 3260.0501 | 3d 3h | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 |  | 0 | 0 | 2770.2001 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 |  | 0 | 0 | 13020.8301 | 6h | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 |  | 0 | 0 | 1346.13 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 |  | 0 | 0 | 1355.85 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 |  | 0 | 0 | 2333.41 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2333.41 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 |  | 0 | 0 | 6575.4601 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 |  | 0 | 0 | 1105.29 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1105.29 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 |  | 0 | 0 | 826.69 | 2h | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 |  | 0 | 0 | 6626.33 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6626.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 |  | 0 | 0 | 1078.75 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 |  | 0 | 0 | 909.38 | 3h | 0 | 0 | 0 | 909.38 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 |  | 0 | 0 | 1296.82 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1296.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 |  | 0 | 0 | 1460.26 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 |  | 0 | 0 | 629.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 |  | 0 | 0 | 1720.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 |  | 0 | 0 | 3269.1201 | 2h | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 |  | 0 | 0 | 9006.57 | 2h | 0 | 0 | 0 | 9006.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 |  | 0 | 0 | 1028.32 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 |  | 0 | 0 | 7754.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 |  | 0 | 0 | 634.87 | 1h | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 |  | 0 | 0 | 19823.8403 | 10d | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 |  | 0 | 0 | 2284.1101 | 2d 3h | 0 | 0 | 0 | 2284.1101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 |  | 0 | 0 | 2261.33 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 |  | 0 | 0 | 13883.8601 | 1d | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 |  | 0 | 0 | 2350.23 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 |  | 0 | 0 | 1876.97 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1876.97 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 |  | 0 | 0 | 4986.0301 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 |  | 0 | 0 | 6150.2101 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 |  | 0 | 0 | 939.83 | 4h | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 |  | 0 | 0 | 654.51 | 1h | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 |  | 0 | 0 | 6941.64 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 |  | 0 | 0 | 1110.25 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1110.25 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 |  | 0 | 0 | 3295.9501 | 3d | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 |  | 0 | 0 | 1340.85 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 |  | 0 | 0 | 1524.52 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 |  | 0 | 0 | 690.89 | 1h | 0 | 0 | 0 | 690.89 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 |  | 0 | 0 | 1547.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1547.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 |  | 0 | 0 | 5419.0002 | 2h | 0 | 0 | 0 | 5419.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 |  | 0 | 0 | 7162.3402 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 |  | 0 | 0 | 929.13 | 4h | 0 | 0 | 0 | 929.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 |  | 0 | 0 | 6597.0998 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 |  | 0 | 0 | 427.53 | 1h | 0 | 0 | 0 | 427.53 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 |  | 0 | 0 | 28271.4001 | 15d | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 |  | 0 | 0 | 2202.7701 | 2d 2h | 0 | 0 | 0 | 2202.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 |  | 0 | 0 | 2969.5101 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 2969.5101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 |  | 0 | 0 | 1970.9501 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 |  | 0 | 0 | 2466.23 | 7h | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 |  | 0 | 0 | 15536.2 | 1d | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 |  | 0 | 0 | 2385.4301 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 |  | 0 | 0 | 2027.08 | 6h | 0 | 0 | 0 | 2027.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 |  | 0 | 0 | 2693.93 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 |  | 0 | 0 | 5430.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 5430.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 |  | 0 | 0 | 663.05 | 3h | 0 | 0 | 0 | 663.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 |  | 0 | 0 | 472.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 |  | 0 | 0 | 7884.01 | 5h | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 |  | 0 | 0 | 1308.63 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 |  | 0 | 0 | 1129.57 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1129.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 |  | 0 | 0 | 1284.44 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 |  | 0 | 0 | 1446.1201 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 |  | 0 | 0 | 611.58 | 1h | 0 | 0 | 0 | 611.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 |  | 0 | 0 | 8208.4601 | 4d 4h | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 1d | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 1920 | 6d | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 |  | 0 | 0 | 78970.4097 | 20d 2h | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 |  | 0 | 0 | 1280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 |  | 0 | 0 | 12641.3903 | 7d | 0 | 0 | 0 | 12641.3903 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 |  | 0 | 0 | 25706 | 20d | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 |  | 0 | 0 | 46588.7812 | 12d | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP3
| TP Status Date | 2010-11-30 17:00 |  | TP Name | 30/11, 2010
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 111d | [5 empty] | 469436.1296 |  | 24.88% |  | 466390.8592 | 466390.8596
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 12d 1h | 24331.6307 | 1738.6501 | 1d 7h | 0 | 0 | 24331.6307 | 1738.6501 | 86.61% | Started | 24331.6304 | 24331.6307 | 100 | 86.6071 | 86.6071 | 100 | 93.3309 | 86.6071
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 |  | 0 | 0 | 16288.6401 | 2d | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 |  | 0 | 0 | 17278.7605 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17278.7605 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 |  | 0 | 0 | 348.03 | 1h | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 |  | 0 | 0 | 2056.14 | 4h | 0 | 0 | 0 | 2056.14 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 2h | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 |  | 0 | 0 | 2000.36 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 |  | 0 | 0 | 3891.2101 | 3h | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 |  | 0 | 0 | 7763.3901 | 4d | 0 | 0 | 0 | 7763.3901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 |  | 0 | 0 | 11039.8397 | 1h | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 |  | 0 | 0 | 1901.71 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 |  | 0 | 0 | 1807.11 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 |  | 0 | 0 | 857.32 | 5h | 0 | 0 | 0 | 857.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 120 | 3h | 0 | 0 | 0 | 120 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 |  | 0 | 0 | 14362.4304 | 3d | 0 | 0 | 0 | 14362.4304 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 |  | 0 | 0 | 640 | 2d | 0 | 0 | 0 | 640 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 |  | 0 | 0 | 7935.6899 | 2d | 0 | 0 | 0 | 7935.6899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 |  | 0 | 0 | 15961.3496 | 4d | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 |  | 0 | 0 | 9694.5596 | 4d | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 |  | 0 | 0 | 23185.1895 | 7d | 0 | 0 | 0 | 23185.1895 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 |  | 0 | 0 | 5118.7402 | 3d | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 |  | 0 | 0 | 34952 | 7d | 0 | 0 | 0 | 34952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 |  | 0 | 0 | 64952 | 10d | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 |  | 0 | 0 | 10389.2902 | 5d 4h | 0 | 0 | 0 | 10389.2902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 |  | 0 | 0 | 1110.78 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 |  | 0 | 0 | 20437.0508 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 |  | 0 | 0 | 1506.83 | 1d 7h | 0 | 0 | 0 | 1506.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 |  | 0 | 0 | 1110.7 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 |  | 0 | 0 | 548.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 548.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 |  | 0 | 0 | 755.76 | 1d | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 |  | 0 | 0 | 22454.1094 | 5d | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 |  | 0 | 0 | 17305.3008 | 10d | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 |  | 0 | 0 | 36382.5117 | 1d | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 |  | 0 | 0 | 12978.9697 | 8d | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 |  | 0 | 0 | 53118.7188 | 7d | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 |  | 0 | 0 | 17560.9492 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 |  | 0 | 0 | 8837.5404 | 4h | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 |  | 0 | 0 | 502.62 | 4h | 0 | 0 | 0 | 502.62 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 |  | 0 | 0 | 148.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 148.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 |  | 0 | 0 | 168.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 |  | 0 | 0 | 13205.0204 | 1h | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 |  | 0 | 0 | 1777.6801 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1777.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 |  | 0 | 0 | 16662.9902 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 16662.9902 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 |  | 0 | 0 | 1502.7701 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1502.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 |  | 0 | 0 | 16813.8298 | 6h | 0 | 0 | 0 | 16813.8298 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 |  | 0 | 0 | 18669.5906 | 20d | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 |  | 0 | 0 | 3412.4701 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 |  | 0 | 0 | 1746.73 | 1d 6h | 0 | 0 | 0 | 1746.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 |  | 0 | 0 | 4079.8201 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 4079.8201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 |  | 0 | 0 | 23172.4296 | 3d 2h | 0 | 0 | 0 | 23172.4296 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 |  | 0 | 0 | 4793.9301 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 |  | 0 | 0 | 1627.76 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1627.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 |  | 0 | 0 | 1529.51 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 |  | 0 | 0 | 1975.7201 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 |  | 0 | 0 | 4320.0799 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 |  | 0 | 0 | 8402.9599 | 1d 2h | 0 | 0 | 0 | 8402.9599 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 |  | 0 | 0 | 1152.77 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 |  | 0 | 0 | 849.58 | 2h | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 |  | 0 | 0 | 1584.96 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1584.96 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 |  | 0 | 0 | 1773.42 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1773.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 |  | 0 | 0 | 1854.5601 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 |  | 0 | 0 | 10774.8497 | 6h | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 |  | 0 | 0 | 1817.42 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 |  | 0 | 0 | 1498.91 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1498.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 |  | 0 | 0 | 389.77 | 1h | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 |  | 0 | 0 | 1088.58 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1088.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 |  | 0 | 0 | 494.46 | 1h | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 |  | 0 | 0 | 1674.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 |  | 0 | 0 | 678.76 | 2h | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 |  | 0 | 0 | 1158.42 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 |  | 0 | 0 | 1268.55 | 1d 1h | 0 | 0 | 0 | 1268.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 |  | 0 | 0 | 527.74 | 1h | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 |  | 0 | 0 | 11244.9899 | 2h | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 |  | 0 | 0 | 1431.66 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1431.66 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 |  | 0 | 0 | 7564.9798 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 |  | 0 | 0 | 770.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 770.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 |  | 0 | 0 | 9047.1602 | 5d 1h | 0 | 0 | 0 | 9047.1602 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 |  | 0 | 0 | 2448.6801 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 2448.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 |  | 0 | 0 | 3146.4701 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 |  | 0 | 0 | 2564.5901 | 2d 5h | 0 | 0 | 0 | 2564.5901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 |  | 0 | 0 | 2219.19 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2219.19 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 |  | 0 | 0 | 3260.0501 | 3d 3h | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 |  | 0 | 0 | 2770.2001 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 |  | 0 | 0 | 13020.8301 | 6h | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 |  | 0 | 0 | 1346.13 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 |  | 0 | 0 | 1355.85 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 |  | 0 | 0 | 2333.41 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2333.41 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 |  | 0 | 0 | 6575.4601 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 |  | 0 | 0 | 1105.29 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1105.29 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 |  | 0 | 0 | 826.69 | 2h | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 |  | 0 | 0 | 6626.33 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6626.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 |  | 0 | 0 | 1078.75 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 |  | 0 | 0 | 909.38 | 3h | 0 | 0 | 0 | 909.38 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 |  | 0 | 0 | 1296.82 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1296.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 |  | 0 | 0 | 1460.26 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 |  | 0 | 0 | 629.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 |  | 0 | 0 | 1720.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 |  | 0 | 0 | 3269.1201 | 2h | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 |  | 0 | 0 | 9006.57 | 2h | 0 | 0 | 0 | 9006.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 |  | 0 | 0 | 1028.32 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 |  | 0 | 0 | 7754.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 |  | 0 | 0 | 634.87 | 1h | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 |  | 0 | 0 | 19823.8403 | 10d | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 |  | 0 | 0 | 2284.1101 | 2d 3h | 0 | 0 | 0 | 2284.1101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 |  | 0 | 0 | 2261.33 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 |  | 0 | 0 | 13883.8601 | 1d | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 |  | 0 | 0 | 2350.23 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 |  | 0 | 0 | 1876.97 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1876.97 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 |  | 0 | 0 | 4986.0301 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 |  | 0 | 0 | 6150.2101 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 |  | 0 | 0 | 939.83 | 4h | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 |  | 0 | 0 | 654.51 | 1h | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 |  | 0 | 0 | 6941.64 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 |  | 0 | 0 | 1110.25 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1110.25 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 |  | 0 | 0 | 3295.9501 | 3d | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 |  | 0 | 0 | 1340.85 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 |  | 0 | 0 | 1524.52 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 |  | 0 | 0 | 690.89 | 1h | 0 | 0 | 0 | 690.89 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 |  | 0 | 0 | 1547.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1547.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 |  | 0 | 0 | 5419.0002 | 2h | 0 | 0 | 0 | 5419.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 |  | 0 | 0 | 7162.3402 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 |  | 0 | 0 | 929.13 | 4h | 0 | 0 | 0 | 929.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 |  | 0 | 0 | 6597.0998 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 |  | 0 | 0 | 427.53 | 1h | 0 | 0 | 0 | 427.53 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 |  | 0 | 0 | 28271.4001 | 15d | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 |  | 0 | 0 | 2202.7701 | 2d 2h | 0 | 0 | 0 | 2202.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 |  | 0 | 0 | 2969.5101 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 2969.5101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 |  | 0 | 0 | 1970.9501 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 |  | 0 | 0 | 2466.23 | 7h | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 |  | 0 | 0 | 15536.2 | 1d | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 |  | 0 | 0 | 2385.4301 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 |  | 0 | 0 | 2027.08 | 6h | 0 | 0 | 0 | 2027.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 |  | 0 | 0 | 2693.93 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 |  | 0 | 0 | 5430.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 5430.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 |  | 0 | 0 | 663.05 | 3h | 0 | 0 | 0 | 663.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 |  | 0 | 0 | 472.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 |  | 0 | 0 | 7884.01 | 5h | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 |  | 0 | 0 | 1308.63 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 |  | 0 | 0 | 1129.57 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1129.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 |  | 0 | 0 | 1284.44 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 |  | 0 | 0 | 1446.1201 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 |  | 0 | 0 | 611.58 | 1h | 0 | 0 | 0 | 611.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 |  | 0 | 0 | 8208.4601 | 4d 4h | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 1d | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 1920 | 6d | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 |  | 0 | 0 | 78970.4097 | 20d 2h | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 |  | 0 | 0 | 1280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 |  | 0 | 0 | 12641.3903 | 7d | 0 | 0 | 0 | 12641.3903 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 |  | 0 | 0 | 25706 | 20d | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 |  | 0 | 0 | 46588.7812 | 12d | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP4
| TP Status Date | 2011-01-14 17:00 |  | TP Name | 14/01, 2011
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 152d | [5 empty] | 804965.5411 |  | 42.65% |  | 799421.061 | 793393.7408
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 14d | 26070.2808 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 26140.7808 | 0 | 100% | Finished | 26070.2808 | 26070.2808 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2704 | 100
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 2010-12-10 13:00 | 2d | 16288.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0 | 100% | Finished | 16288.6401 | 16288.6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2010-12-14 13:00 | 2h | 188.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 2010-12-14 15:00 | 1d | 17278.7605 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 17306.2505 | 0 | 100% | Finished | 17278.7605 | 17278.7605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1591 | 100
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 2010-12-15 15:00 | 1h | 348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0 | 100% | Finished | 348.03 | 348.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 2010-12-15 16:00 | 5h | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 100% | Finished | 2056.14 | 2056.14 | 100 | 125 | 100 | 100 | 105.6373 | 100
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2010-12-15 16:00 | 2h | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 2010-12-16 13:00 | 1d | 2000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0 | 100% | Finished | 2000.36 | 2000.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 2010-12-16 09:00 | 3h | 3891.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0 | 100% | Finished | 3891.2101 | 3891.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 2010-12-17 13:00 | 4d | 7763.3901 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7818.0901 | 0 | 100% | Finished | 7763.3901 | 7763.3901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7046 | 100
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 2010-12-23 13:00 | 1h | 11039.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0 | 100% | Finished | 11039.8397 | 11039.8397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 2010-12-23 14:00 | 7h | 1901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0 | 100% | Finished | 1901.71 | 1901.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 2010-12-24 13:00 | 7h | 1807.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0 | 100% | Finished | 1807.11 | 1807.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 2010-12-17 13:00 | 4h | 741.41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 771.41 | 0 | 100% | Finished | 857.32 | 857.32 | 100 | 80 | 100 | 100 | 89.9792 | 100
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 2010-12-20 08:00 | 3h | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100% | Finished | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 2010-12-20 11:00 | 3d 1h | 14506.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506.1504 | 0 | 100% | Finished | 14362.4304 | 14362.4304 | 100 | 104.1667 | 100 | 100 | 101.0007 | 100
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2010-12-23 13:00 | 2d | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 100% | Finished | 640 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 2011-01-03 11:00 | 2d 1h | 7935.6899 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 8050.9899 | 0 | 100% | Finished | 7935.6899 | 7935.6899 | 100 | 106.25 | 100 | 100 | 101.4529 | 100
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 2011-01-05 13:00 | 4d | 15961.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0 | 100% | Finished | 15961.3496 | 15961.3496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 2011-01-11 13:00 | 4d | 9694.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0 | 100% | Finished | 9694.5596 | 9694.5596 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 2010-12-14 15:00 | 7d | 23185.1895 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23290.1895 | 0 | 100% | Finished | 23185.1895 | 23185.1895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4529 | 100
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 2010-12-24 08:00 | 3d | 5118.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0 | 100% | Finished | 5118.7402 | 5118.7402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 2011-01-05 08:00 | 7d | 34952 | 0 | 0 | 270 | 0 | 35222 | 0 | 100% | Finished | 34952 | 34952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7725 | 100
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 2011-01-14 08:00 | 10d | 64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0 | 100% | Finished | 64952 | 64952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 2011-01-05 08:00 | 6d | 10964.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.1702 | 0 | 100% | Finished | 10389.2902 | 10389.2902 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 105.5334 | 100
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 |  | 0 | 0 | 1110.78 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 |  | 0 | 0 | 20437.0508 | 10d | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 |  | 0 | 0 | 1506.83 | 1d 7h | 0 | 0 | 0 | 1506.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 |  | 0 | 0 | 1110.7 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 |  | 0 | 0 | 548.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 548.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 |  | 0 | 0 | 755.76 | 1d | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 |  | 0 | 0 | 22454.1094 | 5d | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 |  | 0 | 0 | 17305.3008 | 10d | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 |  | 0 | 0 | 36382.5117 | 1d | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 |  | 0 | 0 | 12978.9697 | 8d | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 |  | 0 | 0 | 53118.7188 | 7d | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 |  | 0 | 0 | 17560.9492 | 1d | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 8837.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0 | 100% | Finished | 8837.5404 | 8837.5404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 502.62 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 533.22 | 0 | 100% | Finished | 502.62 | 502.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.0881 | 100
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 2011-01-03 08:00 | 2h | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | 100% | Finished | 148.05 | 148.05 | 100 | 200 | 100 | 100 | 163.8095 | 100
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 2011-01-03 10:00 | 1h | 168.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0 | 100% | Finished | 168.91 | 168.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 2011-01-03 08:00 | 1h | 13205.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0 | 100% | Finished | 13205.0204 | 13205.0204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 2011-01-03 13:00 | 4h | 1777.6801 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1914.6801 | 0 | 100% | Finished | 1777.6801 | 1777.6801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.7067 | 100
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 2011-01-04 08:00 | 2d | 17010.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010.7202 | 0 | 100% | Finished | 16662.9902 | 16662.9902 | 100 | 123.0769 | 100 | 100 | 102.0868 | 100
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 2011-01-06 08:00 | 4h | 1618.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6801 | 0 | 100% | Finished | 1502.7701 | 1502.7701 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 107.7131 | 100
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-01-06 13:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 2011-01-13 08:00 | 1d | 17101.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17101.2698 | 0 | 100% | Finished | 16813.8298 | 16813.8298 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 101.7095 | 100
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 2011-01-06 08:00 | 20d | 18669.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0 | 100% | Finished | 18669.5906 | 12642.2704 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 |  | 0 | 0 | 3412.4701 | 2d | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 |  | 0 | 0 | 1746.73 | 1d 6h | 0 | 0 | 0 | 1746.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 |  | 0 | 0 | 4079.8201 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 4079.8201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 |  | 0 | 0 | 23172.4296 | 3d 2h | 0 | 0 | 0 | 23172.4296 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 |  | 0 | 0 | 4793.9301 | 3d | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 |  | 0 | 0 | 1627.76 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1627.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 |  | 0 | 0 | 1529.51 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 |  | 0 | 0 | 1975.7201 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 |  | 0 | 0 | 4320.0799 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 |  | 0 | 0 | 8402.9599 | 1d 2h | 0 | 0 | 0 | 8402.9599 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 |  | 0 | 0 | 1152.77 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 |  | 0 | 0 | 849.58 | 2h | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 |  | 0 | 0 | 1584.96 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 1584.96 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 |  | 0 | 0 | 1773.42 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1773.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 |  | 0 | 0 | 1854.5601 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 |  | 0 | 0 | 10774.8497 | 6h | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 |  | 0 | 0 | 1817.42 | 7h | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 |  | 0 | 0 | 1498.91 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1498.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 |  | 0 | 0 | 389.77 | 1h | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 |  | 0 | 0 | 1088.58 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1088.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 |  | 0 | 0 | 494.46 | 1h | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 |  | 0 | 0 | 1674.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 |  | 0 | 0 | 678.76 | 2h | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 |  | 0 | 0 | 1158.42 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 |  | 0 | 0 | 1268.55 | 1d 1h | 0 | 0 | 0 | 1268.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 |  | 0 | 0 | 527.74 | 1h | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 |  | 0 | 0 | 11244.9899 | 2h | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 |  | 0 | 0 | 1431.66 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1431.66 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 |  | 0 | 0 | 7564.9798 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 |  | 0 | 0 | 770.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 770.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 |  | 0 | 0 | 9047.1602 | 5d 1h | 0 | 0 | 0 | 9047.1602 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 |  | 0 | 0 | 2448.6801 | 2d 4h | 0 | 0 | 0 | 2448.6801 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 |  | 0 | 0 | 3146.4701 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 |  | 0 | 0 | 2564.5901 | 2d 5h | 0 | 0 | 0 | 2564.5901 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 |  | 0 | 0 | 2219.19 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2219.19 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 |  | 0 | 0 | 3260.0501 | 3d 3h | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 |  | 0 | 0 | 2770.2001 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 |  | 0 | 0 | 13020.8301 | 6h | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 |  | 0 | 0 | 1346.13 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 |  | 0 | 0 | 1355.85 | 2h | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 |  | 0 | 0 | 2333.41 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2333.41 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 |  | 0 | 0 | 6575.4601 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 |  | 0 | 0 | 1105.29 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1105.29 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 |  | 0 | 0 | 965.98 | 1d | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 |  | 0 | 0 | 826.69 | 2h | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 |  | 0 | 0 | 6626.33 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6626.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 |  | 0 | 0 | 1078.75 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 |  | 0 | 0 | 909.38 | 3h | 0 | 0 | 0 | 909.38 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 |  | 0 | 0 | 1296.82 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1296.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 |  | 0 | 0 | 1460.26 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 |  | 0 | 0 | 629.05 | 1h | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 |  | 0 | 0 | 1720.78 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 |  | 0 | 0 | 3269.1201 | 2h | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 |  | 0 | 0 | 9006.57 | 2h | 0 | 0 | 0 | 9006.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 |  | 0 | 0 | 1028.32 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 |  | 0 | 0 | 7754.16 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 |  | 0 | 0 | 634.87 | 1h | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 |  | 0 | 0 | 19823.8403 | 10d | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 |  | 0 | 0 | 2284.1101 | 2d 3h | 0 | 0 | 0 | 2284.1101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 |  | 0 | 0 | 2261.33 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 |  | 0 | 0 | 13883.8601 | 1d | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 |  | 0 | 0 | 2350.23 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 |  | 0 | 0 | 1876.97 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1876.97 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 |  | 0 | 0 | 4986.0301 | 1h | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 |  | 0 | 0 | 6150.2101 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 |  | 0 | 0 | 939.83 | 4h | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 |  | 0 | 0 | 654.51 | 1h | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 |  | 0 | 0 | 6941.64 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 |  | 0 | 0 | 1110.25 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1110.25 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 |  | 0 | 0 | 3295.9501 | 3d | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 |  | 0 | 0 | 1340.85 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 |  | 0 | 0 | 1524.52 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 |  | 0 | 0 | 690.89 | 1h | 0 | 0 | 0 | 690.89 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 |  | 0 | 0 | 1547.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1547.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 |  | 0 | 0 | 5419.0002 | 2h | 0 | 0 | 0 | 5419.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 |  | 0 | 0 | 7162.3402 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 |  | 0 | 0 | 929.13 | 4h | 0 | 0 | 0 | 929.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 |  | 0 | 0 | 6597.0998 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 |  | 0 | 0 | 427.53 | 1h | 0 | 0 | 0 | 427.53 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 |  | 0 | 0 | 28271.4001 | 15d | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 |  | 0 | 0 | 2202.7701 | 2d 2h | 0 | 0 | 0 | 2202.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 |  | 0 | 0 | 2969.5101 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 2969.5101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 |  | 0 | 0 | 1970.9501 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 |  | 0 | 0 | 2466.23 | 7h | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 |  | 0 | 0 | 15536.2 | 1d | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 |  | 0 | 0 | 2385.4301 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 |  | 0 | 0 | 2027.08 | 6h | 0 | 0 | 0 | 2027.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 |  | 0 | 0 | 2693.93 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 |  | 0 | 0 | 5430.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 5430.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 |  | 0 | 0 | 663.05 | 3h | 0 | 0 | 0 | 663.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 |  | 0 | 0 | 472.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 |  | 0 | 0 | 7884.01 | 5h | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 |  | 0 | 0 | 1308.63 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 |  | 0 | 0 | 1129.57 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1129.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 |  | 0 | 0 | 1284.44 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 |  | 0 | 0 | 1446.1201 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 |  | 0 | 0 | 611.58 | 1h | 0 | 0 | 0 | 611.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 |  | 0 | 0 | 8208.4601 | 4d 4h | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 1d | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 |  | 0 | 0 | 1920 | 6d | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 |  | 0 | 0 | 78970.4097 | 20d 2h | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 |  | 0 | 0 | 1280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 |  | 0 | 0 | 12641.3903 | 7d | 0 | 0 | 0 | 12641.3903 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 |  | 0 | 0 | 25706 | 20d | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 |  | 0 | 0 | 46588.7812 | 12d | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP5
| TP Status Date | 2011-03-30 10:00 |  | TP Name | 30/03, 2011
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 191d 2h | [5 empty] | 1295290.9424 |  | 68.71% |  | 1287914.7056 | 1300753.6924
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 14d | 26070.2808 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 26140.7808 | 0 | 100% | Finished | 26070.2808 | 26070.2808 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2704 | 100
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 2010-12-10 13:00 | 2d | 16288.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0 | 100% | Finished | 16288.6401 | 16288.6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2010-12-14 13:00 | 2h | 188.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 2010-12-14 15:00 | 1d | 17278.7605 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 17306.2505 | 0 | 100% | Finished | 17278.7605 | 17278.7605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1591 | 100
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 2010-12-15 15:00 | 1h | 348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0 | 100% | Finished | 348.03 | 348.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 2010-12-15 16:00 | 5h | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 100% | Finished | 2056.14 | 2056.14 | 100 | 125 | 100 | 100 | 105.6373 | 100
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2010-12-15 16:00 | 2h | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 2010-12-16 13:00 | 1d | 2000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0 | 100% | Finished | 2000.36 | 2000.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 2010-12-16 09:00 | 3h | 3891.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0 | 100% | Finished | 3891.2101 | 3891.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 2010-12-17 13:00 | 4d | 7763.3901 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7818.0901 | 0 | 100% | Finished | 7763.3901 | 7763.3901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7046 | 100
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 2010-12-23 13:00 | 1h | 11039.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0 | 100% | Finished | 11039.8397 | 11039.8397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 2010-12-23 14:00 | 7h | 1901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0 | 100% | Finished | 1901.71 | 1901.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 2010-12-24 13:00 | 7h | 1807.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0 | 100% | Finished | 1807.11 | 1807.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 2010-12-17 13:00 | 4h | 741.41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 771.41 | 0 | 100% | Finished | 857.32 | 857.32 | 100 | 80 | 100 | 100 | 89.9792 | 100
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 2010-12-20 08:00 | 3h | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100% | Finished | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 2010-12-20 11:00 | 3d 1h | 14506.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506.1504 | 0 | 100% | Finished | 14362.4304 | 14362.4304 | 100 | 104.1667 | 100 | 100 | 101.0007 | 100
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2010-12-23 13:00 | 2d | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 100% | Finished | 640 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 2011-01-03 11:00 | 2d 1h | 7935.6899 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 8050.9899 | 0 | 100% | Finished | 7935.6899 | 7935.6899 | 100 | 106.25 | 100 | 100 | 101.4529 | 100
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 2011-01-05 13:00 | 4d | 15961.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0 | 100% | Finished | 15961.3496 | 15961.3496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 2011-01-11 13:00 | 4d | 9694.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0 | 100% | Finished | 9694.5596 | 9694.5596 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 2010-12-14 15:00 | 7d | 23185.1895 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23290.1895 | 0 | 100% | Finished | 23185.1895 | 23185.1895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4529 | 100
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 2010-12-24 08:00 | 3d | 5118.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0 | 100% | Finished | 5118.7402 | 5118.7402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 2011-01-05 08:00 | 7d | 34952 | 0 | 0 | 270 | 0 | 35222 | 0 | 100% | Finished | 34952 | 34952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7725 | 100
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 2011-01-14 08:00 | 10d | 64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0 | 100% | Finished | 64952 | 64952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 2011-01-05 08:00 | 6d | 10964.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.1702 | 0 | 100% | Finished | 10389.2902 | 10389.2902 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 105.5334 | 100
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 | 2011-02-03 08:00 | 1d 4h | 1110.78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1145.78 | 0 | 100% | Finished | 1110.78 | 1110.78 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.1509 | 100
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 | 2011-02-04 13:00 | 10d 4h | 20437.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0 | 100% | Finished | 20437.0508 | 20437.0508 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 | 2011-02-04 13:00 | 2d | 1601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.3 | 0 | 100% | Finished | 1506.83 | 1506.83 | 100 | 106.6667 | 100 | 100 | 106.2695 | 100
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 | 2011-02-08 13:00 | 1d | 1110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0 | 100% | Finished | 1110.7 | 1110.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 | 2011-02-09 13:00 | 2h | 643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.18 | 0 | 100% | Finished | 548.78 | 548.78 | 100 | 200 | 100 | 100 | 117.2018 | 100
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 | 2011-02-09 15:00 | 1d | 755.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0 | 100% | Finished | 755.76 | 755.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 | 2011-02-21 08:00 | 5d | 22454.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0 | 100% | Finished | 22454.1094 | 22454.1094 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 | 2011-02-28 08:00 | 10d 2h | 17305.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0 | 100% | Finished | 17305.3008 | 17305.3008 | 100 | 102.5 | 100 | 100 | 100 | 100
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 | 2011-03-11 10:00 | 1d 2h | 36382.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0 | 100% | Finished | 36382.5117 | 36382.5117 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 | 2011-02-21 08:00 | 8d | 12978.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0 | 100% | Finished | 12978.9697 | 12978.9697 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 | 2011-03-14 13:00 | 7d | 53118.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0 | 100% | Finished | 53118.7188 | 53118.7188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 | 2011-03-23 13:00 | 1d | 17560.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0 | 100% | Finished | 17560.9492 | 17560.9492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 8837.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0 | 100% | Finished | 8837.5404 | 8837.5404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 502.62 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 533.22 | 0 | 100% | Finished | 502.62 | 502.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.0881 | 100
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 2011-01-03 08:00 | 2h | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | 100% | Finished | 148.05 | 148.05 | 100 | 200 | 100 | 100 | 163.8095 | 100
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 2011-01-03 10:00 | 1h | 168.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0 | 100% | Finished | 168.91 | 168.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 2011-01-03 08:00 | 1h | 13205.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0 | 100% | Finished | 13205.0204 | 13205.0204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 2011-01-03 13:00 | 4h | 1777.6801 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1914.6801 | 0 | 100% | Finished | 1777.6801 | 1777.6801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.7067 | 100
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 2011-01-04 08:00 | 2d | 17010.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010.7202 | 0 | 100% | Finished | 16662.9902 | 16662.9902 | 100 | 123.0769 | 100 | 100 | 102.0868 | 100
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 2011-01-06 08:00 | 4h | 1618.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6801 | 0 | 100% | Finished | 1502.7701 | 1502.7701 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 107.7131 | 100
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-01-06 13:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 2011-01-13 08:00 | 1d | 17101.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17101.2698 | 0 | 100% | Finished | 16813.8298 | 16813.8298 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 101.7095 | 100
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 2011-01-06 08:00 | 20d | 18669.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0 | 100% | Finished | 18669.5906 | 18669.5906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 | 2011-02-03 08:00 | 2d | 3412.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0 | 100% | Finished | 3412.4701 | 3412.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 | 2011-02-07 08:00 | 2d | 1978.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.5501 | 0 | 100% | Finished | 1746.73 | 1746.73 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 113.2717 | 100
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 | 2011-02-09 08:00 | 2d 4h | 4079.8201 | 0 | 0 | 320 | 0 | 4399.8201 | 0 | 100% | Finished | 4079.8201 | 4079.8201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8435 | 100
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-02-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 | 2011-02-14 08:00 | 3d 4h | 23404.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23404.2496 | 0 | 100% | Finished | 23172.4296 | 23172.4296 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 101.0004 | 100
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 | 2011-02-17 13:00 | 3d | 4793.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0 | 100% | Finished | 4793.9301 | 4793.9301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 | 2011-02-22 13:00 | 1d 4h | 1511.85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1711.85 | 0 | 100% | Finished | 1627.76 | 1627.76 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 105.166 | 100
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 | 2011-02-25 08:00 | 1d 5h | 1529.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0 | 100% | Finished | 1529.51 | 1529.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 | 2011-02-28 14:00 | 1h | 1975.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0 | 100% | Finished | 1975.7201 | 1975.7201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 | 2011-02-03 08:00 | 1h | 4320.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0 | 100% | Finished | 4320.0799 | 4320.0799 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 | 2011-02-03 09:00 | 1d 3h | 8518.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.8699 | 0 | 100% | Finished | 8402.9599 | 8402.9599 | 100 | 110 | 100 | 100 | 101.3794 | 100
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 | 2011-02-14 08:00 | 2h | 1152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0 | 100% | Finished | 1152.77 | 1152.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 | 2011-02-14 10:00 | 2h | 849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0 | 100% | Finished | 849.58 | 849.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 | 2011-02-14 13:00 | 1d 4h | 1469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.05 | 0 | 100% | Finished | 1584.96 | 1584.96 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 92.6869 | 100
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 | 2011-02-16 08:00 | 4h | 1773.42 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 1852.07 | 0 | 100% | Finished | 1773.42 | 1773.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104.4349 | 100
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 | 2011-02-16 13:00 | 2d | 1854.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0 | 100% | Finished | 1854.5601 | 1854.5601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 | 2011-02-28 15:00 | 6h | 10774.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0 | 100% | Finished | 10774.8497 | 10774.8497 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 | 2011-03-01 13:00 | 7h | 1817.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0 | 100% | Finished | 1817.42 | 1817.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 | 2011-03-02 11:00 | 5h | 1498.91 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 1539.2 | 0 | 100% | Finished | 1498.91 | 1498.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.688 | 100
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 | 2011-02-18 13:00 | 1h | 389.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0 | 100% | Finished | 389.77 | 389.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 | 2011-02-18 14:00 | 1d | 1320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.4 | 0 | 100% | Finished | 1088.58 | 1088.58 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 121.2956 | 100
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 | 2011-03-03 08:00 | 1h | 494.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0 | 100% | Finished | 494.46 | 494.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-03 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 1674.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0 | 100% | Finished | 1674.16 | 1674.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0 | 100% | Finished | 678.76 | 678.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 1158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0 | 100% | Finished | 1158.42 | 1158.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 | 2011-03-01 08:00 | 1d 4h | 1552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.77 | 0 | 100% | Finished | 1268.55 | 1268.55 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 122.4051 | 100
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 | 2011-03-02 13:00 | 1h | 527.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0 | 100% | Finished | 527.74 | 527.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 | 2011-03-02 14:00 | 2h | 11244.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0 | 100% | Finished | 11244.9899 | 11244.9899 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 | 2011-03-02 16:00 | 1d | 1663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.48 | 0 | 100% | Finished | 1431.66 | 1431.66 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 116.1924 | 100
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 7564.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0 | 100% | Finished | 7564.9798 | 7564.9798 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 | 2011-03-03 14:00 | 2h | 886.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.82 | 0 | 100% | Finished | 770.91 | 770.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 115.0355 | 100
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-03 16:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 | 2011-03-02 14:00 | 5d 3h | 9278.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278.9803 | 0 | 100% | Finished | 9047.1602 | 9047.1602 | 100 | 104.878 | 100 | 100 | 102.5624 | 100
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 | 2011-03-03 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2448.6801 | 2448.6801 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95.2664 | 100
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 | 2011-03-08 08:00 | 1d 5h | 3146.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0 | 100% | Finished | 3146.4701 | 3146.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 | 2011-03-09 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2564.5901 | 2564.5901 | 100 | 90.4762 | 100 | 100 | 90.9607 | 100
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 | 2011-03-14 08:00 | 5h | 2219.19 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 2286.99 | 0 | 100% | Finished | 2219.19 | 2219.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.0552 | 100
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 | 2011-03-14 14:00 | 3d 3h | 3260.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0 | 100% | Finished | 3260.0501 | 3260.0501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 | 2011-03-17 08:00 | 1d | 2770.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0 | 100% | Finished | 2770.2001 | 2770.2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-18 08:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 | 2011-03-21 08:00 | 6h | 13020.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0 | 100% | Finished | 13020.8301 | 13020.8301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 | 2011-03-08 08:00 | 1h | 1346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0 | 100% | Finished | 1346.13 | 1346.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 | 2011-03-08 09:00 | 2h | 1355.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0 | 100% | Finished | 1355.85 | 1355.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 | 2011-03-18 08:00 | 2h | 2449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.32 | 0 | 100% | Finished | 2333.41 | 2333.41 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.9674 | 100
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 | 2011-03-18 10:00 | 2h | 6575.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0 | 100% | Finished | 6575.4601 | 6575.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-18 13:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 | 2011-03-21 13:00 | 4h | 989.38 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 1060.28 | 0 | 100% | Finished | 1105.29 | 1105.29 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.9278 | 100
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-22 08:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 | 2011-03-23 08:00 | 2h | 826.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0 | 100% | Finished | 826.69 | 826.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-23 10:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 | 2011-03-24 10:00 | 6h | 6858.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.15 | 0 | 100% | Finished | 6626.33 | 6626.33 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.4985 | 100
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 | 2011-03-23 08:00 | 4h | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 100% | Finished | 1078.75 | 1078.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 | 2011-03-23 13:00 | 4h | 1025.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.29 | 0 | 100% | Finished | 909.38 | 909.38 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.746 | 100
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 | 2011-03-25 08:00 | 1d | 1296.82 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 1412.62 | 0 | 100% | Finished | 1296.82 | 1296.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.9295 | 100
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 | 2011-03-28 08:00 | 1d | 1460.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0 | 100% | Finished | 1460.26 | 1460.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 | 2011-03-29 08:00 | 1h | 629.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0 | 100% | Finished | 629.05 | 629.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-25 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 133.3333 | 100
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 | 2011-03-25 13:00 | 1h | 1720.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0 | 100% | Finished | 1720.78 | 1720.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 | 2011-03-25 14:00 | 2h | 3269.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0 | 100% | Finished | 3269.1201 | 3269.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 | 2011-03-25 16:00 | 1h | 8890.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.66 | 0 | 100% | Finished | 9006.57 | 9006.57 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98.7131 | 100
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 1028.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0 | 100% | Finished | 1028.32 | 1028.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 7754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0 | 100% | Finished | 7754.16 | 7754.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 | 2011-03-25 08:00 | 1h | 634.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0 | 100% | Finished | 634.87 | 634.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 | 2011-03-28 13:00 | 1d 6h | 10338.3203 | 6611.1201 | 5d 6h | 0 | 0 | 10338.3203 | 6611.1201 | 23.33% | Started | 11009.0136 | 19680.1203 | 100 | 17.5 | 23.3333 | 100 | 52.1509 | 23.3333
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 |  | 0 | 0 | 2284.1101 | 2d 3h | 0 | 0 | 0 | 2284.1101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 |  | 0 | 0 | 2261.33 | 5h | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 |  | 0 | 0 | 13883.8601 | 1d | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 |  | 0 | 0 | 2350.23 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 |  | 0 | 0 | 1876.97 | 6h | 0 | 0 | 0 | 1876.97 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 4986.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0 | 100% | Finished | 4986.0301 | 4986.0301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 | 2011-03-28 14:00 | 2h | 6150.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0 | 100% | Finished | 6150.2101 | 6150.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 |  | 0 | 0 | 939.83 | 4h | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 |  | 0 | 0 | 730.51 | 6h | 0 | 0 | 0 | 730.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 |  | 0 | 0 | 654.51 | 1h | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 |  | 0 | 0 | 927.28 | 1d | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 |  | 0 | 0 | 6941.64 | 4h | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 |  | 0 | 0 | 1110.25 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1110.25 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 |  | 0 | 0 | 3295.9501 | 3d | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 |  | 0 | 0 | 1340.85 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 |  | 0 | 0 | 1524.52 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 |  | 0 | 0 | 690.89 | 1h | 0 | 0 | 0 | 690.89 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 |  | 0 | 0 | 1547.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 1547.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 |  | 0 | 0 | 5419.0002 | 2h | 0 | 0 | 0 | 5419.0002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 |  | 0 | 0 | 7162.3402 | 1h | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 |  | 0 | 0 | 929.13 | 4h | 0 | 0 | 0 | 929.13 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 |  | 0 | 0 | 6597.0998 | 2h | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 |  | 0 | 0 | 427.53 | 1h | 0 | 0 | 0 | 427.53 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 |  | 0 | 0 | 231.82 | 2h | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 |  | 0 | 0 | 28271.4001 | 15d | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 |  | 0 | 0 | 2202.7701 | 2d 2h | 0 | 0 | 0 | 2202.7701 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 |  | 0 | 0 | 2969.5101 | 1d 5h | 0 | 0 | 0 | 2969.5101 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 |  | 0 | 0 | 1970.9501 | 2d | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 |  | 0 | 0 | 2466.23 | 7h | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 |  | 0 | 0 | 2781.8401 | 3d | 0 | 0 | 0 | 2781.8401 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 |  | 0 | 0 | 15536.2 | 1d | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 |  | 0 | 0 | 2385.4301 | 1d | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 |  | 0 | 0 | 2027.08 | 6h | 0 | 0 | 0 | 2027.08 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 |  | 0 | 0 | 2693.93 | 1h | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 |  | 0 | 0 | 5430.91 | 1h | 0 | 0 | 0 | 5430.91 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 |  | 0 | 0 | 663.05 | 3h | 0 | 0 | 0 | 663.05 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 |  | 0 | 0 | 486.85 | 4h | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 |  | 0 | 0 | 472.64 | 1h | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 |  | 0 | 0 | 579.55 | 5h | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 |  | 0 | 0 | 7884.01 | 5h | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 |  | 0 | 0 | 1308.63 | 5h | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 |  | 0 | 0 | 1129.57 | 4h | 0 | 0 | 0 | 1129.57 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 |  | 0 | 0 | 1284.44 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 |  | 0 | 0 | 1446.1201 | 1d | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 |  | 0 | 0 | 611.58 | 1h | 0 | 0 | 0 | 611.58 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 |  | 0 | 0 | 347.73 | 3h | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 |  | 0 | 0 | 8208.4601 | 4d 4h | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 |  | 0 | 0 | 132.5 | 1d | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 | 2011-03-28 14:00 | 1d 4h | 480 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1630 | 0 | 100% | Finished | 1920 | 1920 | 100 | 25 | 100 | 100 | 84.8958 | 100
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 | 2011-03-30 09:00 | 1h | 55831.4895 | 23138.9202 | 20d 1h | 0 | 0 | 55831.4895 | 23138.9202 | 0.6173% | Started | 55831.4895 | 59999.3696 | 100 | 0.61728 | 0.61728 | 100 | 70.6993 | 0.61728
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 |  | 0 | 0 | 1280 | 4d | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 |  | 0 | 0 | 12641.3903 | 7d | 0 | 0 | 0 | 12641.3903 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 | 2011-03-30 09:00 | 1h | 25706 | 0 | 20d 7h | 0 | 0 | 25706 | 0 | 0.5952% | Started | 25706 | 25706 | 100 | 0.625 | 0.59524 | 100 | 100 | 0.59524
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 |  | 0 | 0 | 46588.7812 | 12d | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP6
| TP Status Date | 2011-05-23 17:00 |  | TP Name | 23/05, 2011
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 230d | [5 empty] | 1553531.6558 |  | 82.22% |  | 1541144.2256 | 1541144.2256
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 14d | 26070.2808 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 26140.7808 | 0 | 100% | Finished | 26070.2808 | 26070.2808 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2704 | 100
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 2010-12-10 13:00 | 2d | 16288.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0 | 100% | Finished | 16288.6401 | 16288.6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2010-12-14 13:00 | 2h | 188.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 2010-12-14 15:00 | 1d | 17278.7605 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 17306.2505 | 0 | 100% | Finished | 17278.7605 | 17278.7605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1591 | 100
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 2010-12-15 15:00 | 1h | 348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0 | 100% | Finished | 348.03 | 348.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 2010-12-15 16:00 | 5h | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 100% | Finished | 2056.14 | 2056.14 | 100 | 125 | 100 | 100 | 105.6373 | 100
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2010-12-15 16:00 | 2h | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 2010-12-16 13:00 | 1d | 2000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0 | 100% | Finished | 2000.36 | 2000.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 2010-12-16 09:00 | 3h | 3891.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0 | 100% | Finished | 3891.2101 | 3891.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 2010-12-17 13:00 | 4d | 7763.3901 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7818.0901 | 0 | 100% | Finished | 7763.3901 | 7763.3901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7046 | 100
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 2010-12-23 13:00 | 1h | 11039.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0 | 100% | Finished | 11039.8397 | 11039.8397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 2010-12-23 14:00 | 7h | 1901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0 | 100% | Finished | 1901.71 | 1901.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 2010-12-24 13:00 | 7h | 1807.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0 | 100% | Finished | 1807.11 | 1807.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 2010-12-17 13:00 | 4h | 741.41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 771.41 | 0 | 100% | Finished | 857.32 | 857.32 | 100 | 80 | 100 | 100 | 89.9792 | 100
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 2010-12-20 08:00 | 3h | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100% | Finished | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 2010-12-20 11:00 | 3d 1h | 14506.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506.1504 | 0 | 100% | Finished | 14362.4304 | 14362.4304 | 100 | 104.1667 | 100 | 100 | 101.0007 | 100
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2010-12-23 13:00 | 2d | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 100% | Finished | 640 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 2011-01-03 11:00 | 2d 1h | 7935.6899 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 8050.9899 | 0 | 100% | Finished | 7935.6899 | 7935.6899 | 100 | 106.25 | 100 | 100 | 101.4529 | 100
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 2011-01-05 13:00 | 4d | 15961.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0 | 100% | Finished | 15961.3496 | 15961.3496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 2011-01-11 13:00 | 4d | 9694.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0 | 100% | Finished | 9694.5596 | 9694.5596 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 2010-12-14 15:00 | 7d | 23185.1895 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23290.1895 | 0 | 100% | Finished | 23185.1895 | 23185.1895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4529 | 100
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 2010-12-24 08:00 | 3d | 5118.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0 | 100% | Finished | 5118.7402 | 5118.7402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 2011-01-05 08:00 | 7d | 34952 | 0 | 0 | 270 | 0 | 35222 | 0 | 100% | Finished | 34952 | 34952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7725 | 100
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 2011-01-14 08:00 | 10d | 64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0 | 100% | Finished | 64952 | 64952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 2011-01-05 08:00 | 6d | 10964.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.1702 | 0 | 100% | Finished | 10389.2902 | 10389.2902 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 105.5334 | 100
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 | 2011-02-03 08:00 | 1d 4h | 1110.78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1145.78 | 0 | 100% | Finished | 1110.78 | 1110.78 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.1509 | 100
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 | 2011-02-04 13:00 | 10d 4h | 20437.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0 | 100% | Finished | 20437.0508 | 20437.0508 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 | 2011-02-04 13:00 | 2d | 1601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.3 | 0 | 100% | Finished | 1506.83 | 1506.83 | 100 | 106.6667 | 100 | 100 | 106.2695 | 100
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 | 2011-02-08 13:00 | 1d | 1110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0 | 100% | Finished | 1110.7 | 1110.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 | 2011-02-09 13:00 | 2h | 643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.18 | 0 | 100% | Finished | 548.78 | 548.78 | 100 | 200 | 100 | 100 | 117.2018 | 100
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 | 2011-02-09 15:00 | 1d | 755.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0 | 100% | Finished | 755.76 | 755.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 | 2011-02-21 08:00 | 5d | 22454.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0 | 100% | Finished | 22454.1094 | 22454.1094 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 | 2011-02-28 08:00 | 10d 2h | 17305.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0 | 100% | Finished | 17305.3008 | 17305.3008 | 100 | 102.5 | 100 | 100 | 100 | 100
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 | 2011-03-11 10:00 | 1d 2h | 36382.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0 | 100% | Finished | 36382.5117 | 36382.5117 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 | 2011-02-21 08:00 | 8d | 12978.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0 | 100% | Finished | 12978.9697 | 12978.9697 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 | 2011-03-14 13:00 | 7d | 53118.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0 | 100% | Finished | 53118.7188 | 53118.7188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 | 2011-03-23 13:00 | 1d | 17560.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0 | 100% | Finished | 17560.9492 | 17560.9492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 8837.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0 | 100% | Finished | 8837.5404 | 8837.5404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 502.62 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 533.22 | 0 | 100% | Finished | 502.62 | 502.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.0881 | 100
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 2011-01-03 08:00 | 2h | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | 100% | Finished | 148.05 | 148.05 | 100 | 200 | 100 | 100 | 163.8095 | 100
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 2011-01-03 10:00 | 1h | 168.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0 | 100% | Finished | 168.91 | 168.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 2011-01-03 08:00 | 1h | 13205.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0 | 100% | Finished | 13205.0204 | 13205.0204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 2011-01-03 13:00 | 4h | 1777.6801 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1914.6801 | 0 | 100% | Finished | 1777.6801 | 1777.6801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.7067 | 100
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 2011-01-04 08:00 | 2d | 17010.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010.7202 | 0 | 100% | Finished | 16662.9902 | 16662.9902 | 100 | 123.0769 | 100 | 100 | 102.0868 | 100
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 2011-01-06 08:00 | 4h | 1618.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6801 | 0 | 100% | Finished | 1502.7701 | 1502.7701 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 107.7131 | 100
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-01-06 13:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 2011-01-13 08:00 | 1d | 17101.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17101.2698 | 0 | 100% | Finished | 16813.8298 | 16813.8298 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 101.7095 | 100
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 2011-01-06 08:00 | 20d | 18669.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0 | 100% | Finished | 18669.5906 | 18669.5906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 | 2011-02-03 08:00 | 2d | 3412.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0 | 100% | Finished | 3412.4701 | 3412.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 | 2011-02-07 08:00 | 2d | 1978.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.5501 | 0 | 100% | Finished | 1746.73 | 1746.73 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 113.2717 | 100
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 | 2011-02-09 08:00 | 2d 4h | 4079.8201 | 0 | 0 | 320 | 0 | 4399.8201 | 0 | 100% | Finished | 4079.8201 | 4079.8201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8435 | 100
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-02-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 | 2011-02-14 08:00 | 3d 4h | 23404.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23404.2496 | 0 | 100% | Finished | 23172.4296 | 23172.4296 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 101.0004 | 100
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 | 2011-02-17 13:00 | 3d | 4793.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0 | 100% | Finished | 4793.9301 | 4793.9301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 | 2011-02-22 13:00 | 1d 4h | 1511.85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1711.85 | 0 | 100% | Finished | 1627.76 | 1627.76 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 105.166 | 100
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 | 2011-02-25 08:00 | 1d 5h | 1529.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0 | 100% | Finished | 1529.51 | 1529.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 | 2011-02-28 14:00 | 1h | 1975.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0 | 100% | Finished | 1975.7201 | 1975.7201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 | 2011-02-03 08:00 | 1h | 4320.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0 | 100% | Finished | 4320.0799 | 4320.0799 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 | 2011-02-03 09:00 | 1d 3h | 8518.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.8699 | 0 | 100% | Finished | 8402.9599 | 8402.9599 | 100 | 110 | 100 | 100 | 101.3794 | 100
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 | 2011-02-14 08:00 | 2h | 1152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0 | 100% | Finished | 1152.77 | 1152.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 | 2011-02-14 10:00 | 2h | 849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0 | 100% | Finished | 849.58 | 849.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 | 2011-02-14 13:00 | 1d 4h | 1469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.05 | 0 | 100% | Finished | 1584.96 | 1584.96 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 92.6869 | 100
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 | 2011-02-16 08:00 | 4h | 1773.42 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 1852.07 | 0 | 100% | Finished | 1773.42 | 1773.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104.4349 | 100
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 | 2011-02-16 13:00 | 2d | 1854.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0 | 100% | Finished | 1854.5601 | 1854.5601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 | 2011-02-28 15:00 | 6h | 10774.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0 | 100% | Finished | 10774.8497 | 10774.8497 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 | 2011-03-01 13:00 | 7h | 1817.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0 | 100% | Finished | 1817.42 | 1817.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 | 2011-03-02 11:00 | 5h | 1498.91 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 1539.2 | 0 | 100% | Finished | 1498.91 | 1498.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.688 | 100
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 | 2011-02-18 13:00 | 1h | 389.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0 | 100% | Finished | 389.77 | 389.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 | 2011-02-18 14:00 | 1d | 1320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.4 | 0 | 100% | Finished | 1088.58 | 1088.58 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 121.2956 | 100
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 | 2011-03-03 08:00 | 1h | 494.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0 | 100% | Finished | 494.46 | 494.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-03 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 1674.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0 | 100% | Finished | 1674.16 | 1674.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0 | 100% | Finished | 678.76 | 678.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 1158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0 | 100% | Finished | 1158.42 | 1158.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 | 2011-03-01 08:00 | 1d 4h | 1552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.77 | 0 | 100% | Finished | 1268.55 | 1268.55 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 122.4051 | 100
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 | 2011-03-02 13:00 | 1h | 527.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0 | 100% | Finished | 527.74 | 527.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 | 2011-03-02 14:00 | 2h | 11244.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0 | 100% | Finished | 11244.9899 | 11244.9899 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 | 2011-03-02 16:00 | 1d | 1663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.48 | 0 | 100% | Finished | 1431.66 | 1431.66 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 116.1924 | 100
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 7564.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0 | 100% | Finished | 7564.9798 | 7564.9798 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 | 2011-03-03 14:00 | 2h | 886.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.82 | 0 | 100% | Finished | 770.91 | 770.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 115.0355 | 100
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-03 16:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 | 2011-03-02 14:00 | 5d 3h | 9278.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278.9803 | 0 | 100% | Finished | 9047.1602 | 9047.1602 | 100 | 104.878 | 100 | 100 | 102.5624 | 100
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 | 2011-03-03 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2448.6801 | 2448.6801 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95.2664 | 100
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 | 2011-03-08 08:00 | 1d 5h | 3146.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0 | 100% | Finished | 3146.4701 | 3146.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 | 2011-03-09 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2564.5901 | 2564.5901 | 100 | 90.4762 | 100 | 100 | 90.9607 | 100
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 | 2011-03-14 08:00 | 5h | 2219.19 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 2286.99 | 0 | 100% | Finished | 2219.19 | 2219.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.0552 | 100
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 | 2011-03-14 14:00 | 3d 3h | 3260.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0 | 100% | Finished | 3260.0501 | 3260.0501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 | 2011-03-17 08:00 | 1d | 2770.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0 | 100% | Finished | 2770.2001 | 2770.2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-18 08:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 | 2011-03-21 08:00 | 6h | 13020.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0 | 100% | Finished | 13020.8301 | 13020.8301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 | 2011-03-08 08:00 | 1h | 1346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0 | 100% | Finished | 1346.13 | 1346.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 | 2011-03-08 09:00 | 2h | 1355.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0 | 100% | Finished | 1355.85 | 1355.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 | 2011-03-18 08:00 | 2h | 2449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.32 | 0 | 100% | Finished | 2333.41 | 2333.41 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.9674 | 100
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 | 2011-03-18 10:00 | 2h | 6575.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0 | 100% | Finished | 6575.4601 | 6575.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-18 13:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 | 2011-03-21 13:00 | 4h | 989.38 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 1060.28 | 0 | 100% | Finished | 1105.29 | 1105.29 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.9278 | 100
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-22 08:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 | 2011-03-23 08:00 | 2h | 826.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0 | 100% | Finished | 826.69 | 826.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-23 10:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 | 2011-03-24 10:00 | 6h | 6858.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.15 | 0 | 100% | Finished | 6626.33 | 6626.33 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.4985 | 100
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 | 2011-03-23 08:00 | 4h | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 100% | Finished | 1078.75 | 1078.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 | 2011-03-23 13:00 | 4h | 1025.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.29 | 0 | 100% | Finished | 909.38 | 909.38 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.746 | 100
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 | 2011-03-25 08:00 | 1d | 1296.82 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 1412.62 | 0 | 100% | Finished | 1296.82 | 1296.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.9295 | 100
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 | 2011-03-28 08:00 | 1d | 1460.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0 | 100% | Finished | 1460.26 | 1460.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 | 2011-03-29 08:00 | 1h | 629.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0 | 100% | Finished | 629.05 | 629.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-25 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 133.3333 | 100
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 | 2011-03-25 13:00 | 1h | 1720.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0 | 100% | Finished | 1720.78 | 1720.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 | 2011-03-25 14:00 | 2h | 3269.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0 | 100% | Finished | 3269.1201 | 3269.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 | 2011-03-25 16:00 | 1h | 8890.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.66 | 0 | 100% | Finished | 9006.57 | 9006.57 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98.7131 | 100
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 1028.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0 | 100% | Finished | 1028.32 | 1028.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 7754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0 | 100% | Finished | 7754.16 | 7754.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 | 2011-03-25 08:00 | 1h | 634.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0 | 100% | Finished | 634.87 | 634.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 | 2011-03-28 13:00 | 10d | 19823.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0 | 100% | Finished | 19823.8403 | 19823.8403 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 | 2011-04-11 13:00 | 2d 4h | 2400.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.0201 | 0 | 100% | Finished | 2284.1101 | 2284.1101 | 100 | 105.2632 | 100 | 100 | 105.0746 | 100
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 | 2011-04-14 08:00 | 5h | 2261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0 | 100% | Finished | 2261.33 | 2261.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-04-14 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 | 2011-04-19 08:00 | 1d | 13883.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0 | 100% | Finished | 13883.8601 | 13883.8601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 2350.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0 | 100% | Finished | 2350.23 | 2350.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 | 2011-04-21 08:00 | 1d | 2108.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.79 | 0 | 100% | Finished | 1876.97 | 1876.97 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.3508 | 100
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 4986.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0 | 100% | Finished | 4986.0301 | 4986.0301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 | 2011-03-28 14:00 | 2h | 6150.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0 | 100% | Finished | 6150.2101 | 6150.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 | 2011-04-21 08:00 | 4h | 939.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0 | 100% | Finished | 939.83 | 939.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-21 13:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 654.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0 | 100% | Finished | 654.51 | 654.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-04-22 14:00 | 1d 3h | 1275.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.01 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 137.5 | 100 | 100 | 137.5 | 100
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 | 2011-04-26 08:00 | 4h | 6941.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0 | 100% | Finished | 6941.64 | 6941.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 | 2011-04-26 13:00 | 4h | 1110.25 | 0 | 0 | 86.78 | 0 | 1197.03 | 0 | 100% | Finished | 1110.25 | 1110.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8163 | 100
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 | 2011-04-27 08:00 | 3d | 3295.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0 | 100% | Finished | 3295.9501 | 3295.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 | 2011-04-26 08:00 | 1d | 1340.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0 | 100% | Finished | 1340.85 | 1340.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 | 2011-04-27 08:00 | 1d | 1524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0 | 100% | Finished | 1524.52 | 1524.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 690.89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 715.89 | 0 | 100% | Finished | 690.89 | 690.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.6185 | 100
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-04-28 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 | 2011-04-28 13:00 | 2h | 1663.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.55 | 0 | 100% | Finished | 1547.64 | 1547.64 | 100 | 200 | 100 | 100 | 107.4895 | 100
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 | 2011-04-22 08:00 | 4h | 5650.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650.8202 | 0 | 100% | Finished | 5419.0002 | 5419.0002 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.2779 | 100
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 7162.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0 | 100% | Finished | 7162.3402 | 7162.3402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 | 2011-04-22 14:00 | 5h | 1045.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.04 | 0 | 100% | Finished | 929.13 | 929.13 | 100 | 125 | 100 | 100 | 112.4751 | 100
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 | 2011-04-25 10:00 | 2h | 6597.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0 | 100% | Finished | 6597.0998 | 6597.0998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 | 2011-04-25 13:00 | 2h | 543.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.44 | 0 | 100% | Finished | 427.53 | 427.53 | 100 | 200 | 100 | 100 | 127.1115 | 100
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-04-25 14:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 | 2011-04-22 13:00 | 15d | 28271.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0 | 100% | Finished | 28271.4001 | 28271.4001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 | 2011-04-25 13:00 | 2d 4h | 2434.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.5901 | 0 | 100% | Finished | 2202.7701 | 2202.7701 | 100 | 111.1111 | 100 | 100 | 110.524 | 100
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 | 2011-04-28 08:00 | 1d 6h | 3085.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.4201 | 0 | 100% | Finished | 2969.5101 | 2969.5101 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 103.9033 | 100
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 | 2011-04-29 15:00 | 2d | 1970.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0 | 100% | Finished | 1970.9501 | 1970.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 | 2011-05-03 15:00 | 7h | 2466.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0 | 100% | Finished | 2466.23 | 2466.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-05-04 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 | 2011-05-09 08:00 | 1d | 15536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0 | 100% | Finished | 15536.2 | 15536.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 | 2011-05-10 08:00 | 1d | 2385.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0 | 100% | Finished | 2385.4301 | 2385.4301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 | 2011-05-11 08:00 | 1d | 2258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.9 | 0 | 100% | Finished | 2027.08 | 2027.08 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 111.4362 | 100
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 2693.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0 | 100% | Finished | 2693.93 | 2693.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 | 2011-04-28 09:00 | 2h | 5546.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.82 | 0 | 100% | Finished | 5430.91 | 5430.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 102.1343 | 100
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-10 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 | 2011-05-10 13:00 | 4h | 778.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.96 | 0 | 100% | Finished | 663.05 | 663.05 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 117.4813 | 100
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-11 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 | 2011-05-11 13:00 | 1h | 472.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0 | 100% | Finished | 472.64 | 472.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-05-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 | 2011-05-12 08:00 | 5h | 7884.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0 | 100% | Finished | 7884.01 | 7884.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 | 2011-05-12 14:00 | 5h | 1308.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0 | 100% | Finished | 1308.63 | 1308.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 | 2011-05-13 10:00 | 6h | 1361.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.39 | 0 | 100% | Finished | 1129.57 | 1129.57 | 100 | 150 | 100 | 100 | 120.5229 | 100
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0 | 100% | Finished | 1284.44 | 1284.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1446.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0 | 100% | Finished | 1446.1201 | 1446.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 | 2011-05-16 08:00 | 2h | 727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.49 | 0 | 100% | Finished | 611.58 | 611.58 | 100 | 200 | 100 | 100 | 118.9525 | 100
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-05-16 10:00 | 5h | 579.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 | 2011-05-16 16:00 | 4d 4h | 8208.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0 | 100% | Finished | 8208.4601 | 8208.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2011-05-23 11:00 | 5h | 132.5 | 0 | 3h | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 62.5% | Started | 132.5 | 132.5 | 100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 100 | 62.5
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 | 2011-03-28 14:00 | 1d 4h | 480 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1630 | 0 | 100% | Finished | 1920 | 1920 | 100 | 25 | 100 | 100 | 84.8958 | 100
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 | 2011-03-30 09:00 | 20d 2h | 78970.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0 | 100% | Finished | 78970.4097 | 78970.4097 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 | 2011-05-03 16:00 | 4d | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 100% | Finished | 1280 | 1280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 | 2011-05-03 16:00 | 8d | 13160.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160.9902 | 0 | 100% | Finished | 12641.3903 | 12641.3903 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 104.1103 | 100
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 | 2011-03-30 09:00 | 21d | 25706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0 | 100% | Finished | 25706 | 25706 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 | 2011-05-23 11:00 | 5h | 46588.7812 | 0 | 11d 3h | 0 | 0 | 46588.7812 | 0 | 5.208% | Started | 46588.7812 | 46588.7812 | 100 | 5.2083 | 5.2083 | 100 | 100 | 5.2083
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 |  | 0 | 0 | 31644.5703 | 8d | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 |  | 0 | 0 | 106333 | 25d | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP7
| TP Status Date | 2011-06-22 17:00 |  | TP Name | 22/06, 2011
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 252d | [5 empty] | 1691509.2261 |  | 89.58% |  | 1679121.7959 | 1679121.7959
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 14d | 26070.2808 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 26140.7808 | 0 | 100% | Finished | 26070.2808 | 26070.2808 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2704 | 100
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 2010-12-10 13:00 | 2d | 16288.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0 | 100% | Finished | 16288.6401 | 16288.6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2010-12-14 13:00 | 2h | 188.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 2010-12-14 15:00 | 1d | 17278.7605 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 17306.2505 | 0 | 100% | Finished | 17278.7605 | 17278.7605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1591 | 100
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 2010-12-15 15:00 | 1h | 348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0 | 100% | Finished | 348.03 | 348.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 2010-12-15 16:00 | 5h | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 100% | Finished | 2056.14 | 2056.14 | 100 | 125 | 100 | 100 | 105.6373 | 100
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2010-12-15 16:00 | 2h | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 2010-12-16 13:00 | 1d | 2000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0 | 100% | Finished | 2000.36 | 2000.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 2010-12-16 09:00 | 3h | 3891.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0 | 100% | Finished | 3891.2101 | 3891.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 2010-12-17 13:00 | 4d | 7763.3901 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7818.0901 | 0 | 100% | Finished | 7763.3901 | 7763.3901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7046 | 100
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 2010-12-23 13:00 | 1h | 11039.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0 | 100% | Finished | 11039.8397 | 11039.8397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 2010-12-23 14:00 | 7h | 1901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0 | 100% | Finished | 1901.71 | 1901.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 2010-12-24 13:00 | 7h | 1807.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0 | 100% | Finished | 1807.11 | 1807.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 2010-12-17 13:00 | 4h | 741.41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 771.41 | 0 | 100% | Finished | 857.32 | 857.32 | 100 | 80 | 100 | 100 | 89.9792 | 100
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 2010-12-20 08:00 | 3h | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100% | Finished | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 2010-12-20 11:00 | 3d 1h | 14506.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506.1504 | 0 | 100% | Finished | 14362.4304 | 14362.4304 | 100 | 104.1667 | 100 | 100 | 101.0007 | 100
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2010-12-23 13:00 | 2d | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 100% | Finished | 640 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 2011-01-03 11:00 | 2d 1h | 7935.6899 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 8050.9899 | 0 | 100% | Finished | 7935.6899 | 7935.6899 | 100 | 106.25 | 100 | 100 | 101.4529 | 100
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 2011-01-05 13:00 | 4d | 15961.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0 | 100% | Finished | 15961.3496 | 15961.3496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 2011-01-11 13:00 | 4d | 9694.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0 | 100% | Finished | 9694.5596 | 9694.5596 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 2010-12-14 15:00 | 7d | 23185.1895 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23290.1895 | 0 | 100% | Finished | 23185.1895 | 23185.1895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4529 | 100
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 2010-12-24 08:00 | 3d | 5118.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0 | 100% | Finished | 5118.7402 | 5118.7402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 2011-01-05 08:00 | 7d | 34952 | 0 | 0 | 270 | 0 | 35222 | 0 | 100% | Finished | 34952 | 34952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7725 | 100
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 2011-01-14 08:00 | 10d | 64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0 | 100% | Finished | 64952 | 64952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 2011-01-05 08:00 | 6d | 10964.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.1702 | 0 | 100% | Finished | 10389.2902 | 10389.2902 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 105.5334 | 100
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 | 2011-02-03 08:00 | 1d 4h | 1110.78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1145.78 | 0 | 100% | Finished | 1110.78 | 1110.78 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.1509 | 100
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 | 2011-02-04 13:00 | 10d 4h | 20437.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0 | 100% | Finished | 20437.0508 | 20437.0508 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 | 2011-02-04 13:00 | 2d | 1601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.3 | 0 | 100% | Finished | 1506.83 | 1506.83 | 100 | 106.6667 | 100 | 100 | 106.2695 | 100
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 | 2011-02-08 13:00 | 1d | 1110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0 | 100% | Finished | 1110.7 | 1110.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 | 2011-02-09 13:00 | 2h | 643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.18 | 0 | 100% | Finished | 548.78 | 548.78 | 100 | 200 | 100 | 100 | 117.2018 | 100
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 | 2011-02-09 15:00 | 1d | 755.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0 | 100% | Finished | 755.76 | 755.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 | 2011-02-21 08:00 | 5d | 22454.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0 | 100% | Finished | 22454.1094 | 22454.1094 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 | 2011-02-28 08:00 | 10d 2h | 17305.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0 | 100% | Finished | 17305.3008 | 17305.3008 | 100 | 102.5 | 100 | 100 | 100 | 100
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 | 2011-03-11 10:00 | 1d 2h | 36382.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0 | 100% | Finished | 36382.5117 | 36382.5117 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 | 2011-02-21 08:00 | 8d | 12978.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0 | 100% | Finished | 12978.9697 | 12978.9697 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 | 2011-03-14 13:00 | 7d | 53118.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0 | 100% | Finished | 53118.7188 | 53118.7188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 | 2011-03-23 13:00 | 1d | 17560.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0 | 100% | Finished | 17560.9492 | 17560.9492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 8837.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0 | 100% | Finished | 8837.5404 | 8837.5404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 502.62 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 533.22 | 0 | 100% | Finished | 502.62 | 502.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.0881 | 100
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 2011-01-03 08:00 | 2h | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | 100% | Finished | 148.05 | 148.05 | 100 | 200 | 100 | 100 | 163.8095 | 100
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 2011-01-03 10:00 | 1h | 168.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0 | 100% | Finished | 168.91 | 168.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 2011-01-03 08:00 | 1h | 13205.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0 | 100% | Finished | 13205.0204 | 13205.0204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 2011-01-03 13:00 | 4h | 1777.6801 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1914.6801 | 0 | 100% | Finished | 1777.6801 | 1777.6801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.7067 | 100
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 2011-01-04 08:00 | 2d | 17010.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010.7202 | 0 | 100% | Finished | 16662.9902 | 16662.9902 | 100 | 123.0769 | 100 | 100 | 102.0868 | 100
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 2011-01-06 08:00 | 4h | 1618.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6801 | 0 | 100% | Finished | 1502.7701 | 1502.7701 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 107.7131 | 100
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-01-06 13:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 2011-01-13 08:00 | 1d | 17101.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17101.2698 | 0 | 100% | Finished | 16813.8298 | 16813.8298 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 101.7095 | 100
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 2011-01-06 08:00 | 20d | 18669.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0 | 100% | Finished | 18669.5906 | 18669.5906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 | 2011-02-03 08:00 | 2d | 3412.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0 | 100% | Finished | 3412.4701 | 3412.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 | 2011-02-07 08:00 | 2d | 1978.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.5501 | 0 | 100% | Finished | 1746.73 | 1746.73 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 113.2717 | 100
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 | 2011-02-09 08:00 | 2d 4h | 4079.8201 | 0 | 0 | 320 | 0 | 4399.8201 | 0 | 100% | Finished | 4079.8201 | 4079.8201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8435 | 100
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-02-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 | 2011-02-14 08:00 | 3d 4h | 23404.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23404.2496 | 0 | 100% | Finished | 23172.4296 | 23172.4296 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 101.0004 | 100
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 | 2011-02-17 13:00 | 3d | 4793.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0 | 100% | Finished | 4793.9301 | 4793.9301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 | 2011-02-22 13:00 | 1d 4h | 1511.85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1711.85 | 0 | 100% | Finished | 1627.76 | 1627.76 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 105.166 | 100
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 | 2011-02-25 08:00 | 1d 5h | 1529.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0 | 100% | Finished | 1529.51 | 1529.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 | 2011-02-28 14:00 | 1h | 1975.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0 | 100% | Finished | 1975.7201 | 1975.7201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 | 2011-02-03 08:00 | 1h | 4320.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0 | 100% | Finished | 4320.0799 | 4320.0799 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 | 2011-02-03 09:00 | 1d 3h | 8518.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.8699 | 0 | 100% | Finished | 8402.9599 | 8402.9599 | 100 | 110 | 100 | 100 | 101.3794 | 100
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 | 2011-02-14 08:00 | 2h | 1152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0 | 100% | Finished | 1152.77 | 1152.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 | 2011-02-14 10:00 | 2h | 849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0 | 100% | Finished | 849.58 | 849.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 | 2011-02-14 13:00 | 1d 4h | 1469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.05 | 0 | 100% | Finished | 1584.96 | 1584.96 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 92.6869 | 100
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 | 2011-02-16 08:00 | 4h | 1773.42 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 1852.07 | 0 | 100% | Finished | 1773.42 | 1773.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104.4349 | 100
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 | 2011-02-16 13:00 | 2d | 1854.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0 | 100% | Finished | 1854.5601 | 1854.5601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 | 2011-02-28 15:00 | 6h | 10774.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0 | 100% | Finished | 10774.8497 | 10774.8497 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 | 2011-03-01 13:00 | 7h | 1817.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0 | 100% | Finished | 1817.42 | 1817.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 | 2011-03-02 11:00 | 5h | 1498.91 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 1539.2 | 0 | 100% | Finished | 1498.91 | 1498.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.688 | 100
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 | 2011-02-18 13:00 | 1h | 389.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0 | 100% | Finished | 389.77 | 389.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 | 2011-02-18 14:00 | 1d | 1320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.4 | 0 | 100% | Finished | 1088.58 | 1088.58 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 121.2956 | 100
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 | 2011-03-03 08:00 | 1h | 494.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0 | 100% | Finished | 494.46 | 494.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-03 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 1674.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0 | 100% | Finished | 1674.16 | 1674.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0 | 100% | Finished | 678.76 | 678.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 1158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0 | 100% | Finished | 1158.42 | 1158.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 | 2011-03-01 08:00 | 1d 4h | 1552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.77 | 0 | 100% | Finished | 1268.55 | 1268.55 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 122.4051 | 100
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 | 2011-03-02 13:00 | 1h | 527.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0 | 100% | Finished | 527.74 | 527.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 | 2011-03-02 14:00 | 2h | 11244.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0 | 100% | Finished | 11244.9899 | 11244.9899 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 | 2011-03-02 16:00 | 1d | 1663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.48 | 0 | 100% | Finished | 1431.66 | 1431.66 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 116.1924 | 100
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 7564.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0 | 100% | Finished | 7564.9798 | 7564.9798 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 | 2011-03-03 14:00 | 2h | 886.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.82 | 0 | 100% | Finished | 770.91 | 770.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 115.0355 | 100
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-03 16:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 | 2011-03-02 14:00 | 5d 3h | 9278.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278.9803 | 0 | 100% | Finished | 9047.1602 | 9047.1602 | 100 | 104.878 | 100 | 100 | 102.5624 | 100
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 | 2011-03-03 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2448.6801 | 2448.6801 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95.2664 | 100
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 | 2011-03-08 08:00 | 1d 5h | 3146.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0 | 100% | Finished | 3146.4701 | 3146.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 | 2011-03-09 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2564.5901 | 2564.5901 | 100 | 90.4762 | 100 | 100 | 90.9607 | 100
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 | 2011-03-14 08:00 | 5h | 2219.19 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 2286.99 | 0 | 100% | Finished | 2219.19 | 2219.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.0552 | 100
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 | 2011-03-14 14:00 | 3d 3h | 3260.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0 | 100% | Finished | 3260.0501 | 3260.0501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 | 2011-03-17 08:00 | 1d | 2770.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0 | 100% | Finished | 2770.2001 | 2770.2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-18 08:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 | 2011-03-21 08:00 | 6h | 13020.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0 | 100% | Finished | 13020.8301 | 13020.8301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 | 2011-03-08 08:00 | 1h | 1346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0 | 100% | Finished | 1346.13 | 1346.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 | 2011-03-08 09:00 | 2h | 1355.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0 | 100% | Finished | 1355.85 | 1355.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 | 2011-03-18 08:00 | 2h | 2449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.32 | 0 | 100% | Finished | 2333.41 | 2333.41 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.9674 | 100
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 | 2011-03-18 10:00 | 2h | 6575.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0 | 100% | Finished | 6575.4601 | 6575.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-18 13:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 | 2011-03-21 13:00 | 4h | 989.38 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 1060.28 | 0 | 100% | Finished | 1105.29 | 1105.29 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.9278 | 100
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-22 08:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 | 2011-03-23 08:00 | 2h | 826.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0 | 100% | Finished | 826.69 | 826.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-23 10:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 | 2011-03-24 10:00 | 6h | 6858.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.15 | 0 | 100% | Finished | 6626.33 | 6626.33 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.4985 | 100
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 | 2011-03-23 08:00 | 4h | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 100% | Finished | 1078.75 | 1078.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 | 2011-03-23 13:00 | 4h | 1025.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.29 | 0 | 100% | Finished | 909.38 | 909.38 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.746 | 100
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 | 2011-03-25 08:00 | 1d | 1296.82 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 1412.62 | 0 | 100% | Finished | 1296.82 | 1296.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.9295 | 100
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 | 2011-03-28 08:00 | 1d | 1460.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0 | 100% | Finished | 1460.26 | 1460.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 | 2011-03-29 08:00 | 1h | 629.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0 | 100% | Finished | 629.05 | 629.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-25 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 133.3333 | 100
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 | 2011-03-25 13:00 | 1h | 1720.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0 | 100% | Finished | 1720.78 | 1720.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 | 2011-03-25 14:00 | 2h | 3269.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0 | 100% | Finished | 3269.1201 | 3269.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 | 2011-03-25 16:00 | 1h | 8890.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.66 | 0 | 100% | Finished | 9006.57 | 9006.57 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98.7131 | 100
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 1028.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0 | 100% | Finished | 1028.32 | 1028.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 7754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0 | 100% | Finished | 7754.16 | 7754.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 | 2011-03-25 08:00 | 1h | 634.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0 | 100% | Finished | 634.87 | 634.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 | 2011-03-28 13:00 | 10d | 19823.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0 | 100% | Finished | 19823.8403 | 19823.8403 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 | 2011-04-11 13:00 | 2d 4h | 2400.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.0201 | 0 | 100% | Finished | 2284.1101 | 2284.1101 | 100 | 105.2632 | 100 | 100 | 105.0746 | 100
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 | 2011-04-14 08:00 | 5h | 2261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0 | 100% | Finished | 2261.33 | 2261.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-04-14 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 | 2011-04-19 08:00 | 1d | 13883.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0 | 100% | Finished | 13883.8601 | 13883.8601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 2350.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0 | 100% | Finished | 2350.23 | 2350.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 | 2011-04-21 08:00 | 1d | 2108.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.79 | 0 | 100% | Finished | 1876.97 | 1876.97 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.3508 | 100
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 4986.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0 | 100% | Finished | 4986.0301 | 4986.0301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 | 2011-03-28 14:00 | 2h | 6150.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0 | 100% | Finished | 6150.2101 | 6150.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 | 2011-04-21 08:00 | 4h | 939.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0 | 100% | Finished | 939.83 | 939.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-21 13:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 654.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0 | 100% | Finished | 654.51 | 654.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-04-22 14:00 | 1d 3h | 1275.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.01 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 137.5 | 100 | 100 | 137.5 | 100
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 | 2011-04-26 08:00 | 4h | 6941.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0 | 100% | Finished | 6941.64 | 6941.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 | 2011-04-26 13:00 | 4h | 1110.25 | 0 | 0 | 86.78 | 0 | 1197.03 | 0 | 100% | Finished | 1110.25 | 1110.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8163 | 100
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 | 2011-04-27 08:00 | 3d | 3295.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0 | 100% | Finished | 3295.9501 | 3295.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 | 2011-04-26 08:00 | 1d | 1340.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0 | 100% | Finished | 1340.85 | 1340.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 | 2011-04-27 08:00 | 1d | 1524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0 | 100% | Finished | 1524.52 | 1524.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 690.89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 715.89 | 0 | 100% | Finished | 690.89 | 690.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.6185 | 100
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-04-28 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 | 2011-04-28 13:00 | 2h | 1663.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.55 | 0 | 100% | Finished | 1547.64 | 1547.64 | 100 | 200 | 100 | 100 | 107.4895 | 100
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 | 2011-04-22 08:00 | 4h | 5650.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650.8202 | 0 | 100% | Finished | 5419.0002 | 5419.0002 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.2779 | 100
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 7162.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0 | 100% | Finished | 7162.3402 | 7162.3402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 | 2011-04-22 14:00 | 5h | 1045.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.04 | 0 | 100% | Finished | 929.13 | 929.13 | 100 | 125 | 100 | 100 | 112.4751 | 100
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 | 2011-04-25 10:00 | 2h | 6597.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0 | 100% | Finished | 6597.0998 | 6597.0998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 | 2011-04-25 13:00 | 2h | 543.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.44 | 0 | 100% | Finished | 427.53 | 427.53 | 100 | 200 | 100 | 100 | 127.1115 | 100
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-04-25 14:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 | 2011-04-22 13:00 | 15d | 28271.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0 | 100% | Finished | 28271.4001 | 28271.4001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 | 2011-04-25 13:00 | 2d 4h | 2434.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.5901 | 0 | 100% | Finished | 2202.7701 | 2202.7701 | 100 | 111.1111 | 100 | 100 | 110.524 | 100
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 | 2011-04-28 08:00 | 1d 6h | 3085.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.4201 | 0 | 100% | Finished | 2969.5101 | 2969.5101 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 103.9033 | 100
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 | 2011-04-29 15:00 | 2d | 1970.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0 | 100% | Finished | 1970.9501 | 1970.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 | 2011-05-03 15:00 | 7h | 2466.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0 | 100% | Finished | 2466.23 | 2466.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-05-04 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 | 2011-05-09 08:00 | 1d | 15536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0 | 100% | Finished | 15536.2 | 15536.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 | 2011-05-10 08:00 | 1d | 2385.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0 | 100% | Finished | 2385.4301 | 2385.4301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 | 2011-05-11 08:00 | 1d | 2258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.9 | 0 | 100% | Finished | 2027.08 | 2027.08 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 111.4362 | 100
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 2693.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0 | 100% | Finished | 2693.93 | 2693.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 | 2011-04-28 09:00 | 2h | 5546.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.82 | 0 | 100% | Finished | 5430.91 | 5430.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 102.1343 | 100
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-10 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 | 2011-05-10 13:00 | 4h | 778.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.96 | 0 | 100% | Finished | 663.05 | 663.05 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 117.4813 | 100
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-11 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 | 2011-05-11 13:00 | 1h | 472.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0 | 100% | Finished | 472.64 | 472.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-05-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 | 2011-05-12 08:00 | 5h | 7884.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0 | 100% | Finished | 7884.01 | 7884.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 | 2011-05-12 14:00 | 5h | 1308.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0 | 100% | Finished | 1308.63 | 1308.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 | 2011-05-13 10:00 | 6h | 1361.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.39 | 0 | 100% | Finished | 1129.57 | 1129.57 | 100 | 150 | 100 | 100 | 120.5229 | 100
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0 | 100% | Finished | 1284.44 | 1284.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1446.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0 | 100% | Finished | 1446.1201 | 1446.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 | 2011-05-16 08:00 | 2h | 727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.49 | 0 | 100% | Finished | 611.58 | 611.58 | 100 | 200 | 100 | 100 | 118.9525 | 100
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-05-16 10:00 | 5h | 579.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 | 2011-05-16 16:00 | 4d 4h | 8208.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0 | 100% | Finished | 8208.4601 | 8208.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2011-05-23 11:00 | 1d | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 | 2011-03-28 14:00 | 1d 4h | 480 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1630 | 0 | 100% | Finished | 1920 | 1920 | 100 | 25 | 100 | 100 | 84.8958 | 100
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 | 2011-03-30 09:00 | 20d 2h | 78970.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0 | 100% | Finished | 78970.4097 | 78970.4097 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 | 2011-05-03 16:00 | 4d | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 100% | Finished | 1280 | 1280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 | 2011-05-03 16:00 | 8d | 13160.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160.9902 | 0 | 100% | Finished | 12641.3903 | 12641.3903 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 104.1103 | 100
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 | 2011-03-30 09:00 | 21d | 25706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0 | 100% | Finished | 25706 | 25706 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 | 2011-05-23 11:00 | 12d | 46588.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0 | 100% | Finished | 46588.7812 | 46588.7812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 | 2011-06-08 11:00 | 10d | 31644.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0 | 100% | Finished | 31644.5703 | 31644.5703 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 | 2011-06-22 11:00 | 5h | 106333 | 0 | 24d 3h | 0 | 0 | 106333 | 0 | 2.5% | Started | 106333 | 106333 | 100 | 2.5 | 2.5 | 100 | 100 | 2.5
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 |  | 0 | 0 | 30847.7793 | 5d | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 |  | 0 | 0 | 44261.0195 | 5d | 0 | 0 | 0 | 44261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |  | 0 | 0 | 94.47 | 1h | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 |  | 0 | 0 | 42261.0195 | 4d | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 |  | 0 | 0 | 16364.4102 | 4d | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 |  | 0 | 0 | 5543.7998 | 1d | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 |  | 0 | 0 | 10763.2002 | 5d | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 |  | 0 | 0 | 45239.3281 | 10d | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0% | Not Started | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0

## TP8
| TP Status Date | 2011-09-16 17:00 |  | TP Name | 16/09, 2011
General |  | Baseline |  |  | Resource Demand |  | Baseline Costs |  |  |  | Tracking | [12 empty] | Time |  |  | Costs
ID | Name | Baseline Start | Baseline End | Duration | Resource Demand | Resource Cost | Fixed Cost | Cost/Hour | Variable Cost | Total Cost | Actual Start | Actual Duration | PAC | PRC | Remaining Duration | PAC Dev | PRC Dev | Actual Cost | Remaining Cost | Percentage Completed | Tracking | Earned Value (EV) | Planned Value (PV) | Relative baseline duration | Relative actual duration | Percentage completed | Relative baseline cost | Relative actual cost | Percentage completed
0 | Fire Station | 2010-06-01 08:00 | 2011-08-29 10:00 | 284d 2h |  |  | 1576017.5957 |  |  | 1874496.8225 |  | 298d 1h | [5 empty] | 1887087.2528 |  | 100% |  | 1874496.8225 | 1874496.8225
1 | Opruiming beplanting + massieven (OA) | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-01 17:00 | 1d |  | 0 | 204.05 | 0 | 0 | 204.05 | 2010-06-01 08:00 | 1d | 204.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 0 | 100% | Finished | 204.05 | 204.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Afgraven teelaarde + bergen (OA) | 2010-06-02 10:00 | 2010-06-07 10:00 | 3d |  | 0 | 2019.0601 | 0 | 0 | 2019.0601 | 2010-06-02 08:00 | 3d 2h | 2019.0601 | 0 | 0 | 25.34 | 0 | 2044.4001 | 0 | 100% | Finished | 2019.0601 | 2019.0601 | 100 | 108.3333 | 100 | 100 | 101.255 | 100
3 | Aanleg werfpiste + werkvloer voor paalfundering (OA) | 2010-06-07 10:00 | 2010-06-10 10:00 | 3d |  | 0 | 14045 | 0 | 0 | 14045 | 2010-06-07 10:00 | 3d | 14045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14045 | 0 | 100% | Finished | 14045 | 14045 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4 | Inplanting van de hoofdassen (OA) | 2010-06-10 10:00 | 2010-06-14 10:00 | 2d |  | 0 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 2010-06-10 10:00 | 2d 4h | 2650 | 0 | 0 | 130.9 | 0 | 2780.9 | 0 | 100% | Finished | 2650 | 2650 | 100 | 125 | 100 | 100 | 104.9396 | 100
5 | Plaatsen werfinrichting | 2010-06-14 10:00 | 2010-06-14 16:00 | 5h |  | 0 | 122707 | 94.48 | 472.4 | 123179.4 | 2010-06-14 15:00 | 5h | 123179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123179.4 | 0 | 100% | Finished | 123179.4 | 123179.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | Funderingspalen + palen torenkraan (OA) | 2010-06-15 13:00 | 2010-06-25 12:00 | 8d |  | 0 | 95929.3672 | 0 | 0 | 95929.3672 | 2010-06-15 11:00 | 8d | 95929.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95929.3672 | 0 | 100% | Finished | 95929.3672 | 95929.3672 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Uitgraven funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 0 | 35.52 | 35.52 | 35.52 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 35.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.52 | 0 | 100% | Finished | 35.52 | 35.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
8 | Afschieten paalkoppen torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 15:00 | 2h |  | 0 | 1 | 29.52 | 59.04 | 60.04 | 2010-06-25 11:00 | 3h | 89.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.56 | 0 | 100% | Finished | 60.04 | 60.04 | 100 | 150 | 100 | 100 | 149.1672 | 100
9 | Plaatsen bekisting funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 24 | 115.91 | 115.91 | 139.91 | 2010-06-25 11:00 | 2h | 255.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.82 | 0 | 100% | Finished | 139.91 | 139.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 182.8461 | 100
10 | Plaatsen wapening funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 107.25 | 115.91 | 115.91 | 223.16 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 223.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.16 | 0 | 100% | Finished | 223.16 | 223.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Storten funderingsplaat torenkraan | 2010-06-25 13:00 | 2010-06-25 14:00 | 1h |  | 0 | 145.5 | 94.47 | 94.47 | 239.97 | 2010-06-25 11:00 | 1h | 239.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.97 | 0 | 100% | Finished | 239.97 | 239.97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Plaatsen torenkraan (OA) | 2010-06-28 15:00 | 2010-06-29 15:00 | 1d |  | 0 | 6678 | 0 | 0 | 6678 | 2010-06-28 08:00 | 1d | 6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6678 | 0 | 100% | Finished | 6678 | 6678 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Uitgraven paalkoppen en funderingsbalken + bergen grond | 2010-06-25 13:00 | 2010-08-05 12:00 | 9d |  | 0 | 1049.58 | 59.04 | 4250.8801 | 5300.46 | 2010-06-25 11:00 | 8d 5h | 5123.34 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 5323.74 | 0 | 100% | Finished | 5300.46 | 5300.46 | 100 | 95.8333 | 100 | 100 | 100.4392 | 100
14 | Afschieten paalkoppen + afvoeren grond | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-17 12:00 | 8d |  | 0 | 14921.6797 | 29.52 | 1889.28 | 16810.9597 | 2010-08-09 08:00 | 8d | 16810.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810.9597 | 0 | 100% | Finished | 16810.9597 | 16810.9597 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Plaatsen aardingslus | 2010-08-17 13:00 | 2010-08-17 16:00 | 3h |  | 0 | 371.9 | 29.52 | 88.56 | 460.46 | 2010-08-18 08:00 | 3h | 460.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.46 | 0 | 100% | Finished | 460.46 | 460.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Uitgraven riolering onderbouw | 2010-08-05 13:00 | 2010-08-09 12:00 | 2d |  | 0 | 96 | 64 | 1024 | 1120 | 2010-08-09 08:00 | 2d | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 100% | Finished | 1120 | 1120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
17 | Plaatsen riolering onderbouw | 2010-08-09 13:00 | 2010-08-18 12:00 | 7d |  | 0 | 4228.9102 | 94.47 | 5290.3201 | 9519.2302 | 2010-08-11 08:00 | 7d | 9519.2302 | 0 | 0 | 50 | 0 | 9569.2302 | 0 | 100% | Finished | 9519.2302 | 9519.2302 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.5253 | 100
18 | Plaatsen verloren bekisting paalkoppen en funderingsbalken | 2010-08-18 13:00 | 2010-09-17 12:00 | 22d |  | 0 | 33319.6016 | 115.91 | 20400.1606 | 53719.7622 | 2010-08-20 08:00 | 24d | 55574.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55574.3223 | 0 | 100% | Finished | 53719.7622 | 53719.7622 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 103.4523 | 100
19 | Aanvullen fundering + riolering | 2010-09-17 13:00 | 2010-10-14 12:00 | 19d |  | 0 | 7317.3398 | 94.47 | 14359.4402 | 21676.78 | 2010-09-23 08:00 | 19d | 21676.78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 21736.78 | 0 | 100% | Finished | 21676.78 | 21676.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2768 | 100
20 | Plaatsing wapening paalkoppen + funderingsbalken | 2010-09-17 13:00 | 2010-11-05 12:00 | 35d |  | 0 | 24149.7793 | 115.91 | 32454.801 | 56604.5803 | 2010-09-23 08:00 | 35d | 56604.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56604.5803 | 0 | 100% | Finished | 56604.5803 | 56604.5803 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
21 | Storten paalkoppen + funderingsbalken | 2010-11-05 13:00 | 2010-11-12 12:00 | 5d |  | 0 | 26195.7891 | 94.47 | 3778.8 | 29974.5891 | 2010-11-11 08:00 | 6d | 30730.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30730.3491 | 0 | 100% | Finished | 29974.5891 | 29974.5891 | 100 | 120 | 100 | 100 | 102.5213 | 100
22 | Plaatsen randbekisting vloerplaat | 2010-11-12 13:00 | 2010-11-12 16:00 | 3h |  | 0 | 1121.2 | 115.91 | 347.73 | 1468.93 | 2010-11-22 08:00 | 3h | 1468.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468.93 | 0 | 100% | Finished | 1468.93 | 1468.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
23 | Wapenen vloerplaat | 2010-11-12 16:00 | 2010-12-02 16:00 | 14d |  | 0 | 13088.3604 | 115.91 | 12981.9204 | 26070.2808 | 2010-11-22 11:00 | 14d | 26070.2808 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 26140.7808 | 0 | 100% | Finished | 26070.2808 | 26070.2808 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.2704 | 100
24 | Storten en verdichten vloerplaat | 2010-12-02 16:00 | 2010-12-06 16:00 | 2d |  | 0 | 14777.1201 | 94.47 | 1511.52 | 16288.6401 | 2010-12-10 13:00 | 2d | 16288.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.6401 | 0 | 100% | Finished | 16288.6401 | 16288.6401 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
25 | Ontkisten vloerplaat | 2010-12-06 16:00 | 2010-12-06 17:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2010-12-14 13:00 | 2h | 188.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.94 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
26 | Plaatsen holle wanden | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-07 17:00 | 1d |  | 0 | 16351.4805 | 115.91 | 927.28 | 17278.7605 | 2010-12-14 15:00 | 1d | 17278.7605 | 0 | 0 | 27.49 | 0 | 17306.2505 | 0 | 100% | Finished | 17278.7605 | 17278.7605 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.1591 | 100
27 | Plaatsen verbindingswapening holle wanden | 2010-12-08 08:00 | 2010-12-08 09:00 | 1h |  | 0 | 232.12 | 115.91 | 115.91 | 348.03 | 2010-12-15 15:00 | 1h | 348.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.03 | 0 | 100% | Finished | 348.03 | 348.03 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
28 | Plaatsen prefabkolommen | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 14:00 | 4h |  | 0 | 1592.5 | 115.91 | 463.64 | 2056.14 | 2010-12-15 16:00 | 5h | 2172.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.05 | 0 | 100% | Finished | 2056.14 | 2056.14 | 100 | 125 | 100 | 100 | 105.6373 | 100
29 | Plaatsen mortelsilo (OA) | 2010-12-08 09:00 | 2010-12-08 11:00 | 2h |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2010-12-15 16:00 | 2h | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Storten en trillen holle wanden | 2010-12-08 14:00 | 2010-12-09 14:00 | 1d |  | 0 | 1073.08 | 115.91 | 927.28 | 2000.36 | 2010-12-16 13:00 | 1d | 2000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.36 | 0 | 100% | Finished | 2000.36 | 2000.36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
31 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-08 11:00 | 2010-12-08 15:00 | 3h |  | 0 | 3460.05 | 143.72 | 431.16 | 3891.2101 | 2010-12-16 09:00 | 3h | 3891.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.2101 | 0 | 100% | Finished | 3891.2101 | 3891.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
32 | Plaatsen prefabbalken | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 4d |  | 0 | 4054.27 | 115.91 | 3709.1201 | 7763.3901 | 2010-12-17 13:00 | 4d | 7763.3901 | 0 | 0 | 54.7 | 0 | 7818.0901 | 0 | 100% | Finished | 7763.3901 | 7763.3901 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7046 | 100
33 | Plaatsen voorgespannen welfsels | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-15 15:00 | 1h |  | 0 | 10923.9297 | 115.91 | 115.91 | 11039.8397 | 2010-12-23 13:00 | 1h | 11039.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11039.8397 | 0 | 100% | Finished | 11039.8397 | 11039.8397 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
34 | Plaatsen wapening op voorgespannen welfsel | 2010-12-15 15:00 | 2010-12-16 14:00 | 7h |  | 0 | 1090.34 | 115.91 | 811.37 | 1901.71 | 2010-12-23 14:00 | 7h | 1901.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1901.71 | 0 | 100% | Finished | 1901.71 | 1901.71 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
35 | Storten, trillen en afreien druklaag | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 12:00 | 7h |  | 0 | 995.74 | 115.91 | 811.37 | 1807.11 | 2010-12-24 13:00 | 7h | 1807.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1807.11 | 0 | 100% | Finished | 1807.11 | 1807.11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
36 | Plaatsen waterdichting ondergrondse holle wanden | 2010-12-09 14:00 | 2010-12-10 10:00 | 5h |  | 0 | 277.77 | 115.91 | 579.55 | 857.32 | 2010-12-17 13:00 | 4h | 741.41 | 0 | 0 | 30 | 0 | 771.41 | 0 | 100% | Finished | 857.32 | 857.32 | 100 | 80 | 100 | 100 | 89.9792 | 100
37 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2010-12-10 10:00 | 2010-12-10 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 40 | 120 | 120 | 2010-12-20 08:00 | 3h | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100% | Finished | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen spouwisolatie) | 2010-12-10 14:00 | 2010-12-15 14:00 | 3d |  | 0 | 10913.1504 | 143.72 | 3449.28 | 14362.4304 | 2010-12-20 11:00 | 3d 1h | 14506.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14506.1504 | 0 | 100% | Finished | 14362.4304 | 14362.4304 | 100 | 104.1667 | 100 | 100 | 101.0007 | 100
39 | Wegnemen stelling | 2010-12-15 14:00 | 2010-12-17 14:00 | 2d |  | 0 | 0 | 40 | 640 | 640 | 2010-12-23 13:00 | 2d | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 100% | Finished | 640 | 640 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Plaatsen schuimbeton (OA) | 2010-12-17 13:00 | 2010-12-21 12:00 | 2d |  | 0 | 7935.6899 | 0 | 0 | 7935.6899 | 2011-01-03 11:00 | 2d 1h | 7935.6899 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 8050.9899 | 0 | 100% | Finished | 7935.6899 | 7935.6899 | 100 | 106.25 | 100 | 100 | 101.4529 | 100
41 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-03 12:00 | 4d |  | 0 | 15961.3496 | 0 | 0 | 15961.3496 | 2011-01-05 13:00 | 4d | 15961.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15961.3496 | 0 | 100% | Finished | 15961.3496 | 15961.3496 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
42 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-01-03 13:00 | 2011-01-07 12:00 | 4d |  | 0 | 9694.5596 | 0 | 0 | 9694.5596 | 2011-01-11 13:00 | 4d | 9694.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.5596 | 0 | 100% | Finished | 9694.5596 | 9694.5596 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
43 | Plaatsen prefabkolommen (OA) | 2010-12-07 08:00 | 2010-12-15 17:00 | 7d |  | 0 | 23185.1895 | 0 | 0 | 23185.1895 | 2010-12-14 15:00 | 7d | 23185.1895 | 0 | 0 | 105 | 0 | 23290.1895 | 0 | 100% | Finished | 23185.1895 | 23185.1895 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4529 | 100
44 | Plaatsen prefab balken (OA) | 2010-12-16 08:00 | 2010-12-20 17:00 | 3d |  | 0 | 5118.7402 | 0 | 0 | 5118.7402 | 2010-12-24 08:00 | 3d | 5118.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118.7402 | 0 | 100% | Finished | 5118.7402 | 5118.7402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
45 | Plaasten I liggers (OA) | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-05 17:00 | 7d |  | 0 | 34952 | 0 | 0 | 34952 | 2011-01-05 08:00 | 7d | 34952 | 0 | 0 | 270 | 0 | 35222 | 0 | 100% | Finished | 34952 | 34952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.7725 | 100
46 | Plaatsen staalstructuur (OA) | 2011-01-06 08:00 | 2011-01-19 17:00 | 10d |  | 0 | 64952 | 0 | 0 | 64952 | 2011-01-14 08:00 | 10d | 64952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64952 | 0 | 100% | Finished | 64952 | 64952 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
47 | Metsen binnenmetselwerk | 2010-12-21 08:00 | 2011-01-04 12:00 | 5d 4h |  | 0 | 4065.6101 | 143.72 | 6323.6801 | 10389.2902 | 2011-01-05 08:00 | 6d | 10964.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10964.1702 | 0 | 100% | Finished | 10389.2902 | 10389.2902 | 100 | 109.0909 | 100 | 100 | 105.5334 | 100
48 | Plaatsen veiligheidsnetten | 2011-01-20 08:00 | 2011-01-20 17:00 | 1d |  | 0 | 1110.78 | 0 | 0 | 1110.78 | 2011-02-03 08:00 | 1d 4h | 1110.78 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1145.78 | 0 | 100% | Finished | 1110.78 | 1110.78 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.1509 | 100
49 | Plaatsen steeldeck (OA) | 2011-01-21 08:00 | 2011-02-03 17:00 | 10d |  | 0 | 20437.0508 | 0 | 0 | 20437.0508 | 2011-02-04 13:00 | 10d 4h | 20437.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20437.0508 | 0 | 100% | Finished | 20437.0508 | 20437.0508 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
50 | Plaatsen bekisting plinten | 2011-01-21 08:00 | 2011-01-24 16:00 | 1d 7h |  | 0 | 89.78 | 94.47 | 1417.05 | 1506.83 | 2011-02-04 13:00 | 2d | 1601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.3 | 0 | 100% | Finished | 1506.83 | 1506.83 | 100 | 106.6667 | 100 | 100 | 106.2695 | 100
51 | Plaatsen wapening plinten | 2011-01-24 16:00 | 2011-01-25 16:00 | 1d |  | 0 | 354.94 | 94.47 | 755.76 | 1110.7 | 2011-02-08 13:00 | 1d | 1110.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.7 | 0 | 100% | Finished | 1110.7 | 1110.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
52 | Storten en trillen plinten | 2011-01-25 16:00 | 2011-01-25 17:00 | 1h |  | 0 | 454.38 | 94.4 | 94.4 | 548.78 | 2011-02-09 13:00 | 2h | 643.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.18 | 0 | 100% | Finished | 548.78 | 548.78 | 100 | 200 | 100 | 100 | 117.2018 | 100
53 | Ontkisten plinten | 2011-01-26 08:00 | 2011-01-26 17:00 | 1d |  | 0 | 0 | 94.47 | 755.76 | 755.76 | 2011-02-09 15:00 | 1d | 755.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.76 | 0 | 100% | Finished | 755.76 | 755.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
54 | Plaatsen binnendozen (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-10 17:00 | 5d |  | 0 | 22454.1094 | 0 | 0 | 22454.1094 | 2011-02-21 08:00 | 5d | 22454.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22454.1094 | 0 | 100% | Finished | 22454.1094 | 22454.1094 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
55 | Isoleren loods (OA) | 2011-02-11 08:00 | 2011-02-24 17:00 | 10d |  | 0 | 17305.3008 | 0 | 0 | 17305.3008 | 2011-02-28 08:00 | 10d 2h | 17305.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17305.3008 | 0 | 100% | Finished | 17305.3008 | 17305.3008 | 100 | 102.5 | 100 | 100 | 100 | 100
56 | Plaatsen beplating (OA) | 2011-02-25 08:00 | 2011-02-25 17:00 | 1d |  | 0 | 36382.5117 | 0 | 0 | 36382.5117 | 2011-03-11 10:00 | 1d 2h | 36382.5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36382.5117 | 0 | 100% | Finished | 36382.5117 | 36382.5117 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
57 | Plaatsen regenwaterafvoersysteem (OA) | 2011-02-04 08:00 | 2011-02-15 17:00 | 8d |  | 0 | 12978.9697 | 0 | 0 | 12978.9697 | 2011-02-21 08:00 | 8d | 12978.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12978.9697 | 0 | 100% | Finished | 12978.9697 | 12978.9697 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
58 | Dakdichting fase 1 (OA) | 2011-02-28 08:00 | 2011-03-08 17:00 | 7d |  | 0 | 53118.7188 | 0 | 0 | 53118.7188 | 2011-03-14 13:00 | 7d | 53118.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53118.7188 | 0 | 100% | Finished | 53118.7188 | 53118.7188 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
59 | Dakdichting fase 2 (OA) | 2011-03-09 08:00 | 2011-03-09 17:00 | 1d |  | 0 | 17560.9492 | 0 | 0 | 17560.9492 | 2011-03-23 13:00 | 1d | 17560.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17560.9492 | 0 | 100% | Finished | 17560.9492 | 17560.9492 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
60 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 1 | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 8373.9004 | 115.91 | 463.64 | 8837.5404 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 8837.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8837.5404 | 0 | 100% | Finished | 8837.5404 | 8837.5404 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
61 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatse gestorte kolommen | 2010-12-16 14:00 | 2010-12-17 09:00 | 4h |  | 0 | 124.74 | 94.47 | 377.88 | 502.62 | 2010-12-24 13:00 | 4h | 502.62 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 533.22 | 0 | 100% | Finished | 502.62 | 502.62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 106.0881 | 100
62 | Plaatsen wapening ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 53.58 | 94.47 | 94.47 | 148.05 | 2011-01-03 08:00 | 2h | 242.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.52 | 0 | 100% | Finished | 148.05 | 148.05 | 100 | 200 | 100 | 100 | 163.8095 | 100
63 | Storten en trillen ter plaatse gestorte kolommen verdiep -1 | 2010-12-17 10:00 | 2010-12-17 11:00 | 1h |  | 0 | 53 | 115.91 | 115.91 | 168.91 | 2011-01-03 10:00 | 1h | 168.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.91 | 0 | 100% | Finished | 168.91 | 168.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
64 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 1 | 2010-12-17 09:00 | 2010-12-17 10:00 | 1h |  | 0 | 13089.1104 | 115.91 | 115.91 | 13205.0204 | 2011-01-03 08:00 | 1h | 13205.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13205.0204 | 0 | 100% | Finished | 13205.0204 | 13205.0204 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
65 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 11:00 | 2010-12-17 16:00 | 4h |  | 0 | 1314.04 | 115.91 | 463.64 | 1777.6801 | 2011-01-03 13:00 | 4h | 1777.6801 | 0 | 0 | 137 | 0 | 1914.6801 | 0 | 100% | Finished | 1777.6801 | 1777.6801 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.7067 | 100
66 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-17 16:00 | 2010-12-21 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 15156.1602 | 115.91 | 1506.83 | 16662.9902 | 2011-01-04 08:00 | 2d | 17010.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17010.7202 | 0 | 100% | Finished | 16662.9902 | 16662.9902 | 100 | 123.0769 | 100 | 100 | 102.0868 | 100
67 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 13:00 | 2010-12-21 16:00 | 3h |  | 0 | 1155.04 | 115.91 | 347.73 | 1502.7701 | 2011-01-06 08:00 | 4h | 1618.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618.6801 | 0 | 100% | Finished | 1502.7701 | 1502.7701 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 107.7131 | 100
68 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep -1 | 2010-12-21 16:00 | 2010-12-22 09:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-01-06 13:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
69 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep -1 | 2011-01-04 13:00 | 2011-01-05 10:00 | 6h |  | 0 | 15951.5098 | 143.72 | 862.32 | 16813.8298 | 2011-01-13 08:00 | 1d | 17101.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17101.2698 | 0 | 100% | Finished | 16813.8298 | 16813.8298 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 101.7095 | 100
70 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2010-12-21 13:00 | 2011-01-25 12:00 | 20d |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 18545.6006 | 18669.5906 | 2011-01-06 08:00 | 20d | 18669.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18669.5906 | 0 | 100% | Finished | 18669.5906 | 18669.5906 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
71 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-27 12:00 | 2d |  | 0 | 1557.91 | 115.91 | 1854.5601 | 3412.4701 | 2011-02-03 08:00 | 2d | 3412.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412.4701 | 0 | 100% | Finished | 3412.4701 | 3412.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
72 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-27 13:00 | 2011-01-31 10:00 | 1d 6h |  | 0 | 123.99 | 115.91 | 1622.7401 | 1746.73 | 2011-02-07 08:00 | 2d | 1978.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.5501 | 0 | 100% | Finished | 1746.73 | 1746.73 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 113.2717 | 100
73 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-01-31 10:00 | 2011-02-02 15:00 | 2d 4h |  | 0 | 1761.62 | 115.91 | 2318.2001 | 4079.8201 | 2011-02-09 08:00 | 2d 4h | 4079.8201 | 0 | 0 | 320 | 0 | 4399.8201 | 0 | 100% | Finished | 4079.8201 | 4079.8201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8435 | 100
74 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 1 | 2011-02-02 15:00 | 2011-02-03 11:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-02-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
75 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 1 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-08 14:00 | 3d 2h |  | 0 | 20158.7695 | 115.91 | 3013.6601 | 23172.4296 | 2011-02-14 08:00 | 3d 4h | 23404.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23404.2496 | 0 | 100% | Finished | 23172.4296 | 23172.4296 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 101.0004 | 100
76 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 1 | 2011-02-08 14:00 | 2011-02-11 14:00 | 3d |  | 0 | 2012.09 | 115.91 | 2781.8401 | 4793.9301 | 2011-02-17 13:00 | 3d | 4793.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793.9301 | 0 | 100% | Finished | 4793.9301 | 4793.9301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
77 | Plaatsen bekisting bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-11 14:00 | 2011-02-15 10:00 | 1d 5h |  | 0 | 120.93 | 115.91 | 1506.83 | 1627.76 | 2011-02-22 13:00 | 1d 4h | 1511.85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1711.85 | 0 | 100% | Finished | 1627.76 | 1627.76 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 105.166 | 100
78 | Plaatsen wapening bordes buitenzijde verdiep -1 | 2011-02-15 10:00 | 2011-02-16 16:00 | 1d 5h |  | 0 | 22.68 | 115.91 | 1506.83 | 1529.51 | 2011-02-25 08:00 | 1d 5h | 1529.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529.51 | 0 | 100% | Finished | 1529.51 | 1529.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
79 | Storten en trillen druklaag + bordes verdiep -1 fase 1 | 2011-02-16 16:00 | 2011-02-16 17:00 | 1h |  | 0 | 1859.8101 | 115.91 | 115.91 | 1975.7201 | 2011-02-28 14:00 | 1h | 1975.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1975.7201 | 0 | 100% | Finished | 1975.7201 | 1975.7201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
80 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 13:00 | 2011-01-25 14:00 | 1h |  | 0 | 4204.1699 | 115.91 | 115.91 | 4320.0799 | 2011-02-03 08:00 | 1h | 4320.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320.0799 | 0 | 100% | Finished | 4320.0799 | 4320.0799 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
81 | Plaatsen prefbabalken verdiep -1 fase 2 | 2011-01-25 14:00 | 2011-01-26 16:00 | 1d 2h |  | 0 | 7243.8599 | 115.91 | 1159.1 | 8402.9599 | 2011-02-03 09:00 | 1d 3h | 8518.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8518.8699 | 0 | 100% | Finished | 8402.9599 | 8402.9599 | 100 | 110 | 100 | 100 | 101.3794 | 100
82 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 11:00 | 2011-02-03 14:00 | 2h |  | 0 | 920.95 | 115.91 | 231.82 | 1152.77 | 2011-02-14 08:00 | 2h | 1152.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.77 | 0 | 100% | Finished | 1152.77 | 1152.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
83 | Plaatsen wapening wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 14:00 | 2011-02-03 16:00 | 2h |  | 0 | 617.76 | 115.91 | 231.82 | 849.58 | 2011-02-14 10:00 | 2h | 849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849.58 | 0 | 100% | Finished | 849.58 | 849.58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
84 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-03 16:00 | 2011-02-07 12:00 | 1d 5h |  | 0 | 78.13 | 115.91 | 1506.83 | 1584.96 | 2011-02-14 13:00 | 1d 4h | 1469.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.05 | 0 | 100% | Finished | 1584.96 | 1584.96 | 100 | 92.3077 | 100 | 100 | 92.6869 | 100
85 | Storten en trillen wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-07 13:00 | 2011-02-07 17:00 | 4h |  | 0 | 1309.78 | 115.91 | 463.64 | 1773.42 | 2011-02-16 08:00 | 4h | 1773.42 | 0 | 0 | 78.65 | 0 | 1852.07 | 0 | 100% | Finished | 1773.42 | 1773.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 104.4349 | 100
86 | Ontkisten wanden verdiep -1 fase 2 | 2011-02-08 08:00 | 2011-02-09 17:00 | 2d |  | 0 | 0 | 115.91 | 1854.5601 | 1854.5601 | 2011-02-16 13:00 | 2d | 1854.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.5601 | 0 | 100% | Finished | 1854.5601 | 1854.5601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
87 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 15:00 | 6h |  | 0 | 10079.3896 | 115.91 | 695.46 | 10774.8497 | 2011-02-28 15:00 | 6h | 10774.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10774.8497 | 0 | 100% | Finished | 10774.8497 | 10774.8497 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
88 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep -1 fase 2 | 2011-02-17 15:00 | 2011-02-18 14:00 | 7h |  | 0 | 1006.05 | 115.91 | 811.37 | 1817.42 | 2011-03-01 13:00 | 7h | 1817.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817.42 | 0 | 100% | Finished | 1817.42 | 1817.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
89 | Storten en trillen druklaag verdiep -1 fase 2 | 2011-02-18 14:00 | 2011-02-21 10:00 | 5h |  | 0 | 919.36 | 115.91 | 579.55 | 1498.91 | 2011-03-02 11:00 | 5h | 1498.91 | 0 | 0 | 40.29 | 0 | 1539.2 | 0 | 100% | Finished | 1498.91 | 1498.91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 102.688 | 100
90 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 08:00 | 2011-02-10 09:00 | 1h |  | 0 | 273.86 | 115.91 | 115.91 | 389.77 | 2011-02-18 13:00 | 1h | 389.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.77 | 0 | 100% | Finished | 389.77 | 389.77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
91 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-10 09:00 | 2011-02-10 16:00 | 6h |  | 0 | 393.12 | 115.91 | 695.46 | 1088.58 | 2011-02-18 14:00 | 1d | 1320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320.4 | 0 | 100% | Finished | 1088.58 | 1088.58 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 121.2956 | 100
92 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 10:00 | 2011-02-21 11:00 | 1h |  | 0 | 378.55 | 115.91 | 115.91 | 494.46 | 2011-03-03 08:00 | 1h | 494.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.46 | 0 | 100% | Finished | 494.46 | 494.46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
93 | Ontkisten bordessen traphal verdiep -1 | 2011-02-21 11:00 | 2011-02-21 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-03 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 150 | 100 | 100 | 150 | 100
94 | Plaatsen prefabtrappen verdiep -1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 1558.25 | 115.91 | 115.91 | 1674.16 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 1674.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674.16 | 0 | 100% | Finished | 1674.16 | 1674.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
95 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 1 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 446.94 | 115.91 | 231.82 | 678.76 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 678.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.76 | 0 | 100% | Finished | 678.76 | 678.76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
96 | Plaatsen verloren bekisting ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 08:00 | 2011-02-17 10:00 | 2h |  | 0 | 968.94 | 94.74 | 189.48 | 1158.42 | 2011-02-28 15:00 | 2h | 1158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.42 | 0 | 100% | Finished | 1158.42 | 1158.42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
97 | Plaatsen wapening ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-17 10:00 | 2011-02-18 11:00 | 1d 1h |  | 0 | 415.89 | 94.74 | 852.66 | 1268.55 | 2011-03-01 08:00 | 1d 4h | 1552.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552.77 | 0 | 100% | Finished | 1268.55 | 1268.55 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 122.4051 | 100
98 | Storten en trillen ter plaatste gestorte kolommen verdiep 0 | 2011-02-18 11:00 | 2011-02-18 12:00 | 1h |  | 0 | 411.83 | 115.91 | 115.91 | 527.74 | 2011-03-02 13:00 | 1h | 527.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.74 | 0 | 100% | Finished | 527.74 | 527.74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
99 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 1 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-18 15:00 | 2h |  | 0 | 11013.1699 | 115.91 | 231.82 | 11244.9899 | 2011-03-02 14:00 | 2h | 11244.9899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11244.9899 | 0 | 100% | Finished | 11244.9899 | 11244.9899 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
100 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-18 15:00 | 2011-02-21 12:00 | 6h |  | 0 | 736.2 | 115.91 | 695.46 | 1431.66 | 2011-03-02 16:00 | 1d | 1663.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.48 | 0 | 100% | Finished | 1431.66 | 1431.66 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 116.1924 | 100
101 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 13:00 | 2011-02-21 14:00 | 1h |  | 0 | 7449.0698 | 115.91 | 115.91 | 7564.9798 | 2011-03-03 13:00 | 1h | 7564.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7564.9798 | 0 | 100% | Finished | 7564.9798 | 7564.9798 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
102 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-21 15:00 | 1h |  | 0 | 655 | 115.91 | 115.91 | 770.91 | 2011-03-03 14:00 | 2h | 886.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.82 | 0 | 100% | Finished | 770.91 | 770.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 115.0355 | 100
103 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 0 | 2011-02-21 15:00 | 2011-02-22 09:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-03 16:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
104 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 0 | 2011-02-18 13:00 | 2011-02-25 14:00 | 5d 1h |  | 0 | 4294.8501 | 115.91 | 4752.3102 | 9047.1602 | 2011-03-02 14:00 | 5d 3h | 9278.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9278.9803 | 0 | 100% | Finished | 9047.1602 | 9047.1602 | 100 | 104.878 | 100 | 100 | 102.5624 | 100
105 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-21 14:00 | 2011-02-24 09:00 | 2d 4h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2318.2001 | 2448.6801 | 2011-03-03 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2448.6801 | 2448.6801 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95.2664 | 100
106 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-25 15:00 | 1d 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 1506.83 | 3146.4701 | 2011-03-08 08:00 | 1d 5h | 3146.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3146.4701 | 0 | 100% | Finished | 3146.4701 | 3146.4701 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
107 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-02-25 15:00 | 2011-03-02 11:00 | 2d 5h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 2434.1101 | 2564.5901 | 2011-03-09 14:00 | 2d 3h | 2332.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7701 | 0 | 100% | Finished | 2564.5901 | 2564.5901 | 100 | 90.4762 | 100 | 100 | 90.9607 | 100
108 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-02 11:00 | 2011-03-02 17:00 | 5h |  | 0 | 1639.64 | 115.91 | 579.55 | 2219.19 | 2011-03-14 08:00 | 5h | 2219.19 | 0 | 0 | 67.8 | 0 | 2286.99 | 0 | 100% | Finished | 2219.19 | 2219.19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.0552 | 100
109 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 1 | 2011-03-03 08:00 | 2011-03-08 11:00 | 3d 3h |  | 0 | 130.48 | 115.91 | 3129.5701 | 3260.0501 | 2011-03-14 14:00 | 3d 3h | 3260.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.0501 | 0 | 100% | Finished | 3260.0501 | 3260.0501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
110 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 1 | 2011-03-07 11:00 | 2011-03-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1842.92 | 115.91 | 927.28 | 2770.2001 | 2011-03-17 08:00 | 1d | 2770.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770.2001 | 0 | 100% | Finished | 2770.2001 | 2770.2001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
111 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 1 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-09 11:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-18 08:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
112 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 1 | 2011-03-09 11:00 | 2011-03-10 09:00 | 6h |  | 0 | 12325.3701 | 115.91 | 695.46 | 13020.8301 | 2011-03-21 08:00 | 6h | 13020.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13020.8301 | 0 | 100% | Finished | 13020.8301 | 13020.8301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
113 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 09:00 | 2011-02-24 10:00 | 1h |  | 0 | 1230.22 | 115.91 | 115.91 | 1346.13 | 2011-03-08 08:00 | 1h | 1346.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.13 | 0 | 100% | Finished | 1346.13 | 1346.13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
114 | Plaatsen prefbabalken verdiep 0 fase 2 | 2011-02-24 10:00 | 2011-02-24 12:00 | 2h |  | 0 | 1124.03 | 115.91 | 231.82 | 1355.85 | 2011-03-08 09:00 | 2h | 1355.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355.85 | 0 | 100% | Finished | 1355.85 | 1355.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
115 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 11:00 | 2011-03-08 12:00 | 1h |  | 0 | 2217.5 | 115.91 | 115.91 | 2333.41 | 2011-03-18 08:00 | 2h | 2449.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.32 | 0 | 100% | Finished | 2333.41 | 2333.41 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.9674 | 100
116 | Plaatsen wapening wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 13:00 | 2011-03-08 15:00 | 2h |  | 0 | 6343.6401 | 115.91 | 231.82 | 6575.4601 | 2011-03-18 10:00 | 2h | 6575.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6575.4601 | 0 | 100% | Finished | 6575.4601 | 6575.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
117 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-08 15:00 | 2011-03-09 15:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-18 13:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
118 | Storten en trillen wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-09 15:00 | 2011-03-10 11:00 | 5h |  | 0 | 525.74 | 115.91 | 579.55 | 1105.29 | 2011-03-21 13:00 | 4h | 989.38 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 1060.28 | 0 | 100% | Finished | 1105.29 | 1105.29 | 100 | 80 | 100 | 100 | 95.9278 | 100
119 | Ontkisten wanden verdiep 0 fase 2 | 2011-03-10 11:00 | 2011-03-11 11:00 | 1d |  | 0 | 38.7 | 115.91 | 927.28 | 965.98 | 2011-03-22 08:00 | 1d | 965.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.98 | 0 | 100% | Finished | 965.98 | 965.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
120 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 14:00 | 2h |  | 0 | 594.87 | 115.91 | 231.82 | 826.69 | 2011-03-23 08:00 | 2h | 826.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.69 | 0 | 100% | Finished | 826.69 | 826.69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
121 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 0 fase 2 | 2011-03-11 14:00 | 2011-03-14 14:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-03-23 10:00 | 1d | 927.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.28 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
122 | Storten en trillen druklaag verdiep 0 fase 2 | 2011-03-14 14:00 | 2011-03-15 09:00 | 4h |  | 0 | 6162.6899 | 115.91 | 463.64 | 6626.33 | 2011-03-24 10:00 | 6h | 6858.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.15 | 0 | 100% | Finished | 6626.33 | 6626.33 | 100 | 150 | 100 | 100 | 103.4985 | 100
123 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 11:00 | 2011-03-11 16:00 | 4h |  | 0 | 615.11 | 115.91 | 463.64 | 1078.75 | 2011-03-23 08:00 | 4h | 1078.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078.75 | 0 | 100% | Finished | 1078.75 | 1078.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
124 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-11 16:00 | 2011-03-14 10:00 | 3h |  | 0 | 561.65 | 115.91 | 347.73 | 909.38 | 2011-03-23 13:00 | 4h | 1025.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.29 | 0 | 100% | Finished | 909.38 | 909.38 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.746 | 100
125 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-16 09:00 | 1d |  | 0 | 369.54 | 115.91 | 927.28 | 1296.82 | 2011-03-25 08:00 | 1d | 1296.82 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 1412.62 | 0 | 100% | Finished | 1296.82 | 1296.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 108.9295 | 100
126 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 0 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-17 09:00 | 1d |  | 0 | 532.98 | 115.91 | 927.28 | 1460.26 | 2011-03-28 08:00 | 1d | 1460.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460.26 | 0 | 100% | Finished | 1460.26 | 1460.26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
127 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 0 | 2011-03-17 09:00 | 2011-03-17 10:00 | 1h |  | 0 | 513.14 | 115.91 | 115.91 | 629.05 | 2011-03-29 08:00 | 1h | 629.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.05 | 0 | 100% | Finished | 629.05 | 629.05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
128 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 12:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-03-25 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 133.3333 | 100
129 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 1 | 2011-03-15 13:00 | 2011-03-15 14:00 | 1h |  | 0 | 1604.87 | 115.91 | 115.91 | 1720.78 | 2011-03-25 13:00 | 1h | 1720.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720.78 | 0 | 100% | Finished | 1720.78 | 1720.78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
130 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 14:00 | 2011-03-15 16:00 | 2h |  | 0 | 3037.3 | 115.91 | 231.82 | 3269.1201 | 2011-03-25 14:00 | 2h | 3269.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269.1201 | 0 | 100% | Finished | 3269.1201 | 3269.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
131 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-15 16:00 | 2011-03-16 09:00 | 2h |  | 0 | 8774.75 | 115.91 | 231.82 | 9006.57 | 2011-03-25 16:00 | 1h | 8890.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890.66 | 0 | 100% | Finished | 9006.57 | 9006.57 | 100 | 50 | 100 | 100 | 98.7131 | 100
132 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 14:00 | 4h |  | 0 | 564.68 | 115.91 | 463.64 | 1028.32 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 1028.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028.32 | 0 | 100% | Finished | 1028.32 | 1028.32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
133 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 1 | 2011-03-16 14:00 | 2011-03-16 15:00 | 1h |  | 0 | 7638.25 | 115.91 | 115.91 | 7754.16 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 7754.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7754.16 | 0 | 100% | Finished | 7754.16 | 7754.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
134 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 1 | 2011-03-15 09:00 | 2011-03-15 10:00 | 1h |  | 0 | 518.96 | 115.91 | 115.91 | 634.87 | 2011-03-25 08:00 | 1h | 634.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.87 | 0 | 100% | Finished | 634.87 | 634.87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
135 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 09:00 | 2011-03-16 11:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-03-28 08:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 | 100
136 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-30 11:00 | 10d |  | 0 | 8326.2402 | 143.72 | 11497.6001 | 19823.8403 | 2011-03-28 13:00 | 10d | 19823.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19823.8403 | 0 | 100% | Finished | 19823.8403 | 19823.8403 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
137 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-03-30 11:00 | 2011-04-01 15:00 | 2d 3h |  | 0 | 81.82 | 115.91 | 2202.2901 | 2284.1101 | 2011-04-11 13:00 | 2d 4h | 2400.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.0201 | 0 | 100% | Finished | 2284.1101 | 2284.1101 | 100 | 105.2632 | 100 | 100 | 105.0746 | 100
138 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-01 15:00 | 2011-04-04 11:00 | 5h |  | 0 | 1681.78 | 115.91 | 579.55 | 2261.33 | 2011-04-14 08:00 | 5h | 2261.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.33 | 0 | 100% | Finished | 2261.33 | 2261.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
139 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 1 | 2011-04-04 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-04-14 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
140 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 1 | 2011-04-06 11:00 | 2011-04-07 11:00 | 1d |  | 0 | 12956.5801 | 115.91 | 927.28 | 13883.8601 | 2011-04-19 08:00 | 1d | 13883.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13883.8601 | 0 | 100% | Finished | 13883.8601 | 13883.8601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
141 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 1 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 11:00 | 1d |  | 0 | 1422.95 | 115.91 | 927.28 | 2350.23 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 2350.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.23 | 0 | 100% | Finished | 2350.23 | 2350.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
142 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 1 | 2011-04-08 11:00 | 2011-04-11 09:00 | 6h |  | 0 | 1181.51 | 115.91 | 695.46 | 1876.97 | 2011-04-21 08:00 | 1d | 2108.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.79 | 0 | 100% | Finished | 1876.97 | 1876.97 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 112.3508 | 100
143 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 11:00 | 2011-03-16 12:00 | 1h |  | 0 | 4870.1201 | 115.91 | 115.91 | 4986.0301 | 2011-03-28 13:00 | 1h | 4986.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986.0301 | 0 | 100% | Finished | 4986.0301 | 4986.0301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
144 | Plaatsen prefbabalken verdiep 1 fase 2 | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-16 15:00 | 2h |  | 0 | 5918.3901 | 115.91 | 231.82 | 6150.2101 | 2011-03-28 14:00 | 2h | 6150.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6150.2101 | 0 | 100% | Finished | 6150.2101 | 6150.2101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
145 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-07 11:00 | 2011-04-08 09:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-20 08:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
146 | Plaatsen wapening wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 09:00 | 2011-04-08 14:00 | 4h |  | 0 | 476.19 | 115.91 | 463.64 | 939.83 | 2011-04-21 08:00 | 4h | 939.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.83 | 0 | 100% | Finished | 939.83 | 939.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
147 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-08 14:00 | 2011-04-11 11:00 | 6h |  | 0 | 35.05 | 115.91 | 695.46 | 730.51 | 2011-04-21 13:00 | 1d | 962.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.33 | 0 | 100% | Finished | 730.51 | 730.51 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 131.734 | 100
148 | Storten en trillen wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 538.6 | 115.91 | 115.91 | 654.51 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 654.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.51 | 0 | 100% | Finished | 654.51 | 654.51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
149 | Ontkisten wanden verdiep 1 fase 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-12 12:00 | 1d |  | 0 | 0 | 115.91 | 927.28 | 927.28 | 2011-04-22 14:00 | 1d 3h | 1275.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275.01 | 0 | 100% | Finished | 927.28 | 927.28 | 100 | 137.5 | 100 | 100 | 137.5 | 100
150 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 1 fase 2 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-12 17:00 | 4h |  | 0 | 6478 | 115.91 | 463.64 | 6941.64 | 2011-04-26 08:00 | 4h | 6941.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6941.64 | 0 | 100% | Finished | 6941.64 | 6941.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
151 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 08:00 | 2011-04-13 12:00 | 4h |  | 0 | 646.61 | 115.91 | 463.64 | 1110.25 | 2011-04-26 13:00 | 4h | 1110.25 | 0 | 0 | 86.78 | 0 | 1197.03 | 0 | 100% | Finished | 1110.25 | 1110.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107.8163 | 100
152 | Storten en trillen druklaag verdiep 1 fase 2 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-18 12:00 | 3d |  | 0 | 514.11 | 115.91 | 2781.8401 | 3295.9501 | 2011-04-27 08:00 | 3d | 3295.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295.9501 | 0 | 100% | Finished | 3295.9501 | 3295.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
153 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-12 13:00 | 2011-04-13 12:00 | 1d |  | 0 | 413.57 | 115.91 | 927.28 | 1340.85 | 2011-04-26 08:00 | 1d | 1340.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.85 | 0 | 100% | Finished | 1340.85 | 1340.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
154 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-13 13:00 | 2011-04-14 12:00 | 1d |  | 0 | 597.24 | 115.91 | 927.28 | 1524.52 | 2011-04-27 08:00 | 1d | 1524.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524.52 | 0 | 100% | Finished | 1524.52 | 1524.52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
155 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 574.98 | 115.91 | 115.91 | 690.89 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 690.89 | 0 | 0 | 25 | 0 | 715.89 | 0 | 100% | Finished | 690.89 | 690.89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 103.6185 | 100
156 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 1 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 17:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-04-28 09:00 | 3h | 347.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.73 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
157 | Plaatsen prefabtrappen verdiep 1 | 2011-04-15 08:00 | 2011-04-15 09:00 | 1h |  | 0 | 1431.73 | 115.91 | 115.91 | 1547.64 | 2011-04-28 13:00 | 2h | 1663.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.55 | 0 | 100% | Finished | 1547.64 | 1547.64 | 100 | 200 | 100 | 100 | 107.4895 | 100
158 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 09:00 | 2011-04-11 11:00 | 2h |  | 0 | 5187.1802 | 115.91 | 231.82 | 5419.0002 | 2011-04-22 08:00 | 4h | 5650.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650.8202 | 0 | 100% | Finished | 5419.0002 | 5419.0002 | 100 | 200 | 100 | 100 | 104.2779 | 100
159 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 1 | 2011-04-11 11:00 | 2011-04-11 12:00 | 1h |  | 0 | 7046.4302 | 115.91 | 115.91 | 7162.3402 | 2011-04-22 13:00 | 1h | 7162.3402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7162.3402 | 0 | 100% | Finished | 7162.3402 | 7162.3402 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
160 | Plaatsen stempels + bekisting ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-11 13:00 | 2011-04-11 17:00 | 4h |  | 0 | 465.49 | 115.91 | 463.64 | 929.13 | 2011-04-22 14:00 | 5h | 1045.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045.04 | 0 | 100% | Finished | 929.13 | 929.13 | 100 | 125 | 100 | 100 | 112.4751 | 100
161 | Plaatsen wapening/HEB ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 08:00 | 2011-04-12 10:00 | 2h |  | 0 | 6365.2798 | 115.91 | 231.82 | 6597.0998 | 2011-04-25 10:00 | 2h | 6597.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6597.0998 | 0 | 100% | Finished | 6597.0998 | 6597.0998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
162 | Storten en trillen ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-12 11:00 | 1h |  | 0 | 311.62 | 115.91 | 115.91 | 427.53 | 2011-04-25 13:00 | 2h | 543.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.44 | 0 | 100% | Finished | 427.53 | 427.53 | 100 | 200 | 100 | 100 | 127.1115 | 100
163 | Ontkisten ter plaatse gestorte balken verdiep 2 | 2011-04-12 11:00 | 2011-04-12 14:00 | 2h |  | 0 | 0 | 115.91 | 231.82 | 231.82 | 2011-04-25 14:00 | 2h | 231.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.82 | 0 | 100% | Finished | 231.82 | 231.82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
164 | Metsen binnenmetselwerk (niet dragend) verdiep 2 | 2011-04-11 11:00 | 2011-05-02 11:00 | 15d |  | 0 | 11025 | 143.72 | 17246.4001 | 28271.4001 | 2011-04-22 13:00 | 15d | 28271.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28271.4001 | 0 | 100% | Finished | 28271.4001 | 28271.4001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
165 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-12 10:00 | 2011-04-14 12:00 | 2d 2h |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 2086.3801 | 2202.7701 | 2011-04-25 13:00 | 2d 4h | 2434.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.5901 | 0 | 100% | Finished | 2202.7701 | 2202.7701 | 100 | 111.1111 | 100 | 100 | 110.524 | 100
166 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-18 09:00 | 1d 5h |  | 0 | 1462.6801 | 115.91 | 1506.83 | 2969.5101 | 2011-04-28 08:00 | 1d 6h | 3085.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085.4201 | 0 | 100% | Finished | 2969.5101 | 2969.5101 | 100 | 107.6923 | 100 | 100 | 103.9033 | 100
167 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-18 09:00 | 2011-04-20 09:00 | 2d |  | 0 | 116.39 | 115.91 | 1854.5601 | 1970.9501 | 2011-04-29 15:00 | 2d | 1970.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.9501 | 0 | 100% | Finished | 1970.9501 | 1970.9501 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
168 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-20 09:00 | 2011-04-20 17:00 | 7h |  | 0 | 1654.86 | 115.91 | 811.37 | 2466.23 | 2011-05-03 15:00 | 7h | 2466.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.23 | 0 | 100% | Finished | 2466.23 | 2466.23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
169 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 1 | 2011-04-21 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 3d |  | 0 | 0 | 115.91 | 2781.8401 | 2781.8401 | 2011-05-04 14:00 | 3d 3h | 3129.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.5701 | 0 | 100% | Finished | 2781.8401 | 2781.8401 | 100 | 112.5 | 100 | 100 | 112.5 | 100
170 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 1 | 2011-04-25 08:00 | 2011-04-25 17:00 | 1d |  | 0 | 14608.9199 | 115.91 | 927.28 | 15536.2 | 2011-05-09 08:00 | 1d | 15536.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15536.2 | 0 | 100% | Finished | 15536.2 | 15536.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
171 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 1 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 17:00 | 1d |  | 0 | 1458.15 | 115.91 | 927.28 | 2385.4301 | 2011-05-10 08:00 | 1d | 2385.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.4301 | 0 | 100% | Finished | 2385.4301 | 2385.4301 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
172 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 1 | 2011-04-27 08:00 | 2011-04-27 15:00 | 6h |  | 0 | 1331.62 | 115.91 | 695.46 | 2027.08 | 2011-05-11 08:00 | 1d | 2258.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.9 | 0 | 100% | Finished | 2027.08 | 2027.08 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 111.4362 | 100
173 | Plaatsen prefbabkolommen verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 13:00 | 2011-04-14 14:00 | 1h |  | 0 | 2578.02 | 115.91 | 115.91 | 2693.93 | 2011-04-28 08:00 | 1h | 2693.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693.93 | 0 | 100% | Finished | 2693.93 | 2693.93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
174 | Plaatsen prefbabalken verdiep 2 fase 2 | 2011-04-14 14:00 | 2011-04-14 15:00 | 1h |  | 0 | 5315 | 115.91 | 115.91 | 5430.91 | 2011-04-28 09:00 | 2h | 5546.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5546.82 | 0 | 100% | Finished | 5430.91 | 5430.91 | 100 | 200 | 100 | 100 | 102.1343 | 100
175 | Plaatsen binnenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 08:00 | 2011-04-26 12:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-10 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
176 | Plaatsen wapening wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 13:00 | 2011-04-26 16:00 | 3h |  | 0 | 315.32 | 115.91 | 347.73 | 663.05 | 2011-05-10 13:00 | 4h | 778.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.96 | 0 | 100% | Finished | 663.05 | 663.05 | 100 | 133.3333 | 100 | 100 | 117.4813 | 100
177 | Plaatsen buitenbekisting wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-26 16:00 | 2011-04-27 11:00 | 4h |  | 0 | 23.21 | 115.91 | 463.64 | 486.85 | 2011-05-11 08:00 | 4h | 486.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.85 | 0 | 100% | Finished | 486.85 | 486.85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
178 | Storten en trillen wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 11:00 | 2011-04-27 12:00 | 1h |  | 0 | 356.73 | 115.91 | 115.91 | 472.64 | 2011-05-11 13:00 | 1h | 472.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.64 | 0 | 100% | Finished | 472.64 | 472.64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
179 | Ontkisten wanden verdiep 2 fase 2 | 2011-04-27 13:00 | 2011-04-28 09:00 | 5h |  | 0 | 0 | 115.91 | 579.55 | 579.55 | 2011-05-11 13:00 | 4h | 463.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.64 | 0 | 100% | Finished | 579.55 | 579.55 | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100
180 | Plaatsen voorgespannen welfsels verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-28 15:00 | 5h |  | 0 | 7304.46 | 115.91 | 579.55 | 7884.01 | 2011-05-12 08:00 | 5h | 7884.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7884.01 | 0 | 100% | Finished | 7884.01 | 7884.01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
181 | Plaatsen wapening verdiepingsvloer verdiep 2 fase 2 | 2011-04-28 15:00 | 2011-04-29 11:00 | 5h |  | 0 | 729.08 | 115.91 | 579.55 | 1308.63 | 2011-05-12 14:00 | 5h | 1308.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308.63 | 0 | 100% | Finished | 1308.63 | 1308.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
182 | Storten en trillen druklaag verdiep 2 fase 2 | 2011-04-29 11:00 | 2011-04-29 16:00 | 4h |  | 0 | 665.93 | 115.91 | 463.64 | 1129.57 | 2011-05-13 10:00 | 6h | 1361.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361.39 | 0 | 100% | Finished | 1129.57 | 1129.57 | 100 | 150 | 100 | 100 | 120.5229 | 100
183 | Plaatsen stempels + bekisting bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-28 09:00 | 2011-04-29 09:00 | 1d |  | 0 | 357.16 | 115.91 | 927.28 | 1284.44 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1284.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284.44 | 0 | 100% | Finished | 1284.44 | 1284.44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
184 | Plaatsen wapening bordessen traphal verdiep 2 | 2011-04-29 09:00 | 2011-05-02 09:00 | 1d |  | 0 | 518.84 | 115.91 | 927.28 | 1446.1201 | 2011-05-13 08:00 | 1d | 1446.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.1201 | 0 | 100% | Finished | 1446.1201 | 1446.1201 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
185 | Storten en trillen bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 09:00 | 2011-05-02 10:00 | 1h |  | 0 | 495.67 | 115.91 | 115.91 | 611.58 | 2011-05-16 08:00 | 2h | 727.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.49 | 0 | 100% | Finished | 611.58 | 611.58 | 100 | 200 | 100 | 100 | 118.9525 | 100
186 | Ontkisten bordessen traphal verdiep 2 | 2011-05-02 10:00 | 2011-05-02 14:00 | 3h |  | 0 | 0 | 115.91 | 347.73 | 347.73 | 2011-05-16 10:00 | 5h | 579.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.55 | 0 | 100% | Finished | 347.73 | 347.73 | 100 | 166.6667 | 100 | 100 | 166.6667 | 100
187 | Metsen opstand dak | 2011-05-02 14:00 | 2011-05-09 09:00 | 4d 4h |  | 0 | 4035.7 | 115.91 | 4172.7601 | 8208.4601 | 2011-05-16 16:00 | 4d 4h | 8208.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208.4601 | 0 | 100% | Finished | 8208.4601 | 8208.4601 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
188 | Wegnemen mortelsilo (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-10 09:00 | 1d |  | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 2011-05-23 11:00 | 1d | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 100% | Finished | 132.5 | 132.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
189 | Plaatsen stelling voor gevelmetselwerk (0A) | 2011-03-16 13:00 | 2011-03-24 12:00 | 6d |  | 0 | 0 | 40 | 1920 | 1920 | 2011-03-28 14:00 | 1d 4h | 480 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1630 | 0 | 100% | Finished | 1920 | 1920 | 100 | 25 | 100 | 100 | 84.8958 | 100
190 | Metsen gevelmetselwerk (inclusief plaatsen isolatie) | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 15:00 | 20d 2h |  | 0 | 55687.7695 | 143.72 | 23282.6402 | 78970.4097 | 2011-03-30 09:00 | 20d 2h | 78970.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78970.4097 | 0 | 100% | Finished | 78970.4097 | 78970.4097 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
191 | Wegnemen stelling (0A) | 2011-04-21 15:00 | 2011-04-27 15:00 | 4d |  | 0 | 0 | 40 | 1280 | 1280 | 2011-05-03 16:00 | 4d | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | 0 | 100% | Finished | 1280 | 1280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
192 | Plaatsen blauwe hardsteen + isolatieblokken | 2011-04-21 15:00 | 2011-05-02 15:00 | 7d |  | 0 | 9004.1904 | 64.95 | 3637.1998 | 12641.3903 | 2011-05-03 16:00 | 8d | 13160.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13160.9902 | 0 | 100% | Finished | 12641.3903 | 12641.3903 | 100 | 114.2857 | 100 | 100 | 104.1103 | 100
193 | Voegen binnenmetselwerk zichtbaar | 2011-03-24 13:00 | 2011-04-21 12:00 | 20d |  | 0 | 25706 | 0 | 0 | 25706 | 2011-03-30 09:00 | 21d | 25706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25706 | 0 | 100% | Finished | 25706 | 25706 | 100 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100
194 | Plaatsen onderstructuur voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-09 09:00 | 2011-05-25 09:00 | 12d |  | 0 | 46588.7812 | 0 | 0 | 46588.7812 | 2011-05-23 11:00 | 12d | 46588.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46588.7812 | 0 | 100% | Finished | 46588.7812 | 46588.7812 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
195 | Plaatsen spouwisolatie voor vezelcementplaten (OA) | 2011-05-25 09:00 | 2011-06-06 09:00 | 8d |  | 0 | 31644.5703 | 0 | 0 | 31644.5703 | 2011-06-08 11:00 | 10d | 31644.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31644.5703 | 0 | 100% | Finished | 31644.5703 | 31644.5703 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 100
196 | Plaatsen vezelcementplaten (OA) + sandwichpanelen (OA) | 2011-06-06 09:00 | 2011-08-01 09:00 | 25d |  | 0 | 106333 | 0 | 0 | 106333 | 2011-06-22 11:00 | 24d 5h | 106333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106333 | 0 | 100% | Finished | 106333 | 106333 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100
197 | Plaatsen schuimbeton (OA) + dakisolatiesysteem (OA) | 2011-08-01 09:00 | 2011-08-08 09:00 | 5d |  | 0 | 30847.7793 | 0 | 0 | 30847.7793 | 2011-08-17 08:00 | 5d | 30847.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30847.7793 | 0 | 100% | Finished | 30847.7793 | 30847.7793 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
198 | Plaatsen staalstructuur bovendaks (OA) | 2011-08-08 09:00 | 2011-08-15 09:00 | 5d |  | 0 | 44261.0195 | 0 | 0 | 44261.0195 | 2011-08-24 08:00 | 5d | 44261.0195 | 0 | 0 | 203 | 0 | 44464.0195 | 0 | 100% | Finished | 44261.0195 | 44261.0195 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.4586 | 100
199 | Ontkisten verloren bekisting ronde kolommen | 2011-08-15 09:00 | 2011-08-15 10:00 | 1h |  | 0 | 0 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 2011-09-02 08:00 | 1h | 94.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.47 | 0 | 100% | Finished | 94.47 | 94.47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
200 | Dakopbouw fase 1 (OA) | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-19 10:00 | 4d |  | 0 | 42261.0195 | 0 | 0 | 42261.0195 | 2011-09-02 09:00 | 3d | 42261.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42261.0195 | 0 | 100% | Finished | 42261.0195 | 42261.0195 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
201 | Dakopbouw fase 2 (OA) | 2011-08-19 10:00 | 2011-08-25 10:00 | 4d |  | 0 | 16364.4102 | 0 | 0 | 16364.4102 | 2011-09-08 08:00 | 3d | 16364.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16364.4102 | 0 | 100% | Finished | 16364.4102 | 16364.4102 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100
202 | Wegnemen torenkraan | 2011-08-25 10:00 | 2011-08-26 10:00 | 1d |  | 0 | 5543.7998 | 0 | 0 | 5543.7998 | 2011-08-15 08:00 | 1d | 5543.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543.7998 | 0 | 100% | Finished | 5543.7998 | 5543.7998 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
203 | Plaatsen groen dak | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-22 10:00 | 5d |  | 0 | 10763.2002 | 0 | 0 | 10763.2002 | 2011-09-02 09:00 | 5d | 10763.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10763.2002 | 0 | 100% | Finished | 10763.2002 | 10763.2002 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
204 | Plaatsen buitentrap | 2011-08-15 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 10d |  | 0 | 45239.3281 | 0 | 0 | 45239.3281 | 2011-09-02 09:00 | 10d | 45239.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45239.3281 | 0 | 100% | Finished | 45239.3281 | 45239.3281 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## Agenda
Working Hours |  | Working Days |  | Holidays (Optional)
0:00 - 1:00 | No | Monday | Yes | 2010-07-05
1:00 - 2:00 | No | Tuesday | Yes | 2010-07-06
2:00 - 3:00 | No | Wednesday | Yes | 2010-07-07
3:00 - 4:00 | No | Thursday | Yes | 2010-07-08
4:00 - 5:00 | No | Friday | Yes | 2010-07-09
5:00 - 6:00 | No | Saturday | No | 2010-07-12
6:00 - 7:00 | No | Sunday | No | 2010-07-13
7:00 - 8:00 | No |  |  | 2010-07-14
8:00 - 9:00 | Yes |  |  | 2010-07-15
9:00 - 10:00 | Yes |  |  | 2010-07-16
10:00 - 11:00 | Yes |  |  | 2010-07-19
11:00 - 12:00 | Yes |  |  | 2010-07-20
12:00 - 13:00 | No |  |  | 2010-07-21
13:00 - 14:00 | Yes |  |  | 2010-07-22
14:00 - 15:00 | Yes |  |  | 2010-07-23
15:00 - 16:00 | Yes |  |  | 2010-07-26
16:00 - 17:00 | Yes |  |  | 2010-07-27
17:00 - 18:00 | No |  |  | 2010-07-28
18:00 - 19:00 | No |  |  | 2010-07-29
19:00 - 20:00 | No |  |  | 2010-07-30
20:00 - 21:00 | No |  |  | 2010-12-27
21:00 - 22:00 | No |  |  | 2010-12-28
22:00 - 23:00 | No |  |  | 2010-12-29
23:00 - 0:00 | No |  |  | 2010-12-30
2010-12-31
2011-07-11
Generated by PMConverter v1.1.3 |  |  |  | 2011-07-12
2011-07-13
2011-07-14
2011-07-15
2011-07-18
2011-07-19
2011-07-20
2011-07-21
2011-07-22
2011-07-25
2011-07-26
2011-07-27
2011-07-28
2011-07-29

## Tracking Overview
General |  |  | EVM Performance Measures |  |  |  | EVM Forecasting
Name | Start Tracking Period | Status date | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Earned Schedule (ES) | Schedule Variance (SV) | Schedule Performance Index (SPI) | Cost Variance (CV) | Cost Performance Index (CPI) | Schedule Variance (SV(t)) | Schedule Performance Index (SPI(t)) | p-factor | EAC(t)-PV (PF=1) | EAC(t)-PV (PF=SPI) | EAC(t)-PV (PF=SCI) | EAC(t)-ED (PF=1) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ED (PF=SPI) | EAC(t)-ES (PF=1) | EAC(t)-ES (PF=SPI(t)) | EAC(t)-ES (PF=SCI(t)) | EAC (PF=1) | EAC (PF=CPI) | EAC (PF=SPI) | EAC (PF=SPI(t)) | EAC (PF=SCI) | EAC (PF=SCI(t)) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI) | EAC (PF=0.8*CPI+0.2*SPI(t)) | SPI(t) | CPI | SPI | p-factor | SV(t) | CPI | CPI threshold | SPI(t) | SPI(t) threshold
30/06, 2010 | 2010-06-01 08:00 | 2010-06-30 17:00 | 248106.1773 | 248106.1773 | 248407.8473 | 2010-06-30 17:00 | 2.8152e-05 | 100% | -301.67 | 99.88% | 0 | 100% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 1874798.4925 | 1876776.0056 | 1874798.4923 | 1874798.4925 | 1876776.0054 | 1876776.0056 | 1876380.1183 | 1876380.1184 | 1 | 0.99879 | 1 | 1 | 0 | 0.99879 | 1 | 1 | 1
31/08, 2010 | 2010-06-30 17:00 | 2010-08-31 17:00 | 320743.3491 | 320743.3492 | 321118.2991 | 2010-08-31 17:00 | 0.00011054 | 100% | -374.9499 | 99.88% | 0 | 100% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 12:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 12:00 | 1874871.7724 | 1876688.1146 | 1874871.7719 | 1874871.7724 | 1876688.1141 | 1876688.1146 | 1876324.5064 | 1876324.5065 | 1 | 0.99883 | 1 | 1 | 0 | 0.99883 | 1 | 1 | 1
30/11, 2010 | 2010-08-31 17:00 | 2010-11-30 17:00 | 466390.8596 | 466390.8592 | 469436.1296 | 2010-11-30 17:00 | -0.00033162 | 100% | -3045.2704 | 99.35% | 0 | 100% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-31 09:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-30 11:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-30 11:00 | 1877542.0929 | 1886736.2341 | 1877542.0939 | 1877542.0929 | 1886736.2351 | 1886736.2341 | 1884887.8134 | 1884887.8132 | 1 | 0.99351 | 1 | 1 | 0 | 0.99351 | 1 | 1 | 1
14/01, 2011 | 2010-11-30 17:00 | 2011-01-14 17:00 | 793393.7408 | 799421.061 | 804965.5411 | 2011-01-21 09:00 | 6027.3202 | 100.8% | -5544.4801 | 99.31% | 4d 1h | 103% | 97.35% | 2011-08-26 11:00 | 2011-08-25 09:00 | 2011-08-29 09:00 | 2011-08-26 10:00 | 2011-08-25 09:00 | 2011-08-26 09:00 | 2011-08-23 09:00 | 2011-08-16 17:00 | 2011-08-17 17:00 | 1880041.3026 | 1887497.6188 | 1871935.6545 | 1849056.5863 | 1879335.7529 | 1856298.0043 | 1884349.0156 | 1879584.6179 | 1.0297 | 0.99311 | 1.0076 | 0.97346 | 4.125 | 0.99311 | 1 | 1.0297 | 1
30/03, 2011 | 2011-01-14 17:00 | 2011-03-30 10:00 | 1300753.6924 | 1287914.7056 | 1295290.9424 | 2011-03-24 12:00 | -12838.9868 | 99.01% | -7376.2368 | 99.43% | -3d 6h | 98.04% | 99.64% | 2011-08-31 10:00 | 2011-09-01 09:00 | 2011-09-02 15:00 | 2011-08-31 09:00 | 2011-09-01 09:00 | 2011-09-01 14:00 | 2011-09-01 17:00 | 2011-09-05 16:00 | 2011-09-06 12:00 | 1881873.0593 | 1885232.5742 | 1887720.5894 | 1893604.7017 | 1891113.5947 | 1897031.4068 | 1885728.504 | 1886888.2031 | 0.98039 | 0.99431 | 0.99013 | 0.9964 | -3.75 | 0.99431 | 1 | 0.98039 | 1
23/05, 2011 | 2011-03-30 10:00 | 2011-05-23 17:00 | 1541144.2256 | 1541144.2256 | 1553531.6558 | 2011-05-23 17:00 | 0 | 100% | -12387.4302 | 99.2% | 0 | 100% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-31 12:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 14:00 | 1886884.2528 | 1889563.6788 | 1886884.2528 | 1886884.2528 | 1889563.6788 | 1889563.6788 | 1889024.3533 | 1889024.3533 | 1 | 0.99203 | 1 | 1 | 0 | 0.99203 | 1 | 1 | 1
22/06, 2011 | 2011-05-23 17:00 | 2011-06-22 17:00 | 1679121.7959 | 1679121.7959 | 1691509.2261 | 2011-06-22 17:00 | 0 | 100% | -12387.4302 | 99.27% | 0 | 100% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-31 11:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 12:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 12:00 | 1886884.2528 | 1888325.5982 | 1886884.2528 | 1886884.2528 | 1888325.5982 | 1888325.5982 | 1888035.6303 | 1888035.6303 | 1 | 0.99268 | 1 | 1 | 0 | 0.99268 | 1 | 1 | 1
16/09, 2011 | 2011-06-22 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 1874496.8225 | 1874496.8225 | 1887087.2528 | 2011-08-29 10:00 | 0 | 100% | -12590.4302 | 99.33% | -14d 6h | 95.07% | 100% | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-29 10:00 | 2011-08-31 09:00 | 2011-09-16 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 2011-09-16 17:00 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 1887087.2528 | 0.95067 | 0.99333 | 1 | 1 | -14.75 | 0.99333 | 1 | 0.95067 | 1